## план
План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
Название проекта | Краткое описание проекта | Вид деятельности | Инвестиционная емкость проекта, тыс. рублей | Источники финансирования | Объем оказанной государственной поддержки | Срок реализации проекта |  | Текущее состояние проекта |  | Вид работ | Фактический адрес | Контактная информация | Ответственный за реализацию проекта | Координаты
[6 empty] | Год начала | Год окончания | Стадия проекта | Описание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Объекты образования, культуры и спорта
Строительство объекта: «Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма (корректировка, привязка проекта: «Детский сад на 320 мест» по адресу: г. Когалым, ул. Градостроителей) | Проект реализуется в рамках следующих программ: 1. Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899. 2. Государственная программа автономного округа "Развитие образования" утвержденная постановлением Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 №338-п | Образование | 538362.14 | всего | 523862.14 | 2017 | 2021 | Завершение строительно-монтажных работ Готовность объекта на 01.01.2021 - 97% | Мощность объекта 320 мест | строительство | 8 микрорайон | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" И.о. директора - Чемерис Геннадий Анатольевич, (34667)93-518 | Подрядчик: ООО "СИБВИТОСЕРВИС", Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут ул. Комплектовочная, д7/1 тел.8 (3462)22-37-44, 22-37-55 | 62.275276, 74.473643
|  |  | 35315.07 | Федеральный бюджет | 35315.07
|  |  | 421387.62 | Бюджет ХМАО-Югры | 421387.62
|  |  | 69647.45 | Бюджет города Когалыма | 67159.45
|  |  | 12012 | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | -*
|  |  | 0 | внебюджетные средства | 0
Объекты коммунальной инфраструктуры
Строительство объекта: «Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма | Проект реализуется в рамках следующих программ: 1. Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2931 2. Государственная программа автономного округа "Развитие жилищной сферы" утвержденная постановлением Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 №346-п | Коммунальное хозяйство | 384665.97 | всего | 329031.29 | 2006 | 2021 | Объект в стадии строительства. Готовность на 01.01.2021 - 87,69% | Планируемая мощность строительства - 16,2558 км. | строительство | Левобережная часть города Когалыма, район Пионерный | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" И.о. директора - Чемерис Геннадий Анатольевич, (34667)93-518 | ООО "АКВАСТРОЙ-СЕРВИС", Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Когалым, ул. Дружбы народов, 41 тел. 89527098171 ООО "ПолимерСтройСевер", Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Когалым, ул. Геофизиков 2А/1 тел. 8(34667) 4-35-35 ООО "Строительные технологии" Тюменская область, Тюменский район,д. Дербыши, ул. Траковая, д.31Б тел.8(3452)586-971, 602-106 | -
|  |  | 0 | Федеральный бюджет | 0
|  |  | 296767.19 | Бюджет ХМАО-Югры | 253673.89
|  |  | 79619.4 | Бюджет города Когалыма | 75357.4
|  |  | 8279.38 | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | -**
|  |  | 0 | внебюджетные средства | 0
Магистральные и внутриквартальные инженерные сети к жилым комплексам "Филосовский камень" и "ЛУКОЙЛ" | Проект реализуется в рамках следующей программы: 1. Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2931 | Коммунальное хозяйство | 8141.4 | всего | 0 | 2021 | 2021 | Объект в стадии подготовки аукционной документации на выполнение проектно-изыскательских работ Готовность - 0,00% | Планируемая мощность строительства: - сети водоснабжения в две трубы Ø150 - 0,23 км. трассы; - сети напорной канализации в две трубы Ø150 - 0,4 км. трассы; - КНС производительностью 650 м3/сут - 1 шт; - сети ливневой канализации Ø800 - 2 км.; - очистные сооружения производительностью - 2 тыс.м3/сут; - сети электроснабжения 0,4кВ - 0,1 км трассы | проектирование | улица Дружбы народов, улица Шмидта города Когалыма | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" И.о. директора - Чемерис Геннадий Анатольевич, (34667)93-518 | Ведется подготовка аукционной документации, для размещения электронного аукциона на выполнение проектно-изыскательских работ, по результатам которого будет определен подрядчик (ответственный за реализацию проекта) | -
|  |  | 0 | Федеральный бюджет | 0
|  |  | 0 | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  | 8141.4 | Бюджет города Когалыма | 0
|  |  | 0 | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | -
|  |  | 0 | внебюджетные средства | -
Строительство объекта: "Газопровод по ул.Береговой от узла №169" . | Проект реализуется в рамках следующей программы: 1. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 | Коммунальное хозяйство | 17616.26 | всего | 0 | 2019 | 2021 | В 2020 году завершены проектно-изыскательские работы Готовность - 0,00% | Планируемая мощность строительства: - Газопровод по ул.Береговой от узла №169 - 1,9 км. | строительство | город Когалым, район улицы Береговая | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" И.о. директора - Чемерис Геннадий Анатольевич, (34667)93-518 | ООО "НИПИ"Нефтегазпроект" 625027, Тюменская область, город Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.38, этаж 4 | -
|  |  | 0 | Федеральный бюджет | 0
|  |  | 0 | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  | 0 | Бюджет города Когалыма | 0
|  |  | 17616.26 | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | -***
|  |  | 0 | внебюджетные средства | -
Строительство объекта: Водовод от ТК-9 до водопроводной камеры ВК-6 | Проект реализуется в рамках следующей программы: 1. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 | Коммунальное хозяйство | 17442.24 | всего | 0 | 2019 | 2021 | Объект на стадии завершения выполнения проектно-изыскательских работ Готовность - 0,00% | Планируемая мощность строительства: - Водовод от ТК-9 до водопроводной камеры ВК-6 - 3,73 км. | строительство | город Когалым, район улицы Береговая | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" И.о. директора - Чемерис Геннадий Анатольевич, (34667)93-518 | ООО "НИПИ"Нефтегазпроект" 625027, Тюменская область, город Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.38, этаж 4 | -
|  |  | 0 | Федеральный бюджет | 0
|  |  | 0 | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  | 0 | Бюджет города Когалыма | 0
|  |  | 17442.24 | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | -****
|  |  | 0 | внебюджетные средства | -
Строительство объекта: Реконструкция участка ВЛ 35КВ ПП-35КВ "Аэропорт" ПС №35 | Проект реализуется в рамках следующей программы: 1. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 | Коммунальное хозяйство | 6190.5 | всего | 0 | 2019 | 2021 | Объект на стадии завершения выполнения проектно-изыскательских работ Готовность - 0,00% | Планируемая мощность строительства: - Реконструкция участка ВЛ 35 кВ ПП-35кВ "Аэропорт" ПС №35" - 1,55 км. | строительство | город Когалым, район улицы Береговая | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" И.о. директора - Чемерис Геннадий Анатольевич, (34667)93-518 | ООО "НИПИ"Нефтегазпроект" 625027, Тюменская область, город Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.38, этаж 4 | -
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 0
|  |  | 6190.5 | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | -*****
|  |  |  | внебюджетные средства | -
Реконструкция участков инженерных сетей канализации к жилым домам №1, №2, №64, №65 и сетей линий электропередач 10кВ, (фидер 35-03) по улице Широкой в левобережной части города Когалыма | Проект реализуется в рамках следующей программы: 1. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 | Коммунальное хозяйство | 18961 | всего | 0 | 2019 | 2021 | Объект на стадии завершения выполнения проектно-изыскательских работ Готовность - 0,00% | Планируемая мощность строительства: - Реконструкция участков инженерных сетей канализации к жилым домам №1, №2, №64, №65 и сетей линий электропередач 10кВ, (фидер 35-03) по улице Широкой в левобережной части города Когалыма: - сети водоотведения - 0,3024 км.; - сети электроснабжения - 0,565 км. | реконструкция | город Когалым, район улицы Береговая | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" И.о. директора - Чемерис Геннадий Анатольевич, (34667)93-518 | ООО "НИПИ"Нефтегазпроект" 625027, Тюменская область, город Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.38, этаж 4 ООО "Горводоканал" 628481, Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Когалым, улица Дружбы Народов, 41 | -
|  |  | 0 | Федеральный бюджет | 0
|  |  | 0 | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  | 0 | Бюджет города Когалыма | 0
|  |  | 18961 | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | -******
|  |  | 0 | внебюджетные средства | -
Автомобильные дороги, объекты транспортно-дорожной и сервисной инфраструктуры
Строительство сетей наружного освещения участка автомобильной дороги по улице Нефтяников до примыкания к улице Олимпийской | Проект реализуется в рамках следующей программы: 1. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 727.8 | всего | 0 | 2021 | 2021 | Объект в стадии подготовки аукционной документации на выполнение проектно-изыскательских работ Готовность - 0,00% | Планируемая мощность строительства: 0,78 км. | проектирование | улица Нефтяников до примыкания к улице Олимпийской города Когалыма | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" И.о. директора - Чемерис Геннадий Анатольевич, (34667)93-518 | Ведется подготовка аукционной документации, для размещения электронного аукциона на выполнение проектно-изыскательских работ, по результатам которого будет определен подрядчик (ответственный за реализацию проекта) | -
|  |  | 0 | Федеральный бюджет | 0
|  |  | 0 | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  | 727.8 | Бюджет города Когалыма | 0
|  |  | 0 | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | -
|  |  | 0 | внебюджетные средства | -
Строительство объекта "Сети наружного освещения автомобильных дорог по улице Ноябрьская в городе Когалыме" | Проект реализуется в рамках следующей программы: 1. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 9184.2 | всего | 361.6 | 2020 | 2021 | Проектно-изыскательские работы проведены. Объект в стадии подготовки аукционной документации на выполнение строительно-монтажных работ Готовность - 0,00% | Планируемая мощность строительства: 1,453 км. | строительство | улица Ноябрьская города Когалыма | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" И.о. директора - Чемерис Геннадий Анатольевич, (34667)93-518 | Ведется подготовка аукционной документации, для размещения электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ, по результатам которого будет определен подрядчик (ответственный за реализацию проекта) | -
|  |  | 0 | Федеральный бюджет | 0
|  |  | 0 | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  | 9184.2 | Бюджет города Когалыма | 361.6
|  |  | 0 | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | -
|  |  | 0 | внебюджетные средства | -
* величина фактических расходов за счет привлеченных источников в размере 12 012,0 тыс. руб. не отображена в данной графе, т.к. наименование графы звучит "Объем оказанной государственной поддержки"
** величина фактических расходов за счет привлеченных источников в размере 8 279,38 тыс. руб. не отображена в данной графе, т.к. наименование графы звучит "Объем оказанной государственной поддержки"
*** величина фактических расходов за счет привлеченных источников в размере 6050,76 тыс. руб. не отображена в данной графе, т.к. наименование графы звучит "Объем оказанной государственной поддержки"
**** величина фактических расходов за счет привлеченных источников в размере 1952,18 тыс. руб. не отображена в данной графе, т.к. наименование графы звучит "Объем оказанной государственной поддержки"
***** величина фактических расходов за счет привлеченных источников в размере 2723,53 тыс. руб. не отображена в данной графе, т.к. наименование графы звучит "Объем оказанной государственной поддержки"
****** величина фактических расходов за счет привлеченных источников в размере 5688,3 тыс. руб. не отображена в данной графе, т.к. наименование графы звучит "Объем оказанной государственной поддержки"

## отчет
Отчет о ходе реализации плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры
на 01.01.2021 года
Название проекта | Краткое описание проекта | Вид деятельности | Инвестиционная емкость проекта, тыс. рублей | Источники финансирования | Исполнено на 01.01.2021 | Исполнено на 01.01.2021 (за отчетный год) | Срок реализации проекта |  | Текущее состояние проекта |  | Вид работ | Наименование муниципального образования | Фактический адрес | Контактная информация | Ответственный за реализацию проекта | Координаты | Эффекты от реализации Объекта |  |  | Примечание
[7 empty] | Год начала | Год окончания | Стадия проекта | Описание | [6 empty] | Социальный (создание новых рабочих мест, чел.) | Бюджетный (поступления налоговый отчислений в бюджеты всех уровней, тыс.руб.) | Экономический (производственная мощность Объекта)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
всего
Федеральный бюджет
Бюджет ХМАО-Югры
Бюджет города Когалыма
Привлеченные средства
внебюджетные источники