## план
План создания объектов инвестиционной инфраструктуры на 2022 год (уточненный от 02.12.2022)
Название проекта | Краткое описание проекта | Вид деятельности | Инвестиционная емкость проекта, тыс. рублей | Источники финансирования | Объем оказанной государственной поддержки | Срок реализации проекта |  | Текущее состояние проекта |  | Вид работ | Наименование МО | Фактический адрес | Контактная информация | Ответственный за реализацию проекта | Координаты
[6 empty] | Год начала | Год окончания | Стадия проекта | Описание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
"Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (корректировка, привязка проекта "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута" шифр 1541-ПИ.00.32) | Проект реализуется в рамках следующих программ: 1. Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899. 2. Государственная программа автономного округа "Развитие образования" утвержденная постановлением Правительства ХМАО - Югры от 31.10.2021 №468-п | Общее образование | 1524387.8 | всего | 1524387.8 | ПИР - 2021 СМР - 2023 | ПИР - 2022 СМР - 2024 | Объект на стадии выполнения проектно-изыскательских работ; Готовность объекта на 0,00% | Мощность объекта 900 мест | строительство | город Когалым | Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, ул. Сибирская | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | ПИР, СМР: ООО "СИБВИТОСЕРВИС", Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут ул. Комплектовочная, д7/1 тел.8 (3462)22-37-44, 22-37-55 ИНН 8617013981 КПП 860201001 | 62.254381 74.479471
|  |  |  | Федеральный бюджет | 403730.6
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 968218.2
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 152439
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0
Магистральные и внутриквартальные инженерные сети к жилым комплексам "Филосовский камень" и "ЛУКОЙЛ" (сети водоснабжения и канализации ) | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2931 | Коммунальное хозяйство | 92907.9 | всего | 1947.33 | Проектирование - 2021 СМР - хххх | Проектирование - 2022 СМР - хххх | Магистральные сети канализации и водоснабжения - завершены проектно-изыскательские работы; Получено положительное заключение экспертизы № 86-1-1-3-023321-2022 от 15.04.2022 Готовность - 0,00%. Отсутствует источник финансирования СМР. | Мощность объекта по проекту: - сети водоснабжения в одну трубы Ø200 - 482 м. трассы; - сети напорной канализации 2 трубы Ø160 - 351 м. трассы - самотечной канализации Ø400 - 14,5 метров трассы; | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Дружбы народов, улица Шмидта | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | ПИР: Общество с ограниченной ответственностью "Липецкий инженерно-технический центр" 398036, ОБЛ ЛИПЕЦКАЯ, Г ЛИПЕЦК, ПР-КТ ПОБЕДЫ, ДОМ 128, ОФИС 29-1 ИНН 4823056285 КПП 482401001 СМР: не определен (отсутствует источник финансирования СМР) | 62.257473, 74.496709/62.257473, 74.496709/62.257901, 74.501774/62.257938, 74.503238/62.258348, 74.503471/62.259206, 74.501942
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 1947.33
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0
Магистральные и внутриквартальные инженерные сети к жилым комплексам "Филосовский камень" и "ЛУКОЙЛ" (сети ливневой канализации) | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2931 2. Инвестиционная емкость проекта будет уточнена после выполнения проектно-изыскательских работ. | Коммунальное хозяйство | 3993.67 | всего | 3993.67 | Проектирование - 2022 СМР - хххх | Проектирование - 2022 СМР - хххх | Магистральные инженерные сети ливневой канализации - по состоянию на 05.12.2022 в отношении проекта и результатов инженерных изысканий проводится государственная экспертиза; Готовность - 0,00%. | Планируемая мощность объекта: - КНС (по ливневке) производительностью 1050 м3/сут - 1 шт; - самотечная ливневая канализация 1 385,99 м. - напорная ливневая канализация Ø200 - 203 метров. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Дружбы народов, улица Шмидта | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | ПИР: Общество с ограниченной ответственностью "Липецкий инженерно-технический центр" 398036, ОБЛ ЛИПЕЦКАЯ, Г ЛИПЕЦК, ПР-КТ ПОБЕДЫ, ДОМ 128, ОФИС 29-1 ИНН 4823056285 КПП 482401001 СМР: не определен (отсутствует источник финансирования СМР) | 62.255980, 74.490270/62.255980, 74.490270
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 3993.67
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0
Реконструкция участка ВЛ 35КВ ПП-35КВ "Аэропорт" ПС №35 | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 2. Инвестиционная емкость проекта будет уточнена после выполнения проектно-изыскательских работ. | Коммунальное хозяйство | 5512.19 | всего | 5512.19 | Проектирование - 2019 СМР - 2023 | Проектирование - 2022 СМР - 2023 | Объект на стадии выполнения проектно-изыскательских работ Готовность - 0,00% | Планируемая мощность объекта - 1,5 км. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Береговая | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | ПИР: ООО "НИПИ" Нефтегазпроект" 625027, Тюменская область, город Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.38, этаж 4 ИНН 7202234780 КПП 720301001 СМР: Ответственный за реализацию проекта в части СМР будет определен после завершения выполнения проектно-изыскательских работ. | 62.239509, 74.522939 62.249180, 74.525843
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 0
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | -*
Строительство 1 этапа инженерных сетей индивидуальной жилой застройки в городе Когалыме (1,2 этапа) | Проект реализуется в рамках следующих программ: 1. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 | Коммунальное хозяйство | 34583 | всего | 34583 | Проектирование - 2021 СМР - 2022 | Проектирование - 2022 СМР - 2022 | Объект завершен строительством; Готовность - 100% | Протяженность объекта 1 406,4 м. из них: - сети газоснабжения - 1 034,0 м.п - сети водоснабжения - 112 м.п. - сети водоотведения - 50+210,4=260,4 м.п. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, район городского пляжа | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | ПИР, СМР: ООО "Горводоканал" 628481, Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Когалым, улица Дружбы Народов, 41 тел/факс (34667) 2-52-35 Адрес электронной почты: voda@vdkkgl.ru ИНН 8608053709 КПП 860801001 | 62.273356, 74.471880 62.279344, 74.474884
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 0
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | -**
Строительство 1 этапа инженерных сетей индивидуальной жилой застройки на пересечении проспекта Нефтяников и Сургутского шоссе в городе Когалыме | Проект реализуется в рамках следующих программ: 1. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 | Коммунальное хозяйство | 35382 | всего | 35382 | Проектирование - 2021 СМР - 2022 | Проектирование - 2022 СМР - 2022 | Объект завершен строительством; Готовность - 100% | Протяженность объекта 701 м. из них: - сети водоснабжения - 161 м.п. - сети водоотведения - 141 м.п. - сети электроснабжения - 262 м.п - сети газоснабжения - 137 м.п | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, проспект Нефтяников, Сургутское шоссе | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович Анатольевич, (34667)93-517 | ПИР, СМР: ООО "Горводоканал" 628481, Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Когалым, улица Дружбы Народов, 41 тел/факс (34667) 2-52-35 Адрес электронной почты: voda@vdkkgl.ru ИНН 8608053709 КПП 860801001 | 62.271483, 74.488081 62.271483, 74.488081
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 0
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | -***
Магистральные инженерные сети к социально - значимым объектам в районе "Пионерный" города Когалыма | Проект реализуется в рамках следующих программ: 1. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 | Коммунальное хозяйство | 174000 | всего | 174000 | Проектирование - 2022 СМР - 2023 | Проектирование - 2023 СМР - 2023 | Объект на стадии выполнения проектно-изыскательских работ Готовность - 0,00% | Строительство инженерных сетей: а) водоснабжения; б) теплоснабжение; в) водоотведения; Протяженности, диаметры, мощности участков инженерных сетей уточняются проектом по результатам инженерных изысканий. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, проспект Нефтяников, улица Пионерная | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович Анатольевич, (34667)93-517 | ПИР, СМР: ООО "Горводоканал" 628481, Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Когалым, улица Дружбы Народов, 41 тел/факс (34667) 2-52-35 Адрес электронной почты: voda@vdkkgl.ru ИНН 8608053709 КПП 860801001 | 62.254868, 74.540292/62.245832, 74.538511
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 0
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | -****
Реконструкция участков инженерных сетей канализации и канализационно-насосных станций КНС-1, КНС-8 в районе Пионерный города Когалыма | Проект реализуется в рамках следующих программ: 1. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 | Коммунальное хозяйство | 84504.39 | всего | 84504.39 | Проектирование - 2022 СМР - 2023 | Проектирование - 2023 СМР - 2023 | Объект на стадии выполнения проектно-изыскательских работ Готовность - 0,00% | Протяженность объекта: - самотечная канализация - 47,6 м.п. - напорная канализация - 772,8 м.п. | реконструкция | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Широкая, улица Береговая | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович Анатольевич, (34667)93-517 | ПИР, СМР: ООО "Горводоканал" 628481, Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Когалым, улица Дружбы Народов, 41 тел/факс (34667) 2-52-35 Адрес электронной почты: voda@vdkkgl.ru ИНН 8608053709 КПП 860801001 | 62.244629, 74.519809/62.245129, 74.528396
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 0
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | -*****
Реконструкция развязки Восточной (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская) | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 2. Инвестиционная емкость проекта будет уточнена после выполнения проектно-изыскательских работ. | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 408499.77 | всего | 4699.5 | Проектирование - 2021 СМР - хххх | Проектирование - 2022 СМР - хххх | Выполнены проектно-изыскательские работы, получено положительное заключение государственной экспертизы проекта и результатов инженерных изысканий № 86-1-1-3-035738-2022 от 03.06.2022 ; Готовность объекта на 0,00% | Мощность объекта по проекту: 14 846 м2. | реконструкция | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, проспект Нефтяников, улица Ноябрьская | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | ПИР: ООО "Югорский Проектный Институт" 625002, Тюменская область, г. Тюмень, ; г. Тюмень, ОПС №625002 ; а/я 5588 ИНН 7204200709 КПП 720301001 Подрядчик на СМР - не определен (отсутствует источник финансирования СМР) | 62.273001, 74.522946
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 4699.5
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0
Сети наружного освещения автомобильной дороги по переулку Волжский в городе Когалыме | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 4645.34 | всего | 4645.34 | Проектирование - 2020 СМР - 2022 | Проектирование - 2020 СМР - 2022 | Объект завершен строительством; Готовность объекта на100% | Планируемая мощность объекта: 0,677 км. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, переулок Волжский | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | СМР - ООО «Денко» Юридический адрес: 640026, Курганская обл., город Курган, ул. Карельцева, д. 119, кв. 133 Почтовый адрес: 640000, Курганская обл, Курган г, Радионова ул, дом № 17 ИНН 4501163162 КПП 450101001 | 62.238663, 74.548786 62.240571, 74.559785
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 4645.34
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0
Сети наружного освещения автомобильной дороги по проспекту Нефтяников от улицы Олимпийская до улицы Береговая в городе Когалыме (этап-5, шифр проекта: 2021-4-ПЗ) | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 12263.12 | всего | 12263.12 | Проектирование - 2021 СМР - 2021 | Проектирование - 2021 СМР - хххх | Объект на стадии строительства, которое ведется по этапно: - 2021 год 1 этап 1,055 км; - 2022 год - 2 этап - 0,885 км. - 2023 год - 1 подэтап 3 этапа - 0,840 км. Готовность объекта на 28% | Планируемая мощность объекта: 6,925 км. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, переулок Волжский | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | СМР 1 этап - ООО «ЗАПСИБПРОЕКТСТРОЙ» Юридический адрес: 625019, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 211, офис 501 Почтовый адрес: 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, дом 56 ячейка 319 СМР 2 этапа - СМР: ООО СК «Рупр» Юридический адрес: Место нахождения юр. лица: 454008, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 240 КМ, д. 1, кв. 1,2 Почтовый адрес: 453838, г. Сибай, а/я 28 ИНН 7447248692 КПП 744801001 | 62.238430, 74.545895 62.230687, 74.547120
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 12263.12
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0
Сети наружного освещения автомобильной дороги по улице Повховское шоссе в городе Когалыме | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 9014.45 | всего | 9014.45 | Проектирование - 2021 СМР - 2022 | Проектирование - 2021 СМР - 2022 | Объект завершен строительством. Готовность объекта на 100% | Протяженность объекта 2 246 м. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, переулок Волжский | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | СМР: ООО СК «Рупр» Юридический адрес: Место нахождения юр. лица: 454008, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 240 КМ, д. 1, кв. 1,2 Почтовый адрес: 453838, г. Сибай, а/я 28 ИНН 7447248692 КПП 744801001 | 62.274413, 74.536035/62.270568, 74.568281
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 9014.45
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0
Сети наружного освещения участка автомобильной дороги по улице Центральная в городе Когалыме | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 1902.9 | всего | 1902.9 | Проектирование - 2022 СМР - 2023 | Проектирование - 2022 СМР - 2023 | Объект на стадии выполнения проектно-изыскательских работ Готовность - 0,00% | Протяженность объекта 185 м. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Центральная | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | ПИР: ООО "Уралэнергострой" Юридический/ почтовый адрес: 614058, г. Пермь, ул. Южная, 10А Тел. (342)277-37-46 voloskov@mail.ru ИНН 5903135079 КПП 590301001 СМР: не определен | 62.241253, 74.560041/62.239521, 74.560138
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 1902.9
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0
Реконструкция участков автомобильных дорог улица Дорожников и улица Романтиков | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 4540.54 | всего | 4540.54 | Проектирование - 2022 СМР - хххх | Проектирование - 2022 СМР - хххх | Объект на стадии выполнения проектно-изыскательских работ Готовность - 0,00% | Мощность объекта будет определена проектом, плановая мощность 700 м. | Реконструкция | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Дорожников, улица Романтиков | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович Анатольевич, (34667)93-517 | ПИР: ООО «ГеоПроектГрупп» Юридический/почтовый адрес: 625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Комсомольская д. 60 ИНН 7204181206 КПП 720301001 СМР: не определен (отсутствует источник финансирования СМР) | 62.242033, 74.536084/62.237715, 74.536030/62.240477, 74.531567/62.240587, 74.536009
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 4540.54
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0
Водовод от ТК-9 до водопроводной камеры ВК-6 | Проект реализуется в рамках следующей программы: 1. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 | Коммунальное хозяйство | 94498.221 | всего | 94498.221 | 2019 | 2022 | Проект нзавершен строительством. | Проектная мощность объекта - 3 230 м.п. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, Дружбы народов, улица Береговая | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | ООО "НИПИ"Нефтегазпроект" 625027, Тюменская область, город Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.38, этаж 4 ООО "Горводоканал" 628481, Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Когалым, улица Дружбы Народов, 41 тел/факс (34667) 2-52-35 Адрес электронной почты: voda@vdkkgl.ru | 62.261699, 74.496674 62.245301, 74.525319
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 63
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | -******
Строительство объекта «Блочная котельная по улице Комсомольская» | Проект реализуется в рамках следующей программы: 1. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 | Коммунальное хозяйство | 174632.52 | всего | 174632.52 | 2016 | 2024 | Проект на стадии реализации. Выполнены проектно-изыскательские работы | Выполнены строительно-монтажные, сантехнические и электро-монтажные работы здания котельной, монтаж водогрейных котлов, монтаж горелок комбинированных, монтаж насосов, монтаж мембранных расширительных баков, монтаж запорной и регулирующей арматуры (тепломеханическая часть), монтаж узлов учёта тепловой энергии, монтаж установки химводоподготовки, монтаж дымовых труб, монтаж внутренних трубопроводов котельной, монтаж системы газоснабжения общекотельного, монтаж охранно-пожарной сигнализации, пусконаладочные работы Срок окончания 1 этапа строительно-монтажных работ 31.12.2021 года, 2-го этапа строительно-монтажных работ - 24.01.2024 год. Мощность объекта 14МВт. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, ул. Комсомольская | МКУ "УЖКХ г. Когалыма" Директор - Голубцов Эдуард Николаевич, (34667)93-546 | Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная коммунальная компания» (ООО «КонцессКом») 628484, ХМАО-Югра, город Когалым, ул. Прибалтийская, д.53 Приемная телефон 8(34667)23286 | 62.242563, 74.536724
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 0
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | -*******
Реконструкция котельной №1 в городе Когалыме (Арочник) | Проект реализуется в рамках следующей программы: 1. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 | Коммунальное хозяйство | 338096.41 | всего | 338096.41 | 2020 | 2023 | Проект на стадии реализации. Проектно-изыскательские работы 2020 год. Строительно-монтажные работы 2021 - 2023 годы. | Подготовлена территория строительства, завершены работы по устройству фундамента котельной, фундаментов под оборудование, выполнена обратная засыпка котлована, выполнены фундаментные работы под дымовые трубы, смонтированы вертикальные конструкции дымовых труб, осуществлен монтаж КНС. Ведутся работы по монтажу резервуаров аварийного топлива снабжения, наружных сетей водоотведения и тепло-, водоснабжения, осуществлена закупка основного котельного оборудования. Процент строительной готовности - 75 %. После реконструкции установленная мощность составит 53,4 МВт, присоединенная с учетом перспективной нагрузки – 46,28 МВт, резервная – 3,4 МВт | реконструкция | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, проспект Нефтяников 18, кадастровый номер земельного участка 86:17:0010207:33, Сургутское шоссе | МКУ "УЖКХ г. Когалыма" Директор - Голубцов Эдуард Николаевич, (34667)93-546 | Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная коммунальная компания» (ООО «КонцессКом») 628484, ХМАО-Югра, город Когалым, ул. Прибалтийская, д.53 Приемная телефон 8(34667)23286 | 62.242563, 74.536724
|  |  |  | Федеральный бюджет | 168085.1
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 100313.21
|  |  |  | Привлеченные средства | -********
* величина фактических расходов за счет привлеченных источников в размере 5512,19 тыс. руб. не отображена в данной графе, т.к. наименование графы звучит "Объем оказанной государственной поддержки"
** величина фактических расходов за счет привлеченных источников в размере 34583,0 тыс. руб. не отображена в данной графе, т.к. наименование графы звучит "Объем оказанной государственной поддержки"
*** величина фактических расходов за счет привлеченных источников в размере 35382,0 тыс. руб. не отображена в данной графе, т.к. наименование графы звучит "Объем оказанной государственной поддержки"
**** величина фактических расходов за счет привлеченных источников в размере 174000,0 тыс. руб. не отображена в данной графе, т.к. наименование графы звучит "Объем оказанной государственной поддержки"
***** величина фактических расходов за счет привлеченных источников в размере 84504,39 тыс. руб. не отображена в данной графе, т.к. наименование графы звучит "Объем оказанной государственной поддержки"
****** величина фактических расходов за счет привлеченных источников в размере 94435,242 тыс. руб. не отображена в данной графе, т.к. наименование графы звучит "Объем оказанной государственной поддержки"
****** величина фактических расходов за счет привлеченных источников в размере 174632,52 тыс. руб. не отображена в данной графе, т.к. наименование графы звучит "Объем оказанной государственной поддержки"
******* величина фактических расходов за счет привлеченных источников в размере 69698,1 тыс. руб. не отображена в данной графе, т.к. наименование графы звучит "Объем оказанной государственной поддержки"
Note on D11: Автор: стоимость СМР 90960,57 тыс. руб. источник финансирования не определен
Note on J11: Автор: информация от Е.А. Латышевой
Note on J16: Автор: информация от Е.А. Латышевой
Note on D21: Автор: стоимость СМР будет определена после выполнения ПИР