## план
План создания объектов инвестиционной инфраструктуры на 2023 год
Название проекта | Краткое описание проекта | Вид деятельности | Инвестиционная емкость проекта, тыс. рублей | Источники финансирования | Объем оказанной государственной поддержки | Срок реализации проекта |  | Текущее состояние проекта |  | Вид работ | Наименование МО | Фактический адрес | Контактная информация | Ответственный за реализацию проекта | Координаты
[6 empty] | Год начала | Год окончания | Стадия проекта | Описание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
"Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (корректировка, привязка проекта "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута" шифр 1541-ПИ.00.32) | Проект реализуется в рамках следующих программ: 1. Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899. 2. Государственная программа автономного округа "Развитие образования" утвержденная постановлением Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 №338-п | Общее образование | 1524387.6 | всего | 1981712.3 | ПИР - 2021 СМР - 2022 | ПИР - 2023 СМР - 2024 | Проект на стадии реализации. | 1. Ведется выполнение проектно-изыскательских работ в части рабочей документации и сметной документации; 1.1. В декабре 2022 года получено положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации (без достоверности сметной стоимости) №86-1-1-3-091907-2022 от 23.12.2022. 2. Ведется выполнение строительно-монтажных работ, степень готовности объекта на 8%; 3. Мощность объекта 900 мест | строительство | город Когалым | Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, ул. Сибирская | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | Подрядчик ПИР и СМР: ООО "СИБВИТОСЕРВИС", Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут ул. Комплектовочная, д7/1 тел.8 (3462)22-37-44, 22-37-55 | 62.254381 74.479471
|  |  |  | Федеральный бюджет | 403730.6
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 1379802.8
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 198178.9
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0
Сети наружного освещения участка автомобильной дороги по улице Центральная в городе Когалыме | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 1921.44 | всего | 1921.44 | ПИР - 2022 СМР - 2023 | ПИР - 2022 СМР - 2023 | Проект на стадии реализации. | Проект разработан в 2022 году; Ведётся выполнение строительно-монтажных работ; Готовность объекта 85% Планируемая мощность объекта: 0,185 км. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Центральная | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | 1. ПИР - ООО ПКФ "УРАЛЭНЕРГОСТРОЙ" 614058, г. Пермь, ул. Южная, 10А 2. СМР - ООО "Денко" 640026, Курганская обл., город Курган, ул. Карельцева, д. 119, кв. 133 | 62.241253, 74.560041/ 62.239521, 74.560138
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 1921.44
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0
Сети наружного освещения автомобильной дороги по улице Авиаторов в городе Когалыме (корректировка проекта: Строительство сетей наружного освещения по улице Авиаторов - проспект Нефтяников до улицы Олимпийская в г. Когалыме, Шифр: 11.17-18) | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 73828.49 | всего | 19492.91 | ПИР - 2021 (корректировка проекта - 2023) СМР - 2021 | ПИР - 2021 (корректировка проекта - 2023) СМР - 2025 при наличии финансирования | Проект на стадии реализации. | Реализация объекта ведется поэтапно: - 2021 год - завершено строительство 1 этапа протяженностью - 1,055 км. - 2022 год - завершено строительство 5 этапа протяженностью - 0,885 км. - 2023 году - выполнение работ по корректировке проекта, а также строительству этапа 3.1 объекта протяженностью - 0,840 км. - готовность этапа на 31.07.23-50%; Готовность объекта 28% Плановая мощность объекта - 6,925 км. В 2023 году планируется выполнение работ по корректировке проекта, а также строительству этапа 3.1 объекта протяженностью - 0,840 км.; | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Авиаторов, проспект Нефтяников | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | 1. ПИР - ООО ПКФ "УРАЛЭНЕРГОСТРОЙ" 614058, г. Пермь, ул. Южная, 10А; 2. СМР: 2.1. Этап 1 - ООО "ЗАПСИБПРОЕКТСТРОЙ" 625019, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 211, офис 501 2.2. Этап 5 - ООО "Рупр" 454008, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 240 КМ, д. 1, кв. 1,2 2.3. Этап 3 - ООО "Денко" 640026, Курганская обл., город Курган, ул. Карельцева, д. 119, кв. 133 | 62.292407, 74.462591/62.208997, 74.534733
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 19492.91
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0
Сети наружного освещения участков автомобильных дорог по улице Лангепасская в городе Когалыме | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 7768.45 | всего | 7768.45 | ПИР - 2019 (корректировка проекта 2023) СМР - 2023 | ПИР - 2019 (корректировка проекта 2023) СМР - 2023 | Проект на стадии реализации. | В 2023 году выполнены работы по корректировке проекта. Ведутся строительно-монтажные работы, готовность -85%; Планируемая мощность объекта - 0,350 км. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Лангепасская | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | 1. ПИР - ООО «Инженерное Строительство» 196634, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. Ростовская (Славянка), д. 17/4, лит. А, пом. 37-Н; 1.1. Корр. ПИР - ООО ПКФ "УРАЛЭНЕРГОСТРОЙ" 614058, г. Пермь, ул. Южная, 10А; 2. СМР - ООО "Денко" 640026, Курганская обл., город Курган, ул. Карельцева, д. 119, кв. 133 | 62.295237, 74.502738/ 62.295280, 74.500759; 62.295280, 74.500759/ 62.292407, 74.462591
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 7768.45
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0
Реконструкция участков автомобильных дорог улица Дорожников и улица Романтиков | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906; 2. Инвестиционная емкость проекта будет уточнена после выполнения проектно-изыскательских работ. | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 4618.5 | всего | 4618.5 | ПИР - 2022 СМР - хххх | ПИР - 2023 СМР - хххх | Проект на стадии реализации. | В 2023 году планируется завершение работ по разработке проекта Объект на стадии проектирования; Готовность - 0,00% Мощность объекта 0,712 км. | реконструкция | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Дорожников и улица Романтиков | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | ПИР - Общество с ограниченной ответственностью "ГеоПроектГрупп" 625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Комсомольская д. 60 СМР - не определен | 62.242033, 74.536084/ 62.237715, 74.536030/ 62.240477, 74.531567/ 62.240587, 74.536009
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 4618.5
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0
Магистральные инженерные сети к социально - значимым объектам в районе "Пионерный" города Когалыма | Проект реализуется в рамках следующих программ: 1. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 | Коммунальное хозяйство | 174000 | всего | 174000 | ПИР - 2022 СМР - 2023 | ПИР - 2023 СМР - 2023 | Проект на стадии реализации. | Проектно-изыскательские работы - готовность -100 % Строительство инженерных сетей: а) водоснабжения - 1,187 км.; б) теплоснабжение -0,591 км.; в) канализации - 1,393 км.; г) канализационно-насосная станция - 60 м3/ч | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, проспект Нефтяников, улица Пионерная | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | ПИР, СМР: ООО "Горводоканал" 628481, Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Когалым, улица Дружбы Народов, 41 тел/факс (34667) 2-52-35 Адрес электронной почты: voda@vdkkgl.ru ИНН 8608053709 КПП 860801001 | 62.254868, 74.540292/ 62.245832, 74.538511
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 0
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 174000
Реконструкция участков инженерных сетей канализации и канализационно-насосных станций КНС-1, КНС-8 в районе Пионерный города Когалыма | Проект реализуется в рамках следующих программ: 1. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 | Коммунальное хозяйство | 84504.39 | всего | 84504.39 | ПИР - 2022 СМР - 2023 | ПИР - 2023 СМР - 2023 | Проект на стадии реализации. | Проектно-изыскательские работы - готовность -100 % Протяженность объекта: сети канализации 796,2 м.п. - самотечная канализация - 47,6 м.п. - напорная канализация - 748,6 м.п. | реконструкция | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Широкая, улица Береговая | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | ПИР, СМР: ООО "Горводоканал" 628481, Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Когалым, улица Дружбы Народов, 41 тел/факс (34667) 2-52-35 Адрес электронной почты: voda@vdkkgl.ru ИНН 8608053709 КПП 860801001 | 62.244629, 74.519809/ 62.245129, 74.528396
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 0
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 84504.39
Реконструкция участка ВЛ 35КВ ПП-35КВ "Аэропорт" ПС №35 | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 2. Инвестиционная емкость проекта будет уточнена после выполнения проектно-изыскательских работ. | Коммунальное хозяйство | 5512.19 | всего | 5512.19 | ПИР - 2019 СМР - 2023 | ПИР - 2023 СМР - 2023 | Проект на стадии реализации. | Объект на стадии выполнения проектно-изыскательских работ Готовность - 0,00% Планируемая мощность объекта - 915 м.п. трассы. | реконструкция | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Береговая | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | ПИР: ООО "НИПИ" Нефтегазпроект" 625027, Тюменская область, город Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.38, этаж 4 ИНН 7202234780 КПП 720301001 СМР: Ответственный за реализацию проекта в части СМР будет определен после завершения выполнения проектно-изыскательских работ. | 62.239509, 74.522939 62.249180, 74.525843
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 0
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 5512.19
Магистральные и внутриквартальные инженерные сети к жилым комплексам "Философский камень" и "ЛУКОЙЛ" (сети ливневой канализации) | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2931 2. Инвестиционная емкость проекта будет уточнена после выполнения проектно-изыскательских работ. | Коммунальное хозяйство | 433050.8 | всего | 3993.67 | ПИР - 2022 СМР - хххх | ПИР - 2023 СМР - хххх | Проект на стадии реализации. | ПИР 2022-2023, готовность 100% СМР не начаты. Планируемая мощность объекта: - КНС (по ливневке) производительностью 1050 м3/сут - 1 шт; - самотечная ливневая канализация 1 385,99 м. - напорная ливневая канализация Ø200 - 203 метров. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Дружбы народов, улица Шмидта | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | ПИР: Общество с ограниченной ответственностью "Липецкий инженерно-технический центр" 398036, ОБЛ ЛИПЕЦКАЯ, Г ЛИПЕЦК, ПР-КТ ПОБЕДЫ, ДОМ 128, ОФИС 29-1 ИНН 4823056285 КПП 482401001 СМР: не определен (отсутствует источник финансирования СМР) | 62.255980, 74.490270/ 62.255980, 74.490270
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 3993.67
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0
Реконструкция развязки Восточной (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская) | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906; | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 408499.9 | всего | 408499.9 | 1. ПИР - 2015; 1.1. Корр.ПИР - 2021; 2. СМР - 2023 | 1. ПИР - 2015; 1.1. Корр.ПИР - 2022; 2. СМР - 2024 | Проект на стадии реализации. | 1. ПИР - 2015 годы; 1.1. Корр. ПИР - 2021-2022 годы, готовность 100%; 2. СМР - не начинались; 3. Готовность - 0,00%. 4. Мощность объекта - 0,86305 км. | реконструкция | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, проспект Нефтяников, улица Ноябрьская | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | 1. ПИР, Корр. ПИР - ООО "Югорский проектный институт" 625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Комсомольская, д. 60 Почтовый адрес: 625002, Тюменская область, г. Тюмень, а/я 5588 2. СМР: ведется процедура заключения муниципального контракта. | 62.273184, 74.523609
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 201900.1
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 31096.8
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 175503
Велосипедная дорожка от комплекса зданий по ул.Янтарная, дом 10 до автобусной остановки, расположенной в районе Дружбы Народов,41 | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 965.47 | всего | 965.47 | 1. ПИР - 2023 2. СМР - хххх | 1. ПИР - 2023 2. СМР - хххх | Проект на стадии реализации. | 1. ПИР - 2023 2. СМР - хххх 3. Плановая мощность - 1,550 км. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, проспект Нефтяников | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | 1. ПИР - ООО "ДИЗАЙНПРОЕКТГРУПП" 628400, ХМАО-Югра, г. Сургут ул. Иосифа Каролинского, д.12 2. СМР - не определено | 62.264485, 74.502641/62.260574, 74.499036;
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 965.47
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0
Велосипедная дорожка от БУ "Когалымский политехнический колледж" до Лыжной базы в г. Когалым | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2190.97 | всего | 2190.97 | 1. ПИР - 2023 2. СМР - хххх | 1. ПИР - 2023 2. СМР - хххх | Проект на стадии реализации. | 1. ПИР - 2023 2. СМР - хххх 3. Плановая мощность - 1,550 км. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, проспект Нефтяников | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | 1. ПИР - ООО "ДИЗАЙНПРОЕКТГРУПП" 628400, ХМАО-Югра, г. Сургут ул. Иосифа Каролинского, д.12 2. СМР - не определено | 62.261556, 74.462371/62.255698, 74.485292
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 2190.97
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0
Реконструкция объекта «Лыжероллерная трасса» | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920 | Массовый спорт | 3064.6 | всего | 3064.6 | 1. ПИР - 2023 2. СМР - хххх | 1. ПИР - 2023 2. СМР - хххх | Проект на стадии реализации. | 1. ПИР - 2023 2. СМР - хххх 3. Плановая мощность - 1,550 км. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, проспект Нефтяников | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | 1. ПИР - не определено 2. СМР - не определено | 62.252766, 74.483222
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 3064.6
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0
Технологическое подключение к сетям газораспределения объекта "Часовня", в том числе газоиспользующего оборудования, расположенного по адресу: город Когалым, переулок Конечный, 1, строение 4 | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2931 | Коммунальное хозяйство | 816.1 | всего | 816.1 | 1. ПИР - 2023 2. СМР - 2023 | 1. ПИР - 2023 2. СМР - 2023 | Проект на стадии реализации. | 1. ПИР - 2023 2. СМР - хххх 3. Плановая мощность - 0,190 км. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, переулок Конечный, 1, строение 4 | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | 1. ПИР - не определено 2. СМР - не определено | 62.215701, 74.544312/62.216703, 74.537606
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 816.1
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0
Сети электроснабжения объекта благоустройства "Этнодеревня в городе Когалыме" | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2931 | Коммунальное хозяйство | 15321.99 | всего | 15321.99 | 1. ПИР - 2023 2. СМР - 2024 | 1. ПИР - 2024 2. СМР - 2024 | Проект на стадии планирования. | 1. Стадия запроса технических условий 2. ПИР - 2023-2024 3. СМР - 2024 4. Плановая мощность - 0,950 км. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, южная часть города Когалыма, 2,4 км от проспекта Шмидта | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | 1. ПИР - не определено 2. СМР - не определено | 62.240534, 74.545386
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 0
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 15321.99
Сети наружного освещения Лыжероллерной трассы в городе Когалыме | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2931 | Коммунальное хозяйство | 14615 | всего | 14615 | 1. ПИР - 2023 2. СМР - 2024 | 1. ПИР - 2024 2. СМР - 2024 | Проект на стадии планирования. | 1. Стадия запроса технических условий 2. ПИР - 2023-2024 3. СМР - 2024 4. Плановая мощность - 2,100 км. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Сибирская | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | 1. ПИР - не определено 2. СМР - не определено | 62.252766, 74.483222
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 0
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 14615
Магистральные сети теплоснабжения от городской котельной правобережной части города Когалыма до кольцевой развязки на пересечении улицы Дружбы народов и проспекта Шмидта | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2931 | Коммунальное хозяйство | 27643.9 | всего | 27643.9 | 1. ПИР - 2023 2. СМР - хххх | 1. ПИР - 2024 2. СМР - хххх | Проект на стадии планирования. | 1. ПИР - 2023-2024 2. СМР - хххх 3. Плановая мощность - 3,800 км. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица, Бакинская, улица Сибирская, проспект Шмидта | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | 1. ПИР - не определено 2. СМР - не определено | 62.216703, 74.537606/62.259786, 74.464929
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 0
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 27643.9
Строительство объекта «Блочная котельная по улице Комсомольская» | Проект реализуется в рамках следующей программы: 1. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 | Коммунальное хозяйство | 174632.52 | всего | 174632.52 | 2016 | 2024 | Проект на стадии реализации. | Выполнены строительно-монтажные, сантехнические и электро-монтажные работы здания котельной, монтаж водогрейных котлов, монтаж горелок комбинированных, монтаж насосов, монтаж мембранных расширительных баков, монтаж запорной и регулирующей арматуры (тепломеханическая часть), монтаж узлов учёта тепловой энергии, монтаж установки химводоподготовки, монтаж дымовых труб, монтаж внутренних трубопроводов котельной, монтаж системы газоснабжения общекотельного, монтаж охранно-пожарной сигнализации, пусконаладочные работы. выполнены строительно-монтажные работы первого этапа, получено разрешение на ввод 04 марта 2022 года. Срок окончания 2-го этапа строительно-монтажных работ - 24.01.2024 год. Мощность объекта 14МВт. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, ул. Комсомольская | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная коммунальная компания» (ООО «КонцессКом») 628484, ХМАО-Югра, город Когалым, ул. Прибалтийская, д.53 Приемная телефон 8(34667)23286 | 62.242563, 74.536724
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 0
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 174632.52
Реконструкция котельной №1 в городе Когалыме (Арочник) | Проект реализуется в рамках следующей программы: 1. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 | Коммунальное хозяйство | 338096.44 | всего | 338096.44 | ПИР 2020 СМР 2021 | ПИР 2020 СМР 2023 | Проект на стадии реализации. | ПИР - 2020 год. СМР 2021 - 2023 годы. Проведено устройство фундамента котельной, выполнены конструктивные решения, бетонирование черновых полов, внутренней отделки, возведен каркас здания, выполнены ограждающие конструкции здания котельной, выполнены архитектурные решения, осуществлен монтаж внутреннего газоснабжения котельной, основного оборудования котельной, трубопроводов, запорной регулирующей и предохранительной арматуры, проведены инженерные сети, смонтирована общеобменная вентиляция, осуществлен монтаж отопления, узла управления вентиляции и отопления, смонтирована пожарная сигнализация и охранная сигнализация, выполнена укладка чистовых полов, проведено внутреннее топливоснабжение, внутреннее газоснабжение, выполнена изоляция трубопроводов, установлено силовое электрооборудование – 90%, выполнены работы по установке диспетчеризации, общекотельной автоматики, автоматики котлов. После реконструкции установленная мощность составит 53,4 МВт, присоединенная с учетом перспективной нагрузки – 46,28 МВт, резервная – 3,4 МВт | реконструкция | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, проспект Нефтяников 18, кадастровый номер земельного участка 86:17:0010207:33, Сургутское шоссе | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная коммунальная компания» (ООО «КонцессКом») 628484, ХМАО-Югра, город Когалым, ул. Прибалтийская, д.53 Приемная телефон 8(34667)23286 | 62.242563, 74.536724
|  |  |  | Федеральный бюджет | 168085.13
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 100313.21
|  |  |  | Привлеченные средства | 69698.1
Note on D43: Автор: стоимость СМР будет определена после выполнения ПИР
Note on J48: Автор: информация от Е.А. Латышевой
Note on J53: Автор: информация от Е.А. Латышевой