## план
План создания объектов инвестиционной инфраструктуры на 2023 год (20.12.2023)
Название проекта | Краткое описание проекта | Вид деятельности | Инвестиционная емкость проекта, тыс. рублей | Источники финансирования | Объем оказанной государственной поддержки | Срок реализации проекта |  | Текущее состояние проекта |  | Вид работ | Наименование МО | Фактический адрес | Контактная информация | Ответственный за реализацию проекта | Координаты
[6 empty] | Год начала | Год окончания | Стадия проекта | Описание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
"Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (корректировка, привязка проекта "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута" шифр 1541-ПИ.00.32) | Проект реализуется в рамках следующих программ: 1. Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899. 2. Государственная программа автономного округа "Развитие образования" утвержденная постановлением Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 №338-п | Образование | 1524387.6 | всего | 1981712.3 | 1. ПИР - 2021 2. СМР - 2022 | 1. ПИР - 2023 2. СМР - 2024 | 1. Стадия ПИР; 2. Стадия СМР | 1. Cметная документация направлена в государственную экспертизу для провеки достоверности сметной стоимости объекта; 1.1. В декабре 2022 года получено положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации (без достоверности сметной стоимости) №86-1-1-3-091907-2022 от 23.12.2022. 2. Ведется выполнение строительно-монтажных работ, степень готовности объекта на 20.12.2023 составляет 12%; 3. Мощность объекта 900 мест | строительство | город Когалым | Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, ул. Сибирская | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | 1. Подрядчик ПИР и СМР: ООО "СИБВИТОСЕРВИС", Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут ул. Комплектовочная, д7/1 тел.8 (3462)22-37-44, 22-37-55 | 62.254381 74.479471
|  |  |  | Федеральный бюджет | 403730.6
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 1379802.8
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 198178.9
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0
Сети наружного освещения участка автомобильной дороги по улице Центральная в городе Когалыме | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 | Дорожное строительство | 1921.38 | всего | 1921.38 | 1. ПИР - 2022 2. СМР - 2023 | 1. ПИР - 2022 2. СМР - 2023 | 1. Стадия ПИР завершена; 2. Стадия СМР завершена; | 1. Проект разработан в 2022 году; 2. Объект завершен строительством в 2023 году, включен реестр муниципальной собственности, закреплен на праве оперативного управления за МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма"; 3. Фактическая мощность объекта: 0,196 км. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Центральная | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | 1. ПИР - ООО ПКФ "УРАЛЭНЕРГОСТРОЙ" 614058, г. Пермь, ул. Южная, 10А 2. СМР - ООО "Денко" 640026, Курганская обл., город Курган, ул. Карельцева, д. 119, кв. 133 | 62.241253, 74.560041/ 62.239521, 74.560138
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 1921.38
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0
Сети наружного освещения автомобильной дороги по улице Авиаторов в городе Когалыме (корректировка проекта: Строительство сетей наружного освещения по улице Авиаторов - проспект Нефтяников до улицы Олимпийская в г. Когалыме, Шифр: 11.17-18) | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 | Дорожное строительство | 54944.8 | всего | 17993.63 | 1. ПИР - 2021 1.1 Корр. ПИР - 2023 2. СМР: 2.1. Этап 1 - 2021 2.2. Этап 5 - 2022 2.3. Этап 3 - 2023 | 1. ПИР - 2021 1.1 Корр. ПИР - 2023 2. СМР: 2.1. Этап 1 - 2021 2.2. Этап 5 - 2022 2.3. Этап 3 - 2023 | 1. Стадия СМР | Реализация объекта ведется поэтапно: 1. ПИР - 2021 1.1. Корр. ПИР - 2023 2. СМР: 2.1. Этап 1 - 2021 - готовность 100%, протяженность - 1,055 км. 2.2. Этап 5 - 2022 - готовность 100%, протяженность - 0,885 км. 2.3. Этап 3 - 2023 - готовность 100%, протяженность - 0,840 км. 3. Готовность объекта в целом - на 43,95% 4. Плановая мощность объекта - 6,325 км. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Авиаторов, проспект Нефтяников | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | 1. ПИР - ООО ПКФ "УРАЛЭНЕРГОСТРОЙ" 614058, г. Пермь, ул. Южная, 10А; 2. СМР: 2.1. Этап 1 - ООО "ЗАПСИБПРОЕКТСТРОЙ" 625019, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 211, офис 501 2.2. Этап 5 - ООО "Рупр" 454008, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 240 КМ, д. 1, кв. 1,2 2.3. Этап 3 - ООО "Денко" 640026, Курганская обл., город Курган, ул. Карельцева, д. 119, кв. 133 | 62.292407, 74.462591/62.208997, 74.534733
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 17993.63
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0
Сети наружного освещения участков автомобильных дорог по улице Лангепасская в городе Когалыме | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 | Дорожное строительство | 7582.39 | всего | 7582.39 | 1. ПИР - 2019 1.1. Корр ПИР - 2023 2. СМР - 2023 | 1. ПИР - 2019 1.1. Корр ПИР - 2023 2. СМР - 2023 | 1. Стадия ПИР завершена; 2. Стадия СМР завершена. | 1. ПИР - 2019; 2. СМР - 2023; 3. Объект завершен строительством в 2023 году, включен реестр муниципальной собственности, закреплен на праве оперативного управления за МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма"; 4. Фактическая мощность объекта: 0,747 км. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Лангепасская | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | 1. ПИР - ООО «Инженерное Строительство» 196634, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. Ростовская (Славянка), д. 17/4, лит. А, пом. 37-Н; 1.1. Корр. ПИР - ООО ПКФ "УРАЛЭНЕРГОСТРОЙ" 614058, г. Пермь, ул. Южная, 10А; 2. СМР - ООО "Денко" 640026, Курганская обл., город Курган, ул. Карельцева, д. 119, кв. 133 | 62.295237, 74.502738/ 62.295280, 74.500759; 62.295280, 74.500759/ 62.292407, 74.462591
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 7582.39
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0
Реконструкция участков автомобильных дорог улица Дорожников и улица Романтиков | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906; 2. Инвестиционная емкость проекта будет уточнена после выполнения проектно-изыскательских работ. | Дорожное строительство | 4582.5 | всего | 4582.5 | 1. ПИР - 2022 2. СМР - хххх | 1. ПИР - 2023 2. СМР - хххх | 1. Стадия ПИР ведется | 1. Объект на стадии проектирования, в 2023 году планируется завершение работ по разработке проекта 2. СМР - не начинались; 3. Готовность - 0,00% 4. Плановая мощность объекта - 0,712 км. | реконструкция | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Дорожников и улица Романтиков | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | 1. ПИР - Общество с ограниченной ответственностью "ГеоПроектГрупп" 625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Комсомольская д. 60 2. СМР - не определен | 62.242033, 74.536084/ 62.237715, 74.536030/ 62.240477, 74.531567/ 62.240587, 74.536009
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 4582.5
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0
Магистральные инженерные сети к социально - значимым объектам в районе "Пионерный" города Когалыма | Проект реализуется в рамках следующих программ: 1. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 | Коммунальное хозяйство | 174098.91 | всего | 174098.91 | 1. ПИР - 2022 2. СМР - 2023 | 1. ПИР - 2023 2. СМР - 2023 | 1. Стадия ПИР завершена; 2. Стадия СМР завершена. | 1. ПИР - с 2022 по 2023 - готовность 100%; 2. СМР 2023 год готовность - 100% 3. Протяженность: 3.1. Сети водоснабжения - 1,18814 км. 3.2. Сети теплоснабжения - 0,59152 км 3.3. Сети канализации - 1,39723 км. 3.4. Канализационно-насосная станция - 60 м3/ч - 1 штука | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, проспект Нефтяников, улица Пионерная | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | ПИР, СМР: ООО "Горводоканал" 628481, Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Когалым, улица Дружбы Народов, 41 тел/факс (34667) 2-52-35 Адрес электронной почты: voda@vdkkgl.ru ИНН 8608053709 КПП 860801001 | 62.254868, 74.540292/ 62.245832, 74.538511
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 98.91
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 174000
Реконструкция участков инженерных сетей канализации и канализационно-насосных станций КНС-1, КНС-8 в районе Пионерный города Когалыма | Проект реализуется в рамках следующих программ: 1. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 | Коммунальное хозяйство | 84599.27 | всего | 84599.27 | 1. ПИР - 2022 2. СМР - 2023 | 1. ПИР - 2023 2. СМР - 2023 | 1. Стадия ПИР завершена; 2. Стадия СМР завершена. | 1. ПИР - с 2022 по 2023 - готовность 100%; 2. СМР готовность 100%; 3. Протяженность: 3.1. Сети канализации - 0,7962 км. | реконструкция | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Широкая, улица Береговая | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | ПИР, СМР: ООО "Горводоканал" 628481, Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Когалым, улица Дружбы Народов, 41 тел/факс (34667) 2-52-35 Адрес электронной почты: voda@vdkkgl.ru ИНН 8608053709 КПП 860801001 | 62.244629, 74.519809/ 62.245129, 74.528396
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 94.88
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 84504.39
Реконструкция участка ВЛ 35КВ ПП-35КВ "Аэропорт" ПС №35 | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 | Коммунальное хозяйство | 49303.42 | всего | 49303.42 | 1. ПИР - 2019 2. СМР - 2023 | 1. ПИР - 2023 2. СМР - 2023 | 1. Стадия ПИР завершена; 2. Стадия СМР завершена, ведется приемка работ. | 1. ПИР - с 2019 по 2023 - готовность 100% 2. СМР готовность - 100,00% ведется приемка работ; 3. Планируемая мощность объекта - 950 м.п. трассы. | реконструкция | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Береговая | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | ПИР: ООО "НИПИ" Нефтегазпроект" 625027, Тюменская область, город Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.38, этаж 4 ИНН 7202234780 КПП 720301001 СМР: Ответственный за реализацию проекта в части СМР будет определен после завершения выполнения проектно-изыскательских работ. | 62.239509, 74.522939 62.249180, 74.525843
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 0
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 49303.42
Магистральные и внутриквартальные инженерные сети к жилым комплексам "Философский камень" и "ЛУКОЙЛ" (сети ливневой канализации) | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2931 | Коммунальное хозяйство | 3993.67 | всего | 3993.67 | 1. ПИР - 2022 2. СМР - хххх | 1. ПИР - 2023 2. СМР - хххх | 1. Стадия ПИР завершена 2. Стадия СМР не начиналась | 1. ПИР - 2022-2023 годы, готовность 100%; 2. СМР - не начинались; 3. Готовность - 0,00%. 4. Планируемая мощность объекта: 4.1. КНС (по ливневке) производительностью 1050 м3/сут - 1 шт; 4.2. Самотечная ливневая канализация 1 385,99 м. 4.3. Напорная ливневая канализация Ø200 - 203 метров. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Дружбы народов, улица Шмидта | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | ПИР: Общество с ограниченной ответственностью "Липецкий инженерно-технический центр" 398036, ОБЛ ЛИПЕЦКАЯ, Г ЛИПЕЦК, ПР-КТ ПОБЕДЫ, ДОМ 128, ОФИС 29-1 ИНН 4823056285 КПП 482401001 СМР: не определен (отсутствует источник финансирования СМР) | 62.255980, 74.490270/ 62.255980, 74.490270
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 3993.67
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0
Реконструкция развязки Восточной (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская) | Проект реализуется в рамках следующих программ: 1. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 2. Постановление Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2023 №559-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная транспортная система" | Дорожное строительство | 413168.36 | всего | 413168.36 | 1. ПИР - 2015; 1.1. Корр.ПИР - 2021; 2. СМР - 2023 | 1. ПИР - 2015; 1.1. Корр.ПИР - 2022; 2. СМР - 2024 (план) | 1. Стадия ПИР завершена; 2. Стадия СМР ведется. | 1. ПИР - 2015 годы; 1.1. Корр. ПИР - 2021-2022 годы, готовность 100%; 2. СМР - готовность 8%; 4. Мощность объекта - 0,86305 км. | реконструкция | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, проспект Нефтяников, улица Ноябрьская | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | 1. ПИР, Корр. ПИР - ООО "Югорский проектный институт" 625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Комсомольская, д. 60 Почтовый адрес: 625002, Тюменская область, г. Тюмень, а/я 5588 2. СМР: Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «ЮВ и С» Юридический/почтовый адрес: 628414, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Саянская, д. 16 Телефон 8(3462)555502 | 62.273184, 74.523609
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 198782.1
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 31778.75
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 182607.51
Велосипедная дорожка от комплекса зданий по улице Янтарная, дом 10 до автобусной остановки, расположенной в районе улицы Дружбы народов, 41 | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906; | Дорожное строительство | 965.47 | всего | 965.47 | 1. ПИР - 2023 2. СМР - хххх | 1. ПИР - 2023 2. СМР - хххх | 1. Стадия ПИР ведется | 1. ПИР - 2023 2. СМР - хххх 3. Плановая мощность - 0,62947 км. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Янтарная, улица Дружбы народов | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | 1. ПИР - ООО «ЦНО «Бизнес-Эксперт» 623408, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, 80, а/я 43 2. СМР - не определено | 62.155228, 74.301040 62.153813, 74.295795
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 965.47
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0
Велосипедная дорожка от БУ "Когалымский политехнический колледж" до Лыжной базы в г.Когалым | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906; | Дорожное строительство | 1884.23 | всего | 1884.23 | 1. ПИР - 2023 2. СМР - хххх | 1. ПИР - 2023 (план) 2. СМР - хххх | 1. Стадия ПИР ведется | 1. ПИР - 2023 (план) 2. СМР - хххх 3. Плановая мощность - 1,550 км. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Бакинская, улица Сибирская | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | 1. ПИР - ООО ООО «ГрадПроект» 625053, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малая Боровская, д. 38, кор. 3/3 2. СМР - не определено | 62.154200, 74.274551 62.151738, 74.29459
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 1884.23
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0
Технологическое подключение к сетям газораспределения объекта "Часовня", в том числе газоиспользующего оборудования, расположенного по адресу: город Когалым, переулок Конечный, 1, строение 4 | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2931 | Коммунальное хозяйство | 816.1 | всего | 816.1 | 1. ПИР - 2023 2. СМР - 2023 | 1. ПИР - 2023 2. СМР - 2023 | 1. Стадия ПИР ведется на этапе принятия работ; 2. Стадия СМР ведется на этапе принятия работ. | 1. ПИР - 2023; 2. СМР - 2023. 3. Плановая мощность - 0,190 км. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, переулок Конечный, 1, строение 4 | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | 1. ПИР - АО "КОГАЛЫМГОРГАЗ" 2. СМР - АО "КОГАЛЫМГОРГАЗ" 628482, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Когалым, проспект Нефтяников, 41 | 62.215701, 74.544312/62.216703, 74.537606
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 816.1
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0
Строительство объекта «Блочная котельная по улице Комсомольская» | Проект реализуется в рамках следующей программы: 1. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 | Коммунальное хозяйство | 174632.52 | всего | 174632.52 | 2016 | 2024 | Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Выполнены строительно-монтажные, сантехнические и электро-монтажные работы здания котельной, монтаж водогрейных котлов, монтаж горелок комбинированных, монтаж насосов, монтаж мембранных расширительных баков, монтаж запорной и регулирующей арматуры (тепломеханическая часть), монтаж узлов учёта тепловой энергии, монтаж установки химводоподготовки, монтаж дымовых труб, монтаж внутренних трубопроводов котельной, монтаж системы газоснабжения общекотельного, монтаж охранно-пожарной сигнализации, пусконаладочные работы. выполнены строительно-монтажные работы первого этапа, (разрешение на ввод 04 марта 2022 года) и второго этапа (разрешение на ввод ). Мощность объекта 14МВт. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, ул. Комсомольская | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная коммунальная компания» (ООО «КонцессКом») 628484, ХМАО-Югра, город Когалым, ул. Прибалтийская, д.53 Приемная телефон 8(34667)23286 | 62.242563, 74.536724
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 0
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 174632.52
Реконструкция котельной №1 в городе Когалыме (Арочник) | Проект реализуется в рамках следующей программы: 1. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 | Коммунальное хозяйство | 338096.44 | всего | 338096.44 | ПИР 2020 СМР 2021 | ПИР 2020 СМР 2023 | Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | ПИР - 2020 год. СМР 2021 - 2023 годы. Проведено устройство фундамента котельной, выполнены конструктивные решения, бетонирование черновых полов, внутренней отделки, возведен каркас здания, выполнены ограждающие конструкции здания котельной, выполнены архитектурные решения, осуществлен монтаж внутреннего газоснабжения котельной, основного оборудования котельной, трубопроводов, запорной регулирующей и предохранительной арматуры, проведены инженерные сети, смонтирована общеобменная вентиляция, осуществлен монтаж отопления, узла управления вентиляции и отопления, смонтирована пожарная сигнализация и охранная сигнализация, выполнена укладка чистовых полов, проведено внутреннее топливоснабжение, внутреннее газоснабжение, выполнена изоляция трубопроводов, установлено силовое электрооборудование – 90%, выполнены работы по установке диспетчеризации, общекотельной автоматики, автоматики котлов. После реконструкции установленная мощность составит 53,4 МВт, присоединенная с учетом перспективной нагрузки – 46,28 МВт, резервная – 3,4 МВт | реконструкция | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, проспект Нефтяников 18, кадастровый номер земельного участка 86:17:0010207:33, Сургутское шоссе | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная коммунальная компания» (ООО «КонцессКом») 628484, ХМАО-Югра, город Когалым, ул. Прибалтийская, д.53 Приемная телефон 8(34667)23286 | 62.242563, 74.536724
|  |  |  | Федеральный бюджет | 168085.13
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 100313.21
|  |  |  | Привлеченные средства | 69698.1
Note on J41: Автор: информация от Семенцова О.П.
Note on J46: Автор: информация от Е.А. Латышевой