## Отчет за 2015
Отчет о создании объектов инвестиционной инфраструктуры в городе Когалыме за 2015 год
№ п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Месторасположение | Вид работ (строительство/ реконструкция) | Этап (проектирование/ строительство) | Планируемые сроки строительства/ реконструкции |  | Объем финансирования, тыс. рублей |  | Источник финансирования, тыс. рублей | Наименование документа, которым предусмотрено создание объекта (строительство/ реконструкция)
[6 empty] | начало | окончание | всего | в текущем финансовом году |  |  |  |  | касса | касса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | итого
Автомобильные дороги, объекты транспортно-дорожной и сервисной инфраструктуры
1 | Автозаправочная станция | Современная автозаправочная станция, позволяющая увеличить мощность автозаправочных станций города на 250 заправок в сутки | ул. Дружбы народов | строительство | строительство | 2015 | 2015 | 0 | 0 | Окружной бюджет | постановление Администрации города Когалыма от 15.12.2015 №3662 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2020 года и на период до 2030 года и Плана мероприятий социально-экономического развития города Когалыма на 2014-2019 годы» | [8 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0 | Бюджет города Когалыма | [9 empty] | 0
[8 empty] | 72872 | 72872 | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 72872 |  |  |  |  | 72872
[8 empty] | 72872 | 72872 | Итого |  |  |  | 0 | 72872 | 0 | 0 | 0 |  | 72872
2 | Кольцевая развязка на пересечении улицы Степана Повха - улицы Сибирской - проспекта Шмидта | Технические характеристики объекта: - общая площадь асфальтобетонного покрытия 8,882 м2; - площадь тротуаров 1,338 м2.; - ширина покрытия проезжей части кольца 11 м.; - диаметр кольца 30 м. | Пересечение улицы Степана Повха - улицы Сибирской - проспекта Шмидта | строительство | строительство | 2014 | 2015 | 0 | 0 | Окружной бюджет | муниципальная программа "Развитие транспортной системы города" | [8 empty] | 0
[8 empty] | 435.2 | 435.2 | Бюджет города Когалыма |  |  |  |  | 435.2 |  |  |  |  | 435.2
[8 empty] | 43614 | 41807 | Внебюджетные источники |  |  |  | 1807 | 41807 |  |  |  |  | 43614
[8 empty] | 44049.2 | 42242.2 | Итого |  |  |  | 1807 | 42242.2 | 0 | 0 | 0 |  | 44049.2
3 | Реконструкция участка автомобильной дороги по улице Дружбы Народов со строительством кольцевых развязок (в том числе ПИР) | Технические характеристики объекта: -общая площадь асфальтобетонного покрытия 11,622 м2; -площадь тротуаров 1,542 м2; -ширина покрытия проезжей части кольца 11м;. -диаметр кольца 50 м. | пересечение ул. Дружбы народов и пр. Нефтяников | реконструкция | реконструкция | 2014 | 2015 | 0 | 0 | Окружной бюджет | муниципальная программа "Развитие транспортной системы города" | [8 empty] | 0
[8 empty] | 546.5 | 160 | Бюджет города Когалыма |  |  |  | 386.4 | 160 | 0.1 |  |  |  | 546.5
[8 empty] | 114462 | 79037.6 | Внебюджетные источники |  |  |  | 35424.4 | 79037.6 |  |  |  |  | 114462
[8 empty] | 115008.5 | 79197.6 | Итого |  |  |  | 35810.8 | 79197.6 | 0.1 | 0 | 0 |  | 115008.5
4 | Реконструкция развязки Восточной (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская) | Расчетная скорость движения на кольце 35 км/час, диаметр кольца-70 м., количество полос движения 2, ширина полосы движения 5м., тип дорожной одежды капитальный, асфальтобетон. | пересечение проспекта Нефтяников и улицы Ноябрьская | реконструкция | проектирование | 2014 | 2015 | 0 | 0 | Окружной бюджет | муниципальная программа "Развитие транспортной системы города" | [8 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0 | Бюджет города Когалыма | [9 empty] | 0
[8 empty] | 3800 | 1900 | Внебюджетные источники |  |  |  | 1900 | 1900 |  |  |  |  | 3800
[8 empty] | 3800 | 1900 | Итого |  |  |  | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 |  | 3800
5 | ул. Романтиков | выполнение ремонтных работ, в том числе: укладка щебня с пропиткой битума, устройство асфальтобетонного покрытия S=336 м2 | ул. Романтиков | ремонт | ремонт | 2015 | 2018 | 390.1 | 390.1 | Окружной бюджет | муниципальная программа "Развитие транспортной системы города" |  |  |  | 390.1 |  |  |  |  | 390.1
[8 empty] | 139 | 20.5 | Бюджет города Когалыма |  |  |  |  | 20.5 |  |  | 118.5 |  | 139 | 21.42
[8 empty] | 0 | 0 | Внебюджетные источники | [9 empty] | 0
[8 empty] | 529.1 | 410.6 | Итого |  |  |  | 0 | 410.6 | 0 | 0 | 118.5 |  | 529.1
6 | переулок Волжский | выполнение ремонтных работ, в том числе: фрезеровка старого покрытия, устройство нового двухслойного асфальтобетонного покрытия S=8559 м2, укрепление обочин, нанесение дорожной разметки. | переулок Волжский | ремонт | ремонт | 2014 | 2015 | 13498.25 | 13498.25 | Окружной бюджет | муниципальная программа "Развитие транспортной системы города" |  |  |  | 13498.25 |  |  |  |  | 13498.25
[8 empty] | 710.44 | 710.44 | Бюджет города Когалыма |  |  |  |  | 710.44 |  |  |  |  | 710.44
[8 empty] | 2000 | 0 | Внебюджетные источники |  |  |  | 2000 | [5 empty] | 2000
[8 empty] | 16208.69 | 14208.69 | Итого |  |  |  | 2000 | 14208.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16208.69
7 | улица Ноябрьская | выполнение ремонтных работ, в том числе: фрезеровка старого покрытия, устройство нового двухслойного асфальтобетонного покрытия S=13267 м2, укрепление обочин, нанесение дорожной разметки. | ул. Ноябрьская | ремонт | ремонт | 2014 | 2018 | 39521.34 | 20551.8 | Окружной бюджет | муниципальная программа "Развитие транспортной системы города" |  |  | 18969.59 | 20551.75 |  |  |  |  | 39521.34
[8 empty] | 2642.4 | 1081.7 | Бюджет города Когалыма |  |  |  | 1018.8 | 1081.7 | 0 | 244.9 | 297 |  | 2642.4
[8 empty] | 0 | 0 | Внебюджетные источники | [9 empty] | 0
[8 empty] | 42163.74 | 21633.5 | Итого |  |  |  | 19988.39 | 21633.45 | 0 | 244.9 | 297 | 0 | 42163.74
8 | улица Лангепасская | выполнение ремонтных работ, в том числе: устранение просадок, устройство нового двухслойного асфальтобетонного покрытия S=11940 м2, укрепление обочин, нанесение дорожной разметки. | улица Лангепасская | ремонт | ремонт | 2014 | 2015 | 34861.22 | 20020.15 | Окружной бюджет | муниципальная программа "Развитие транспортной системы города" |  |  | 14841.07 | 20020.15 |  |  |  |  | 34861.22
[8 empty] | 1834.81 | 1053.7 | Бюджет города Когалыма |  |  |  | 781.11 | 1053.7 |  |  |  |  | 1834.81
[8 empty] | 0 | 0 | Внебюджетные источники | [9 empty] | 0
[8 empty] | 36696.03 | 21073.85 | Итого |  |  |  | 15622.18 | 21073.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36696.03
9 | улица Береговая | выполнение ремонтных работ, в том числе: фрезеровка старого покрытия, устройство нового двухслойного асфальтобетонного покрытия S=15713 м2, укрепление обочин, нанесение дорожной разметки. | улица Береговая | ремонт | ремонт | 2015 | 2015 | 23019.35 | 23019.35 | Окружной бюджет | муниципальная программа "Развитие транспортной системы города" |  |  |  | 23019.35 |  |  |  |  | 23019.35
[8 empty] | 1211.5 | 1211.5 | Бюджет города Когалыма |  |  |  |  | 1211.55 |  |  |  |  | 1211.55
[8 empty] | 0 | 0 | Внебюджетные источники | [9 empty] | 0 | Проверка по дорогам
[8 empty] | 24230.85 | 24230.85 | Итого |  |  |  | 0 | 24230.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24230.9 | 2014 | 2015
10 | улица Широкая | выполнение ремонтных работ, в том числе: укрепление обочин S=1344 м2 | улица Широкая | ремонт | ремонт | 2015 | 2015 | 707.35 | 707.35 | Окружной бюджет | муниципальная программа "Развитие транспортной системы города" |  |  |  | 707.35 |  |  |  |  | 707.35 |  | 78187 | 78187.1 | -0.1
[8 empty] | 37.23 | 37.23 | Бюджет города Когалыма |  |  |  |  | 37.23 |  |  |  |  | 37.23 |  | 4115.07
[8 empty] | 0 | 0 | Внебюджетные источники | [9 empty] | 0
[8 empty] | 744.58 | 744.58 | Итого |  |  |  | 0 | 744.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744.58 |  | 82302.07
Объекты по производству, передаче и распределению электрической и тепловой энергии
Объекты коммунальной инфраструктуры
11 | Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма | электроснабжение - 15км; телефонизация - 10,5 км.; водоснабжения - 9,7 км.; канализация - 20,5 км.; тепловые сети - 6,24 км. В 2015 году введена в эксплуатацию V очередь - сети канализации к жилым домам №1, №2, №64, №65 протяженностью 979 метров; осуществлено строительство сетей водоснабжения протяженностью 2945,2 м. ; произведено восстановление ул. Нефтяников (S=4960 м2), ул. Набережной (S=882 м2) после прокладки инженерных сетей. | левобережная часть города поселок Пионерный | строительство | строительство | 2006 | 2018 | 153300.9 | 17367 | Окружной бюджет | муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма" |  |  | 34815.61 | 17367 |  |  |  |  | 52182.61
[8 empty] | 37056.7 | 2029.5 | Бюджет города Когалыма |  |  |  | 4113 | 2029.5 | 2094.4 | 1050 | 5453.7 |  | 14740.6
[8 empty] | 8279.4 | 0 | Внебюджетные источники | [9 empty] | 0
[8 empty] | 198637 | 19396.5 | Итого |  |  |  | 38928.61 | 19396.5 | 2094.4 | 1050 | 5453.7 | 0 | 66923.21
12 | Магистральные инженерные сети застройки группы жилых домов по улице Комсомольской в городе Когалыме | Выполнены проектно-изыскательские работы. I этап строительства , в том числе: сети водоснабжения -1,004 км. трассы; сети канализации 0,954 км. трассы; монтаж КНС производительностью 273,96 м3/час. 2 этап строительства, в том числе: блочная котельная производительностью 4 МВт/3,44 Гкал/ч, магистральные сети водопровода 0,71 км, сети канализации 0,67 км., сети электроснабжения 6 кВ 2 км, до 1 кВ 0,4 км., 6/0,4кВ-2БКТП №1 и 2БКТП №2, сети теплоснабжения-0,63 км, | улица Комсомольская | строительство | строительство | 2015 | 2016 | 16361.6 | 0 | Окружной бюджет | муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма" |  |  |  |  | 16361.6 |  |  |  | 16361.6
[8 empty] | 62661.73 | 16753.6 | Бюджет города Когалыма |  |  |  |  | 16753.6 | 45908.1 | 1050 | 5453.7 |  | 69165.4
[8 empty] | 0 | 0 | Внебюджетные источники | [5 empty] | 10500 |  |  |  | 10500
[8 empty] | 79023.33 | 16753.6 | Итого |  |  |  | 0 | 16753.6 | 72769.7 | 1050 | 5453.7 | 0 | 96027
13 | Газопровод по улице Пионерной поселка Пионерный города Когалыма | Протяжённость газопровода 0,89 км., газопровод среднего давления 0,3 Мпа, максимальный объем газа, проходящий через газопровод 2299 м3/час. Выполнен I этап работ. | левобережная часть города поселок Пионерный (район ИЖС) | строительство | проектирование | 2015 | 2020 | 0 | 0 | Окружной бюджет | муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма" | [8 empty] | 0
[8 empty] | 586.8 | 176 | Бюджет города Когалыма |  |  |  |  | 176 | 410.8 |  |  |  | 586.8
[8 empty] | 0 | 0 | Внебюджетные источники | [9 empty] | 0
[8 empty] | 586.8 | 176 | Итого |  |  |  | 0 | 176 | 410.8 | 0 | 0 | 0 | 586.8
14 | Сети газоснабжения квартала "Н" и "М" поселка Пионерный | Квартал "Н" Общая строительная длина газопроводас учетом домовых подводов 2 907,2 м.п. , установка блочного ПГБ-13-2НУ1 в ограждении 6,0*4,5м. Квартал "М" общая строительная длина газопровода с учетом домовых подводов 2838,4 м.п. | левобережная часть города поселок Пионерный (район ИЖС) | строительство | проектирование |  |  | 0 | 0 | Окружной бюджет | муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма"
[6 empty] | 2014 | 2017 | 4933.3 | 0 | Бюджет города Когалыма |  |  |  | 1843.9 |  |  | 2869.89
[8 empty] | 0 | 0 | Внебюджетные источники
[8 empty] | 4933.3 | 0 | Итого | [12 empty] | 3052700
15 | Строительство объекта: "Полигон твердых бытовых отходов города Когалыма" | Мощность 35 204,2 т/год, площадь участка захоронения ТБО 76 619,6 кв.м., высота полигона 25,75 м., срок эксплуатации 20 лет. | 9 км. автодороги Когалым-Сургут | строительство | проектирование | 2013 | 2018 | 0 | 0 | Окружной бюджет | муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности города Когалыма" | [8 empty] | 0
[8 empty] | 75535.58 | 5655.5 | Бюджет города Когалыма |  |  | 3480 | 2423.78 | 5655.5 |  | 36000 | 27976.3 |  | 75535.58
[8 empty] | 0 | 0 | Внебюджетные источники | [9 empty] | 0
[8 empty] | 75535.58 | 5655.5 | Итого |  |  |  | 2423.78 | 5655.5 | 0 | 36000 | 27976.3 | 0 | 72055.58
Объекты здравоохранения
16 | Реконструкция здания поликлиники на 850 посещений | количество посещений 850 чел/смену | город Когалым, ул. Молодёжная, 19, корпус 7 | реконструкция | реконструкция | 2010 | 2016 | 0 | 0 | Окружной бюджет | муниципальная программа "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма на 2014-2017 годы" | 3 | [7 empty] | 0
[8 empty] | 1257.05 | 198.3 | Бюджет города Когалыма |  |  | 1004.24 | 54.51 | 198.3 |  |  |  |  | 1257.05
[8 empty] | 871837.35 | 249081 | Внебюджетные источники |  |  | 413647.07 | 209109.28 | 249081 |  |  |  |  | 871837.35
[8 empty] | 873094.4 | 249279.3 | Итого |  |  |  | 209163.79 | 249279.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458443.09
Объекты образования, культуры и спорта
17 | Реконструкция объекта: «Киноконцертный комплекс "Янтрарь" под филиал Государственного академического Малого театра России» (в том числе ПИР) | Вместимость зрительного зала -300 чел., количество штатных единиц 68, из них 20 единиц постоянной труппы, общая площадь здания: до реконструкции – 3050,6 м2, после реконструкции –5030,6 м2. | город Когалым, ул. Молодежная, 16 | реконструкция | реконструкция | 2015 | 2017 | 0 | 0 | Окружной бюджет | муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме" | [8 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0 | Бюджет города Когалыма | [9 empty] | 0
[8 empty] | 21150 | 1760 | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 1760 | 19390 |  |  |  | 21150 | соглашение
[8 empty] | 21150 | 1760 | Итого |  |  |  | 0 | 1760 | 19390 | 0 | 0 | 0 | 21150
18 | Строительство объекта: «Детский сад на 320 мест" по адресу: г. Когалым , ул. Градостроителей (в том числе ПИР) | мощность объекта 320 мест, общая площадь здания 7529 кв.м., этажность-3 этажа | город Когалым, ул. Градостроителей | строительство | проектирование | 2014 | 2020 | 2170.9 | 1648 | Окружной бюджет | муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" |  |  | 522.9 | 1648 |  |  |  |  | 2170.9
[8 empty] | 444.9 | 183.1 | Бюджет города Когалыма |  |  |  | 261.8 | 183.1 |  |  |  |  | 444.9
[8 empty] | 0 | 0 | Внебюджетные источники | [9 empty] | 0
[8 empty] | 2615.8 | 1831.1 | Итого |  |  |  | 784.7 | 1831.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2615.8
19 | Строительство объекта "Парк Победы" по адресу ул. Сибирская (проектирование, строительство) | Общая площадь 9126 кв.м., площадь мощения тротуарной плиткой 3941 кв.м., площадь асфальтобетонного покрытия 1244 кв.м. | город Когалым, улица Сибирская | строительство | строительство | 2014 | 2015 | 0 | 0 | Окружной бюджет | муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" | [8 empty] | 0
[8 empty] | 0.6 | 0.6 | Бюджет города Когалыма |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.6
[8 empty] | 26744 | 25872 | Внебюджетные источники |  |  |  | 872 | 25872 |  |  |  |  | 26744
[8 empty] | 26744.6 | 25872.6 | Итого |  |  |  | 872 | 25872.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26744.6
20 | Реконструкция зоны отдыха по улице Сибирская | Площадь покрытия под спортивными и детской площадкой-1889,3 кв.м., площадь покрытия брусчаткой-9623 кв.м , площадь газонов 18529,8 кв.м. Обустроен музей военной техники под открытым небом. выполнено устройство железнодорожных путей и установка поезда в составе двух пассажирских вагонов и паровоза, покрашены вагон, паровоз, самолет ТУ-154, самолет МИГ-25. Выполнен 1 этап реконструкции. | город Когалым, улица Сибирская | реконструкция | реконструкция | 2015 | 2016 | 0 | 0 | Окружной бюджет | муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" | [8 empty] | 0
[8 empty] | 79.9 | 79.9 | Бюджет города Когалыма |  |  |  |  | 79.9 |  |  |  |  | 79.9
[8 empty] | 72766 | 44410 | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 44410 | 28356 |  |  |  | 72766
[8 empty] | 72845.9 | 44489.9 | Итого |  |  |  | 0 | 44489.9 | 28356 | 0 | 0 | 0 | 72845.9
21 | Строительство спортивных площадок на 1,42 тыс. кв. м | Построено 7 спортивных площадок для занятий спортом «Street Workaut» общей площадью 1 152 м2. На площадках ребята выполняют упражнения на турниках, брусьях, шведских стенках, горизонтальных лестницах и прочих конструкциях, или вообще без их использования (на земле). Построены 2 спортивные площадки на территории МАОУ «СОШ №10» общей площадью игровых площадок 1110 м2. | город Когалым | строительство | строительство | 2015 | 2015 | 4455 | 4455 | Окружной бюджет | муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме" |  |  |  | 4455 |  |  |  |  | 4455
[8 empty] | 3052.7 | 30052.7 | Бюджет города Когалыма |  |  |  |  | 3008.15 |  |  |  |  | 3008.15
[8 empty] | 5556 | 5556 | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 5556 |  |  |  |  | 5556
[8 empty] | 13063.7 | 40063.7 | Итого |  |  |  | 0 | 13019.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13019.15