## Отчет о реализации Плана в 2017
Отчет о создании объектов инвестиционной инфраструктуры в городе Когалыме за 2017 год
№ п/п | Наименование объекта | Месторасположение | Вид работ (строительство/ реконструкция) | Этап (проектирование/строительство) | Планируемые сроки строительства/ реконструкции |  | Размер планируемых средств на реализацию проекта (строительства/ реконструкции), тыс.руб. | Исполнено на 01.01.2018, тыс.руб. | Источник финансирования | Краткая характеристика и текущее состояние объекта, информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией | Эффекты от реализации Объекта |  |  | Примечание
[11 empty] | Социальный (создание новых рабочих мест, чел.) | Бюджетный (поступления налоговый отчислений в бюджеты всех уровней, тыс.руб.) | Экономический (производственная мощность Объекта)
Автомобильные дороги, объекты транспортно-дорожной и сервисной инфраструктуры
1 | Реконструкция автомобильных дорог по улице Комсомольская и улице Лесная со строительством транспортной развязки | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Комсомольская и улица Лесная | реконструкция | проектирование / реконструкция | 2017 | 2017 | 0 | 0 | Окружной бюджет | По объекту законченные строительством I и II этапы - Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 15.01.2018 №86-301000-410-2018. |  |  | Протяженность 1,216 км; Плащадь асфальтировния - 16 068 м2.
[7 empty] | 399 | 399 | Бюджет города Когалыма | Заключено и исполнено 4 муниципальных контракта (пп. 4, п.1, ст.93, 44-ФЗ) на изготовление технических планов на объект.
[7 empty] | 93319 | 93319 | Привлеченные средства | Функции заказчика по контракту №17Д0223 от 20.03.2017 на выполнение строительно-монтажных работ переданы Администрацией города Когалыма МУ "УКС г. Когалыма" 24.03.2017. На отчетную дату контракт исполнен в полном объеме.
[7 empty] | 93718 | 93718 | Итого
2 | Автомобильные дороги (проезды) для индивидуальной жилой застройки на территории ограниченной улицами Береговая, Дорожников, Олимпийская, проспект Нефтяников | ХМАО-Югра, город Когалым, территория ограниченная улицами Береговая, Дорожников, Олимпийская, проспект Нефтяников | строительство | проектирование | 2017 | Х* | 0 | 0 | Окружной бюджет | Разработана проектно-сметная документация. |  |  | Разработана проектно-сметная документация.
[7 empty] | 730.6 | 730.58 | Бюджет города Когалыма | Путем проведения электронного аукциона заключен муниципальный контракт №0187300013717000063 от 29.05.2017. На отчетную дату контракт исполнен в полном объеме.
[7 empty] | 0 | 0 | Привлеченные средства
[7 empty] | 730.6 | 730.58 | Итого
Объекты по производству, передаче и распределению электрической и тепловой энергией
1 | Строительство объекта: "Блочная котельная по улице Комсомольской" | город Когалым, улица Комсомольская | строительство | проектирование / строительство | 2016 | 2018 | 0 | 0 | Окружной бюджет | Функции заказчика по контракту №16/34 от 03.10.2016 переданы Администрацией города Когалыма МУ "УКС г. Когалыма" | Информация отсутствует |  | Блочная котельная мощностью 14 МВт.
[7 empty] | 0 | 0 | Бюджет города Когалыма
[7 empty] | 43350 | 0 | Привлеченные средства | Срок выполнения работ по контракту по 21.12.2018.
[7 empty] | 43350 | 0 | Итого
Объекты коммунальной инфраструктуры
1. | Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма | город Когалым, поселок Пионерный | строительство | проектирование / строительство | 2008 | 2020 | 161623.29 | 161623.29 | Окружной бюджет | На 01.01.2018 на объекте выполнены следующие работы:
[10 empty] | 1. Разрешение на ввод в эксплуатацию №RU 86301000 – 207 от 10.12.2012 |  |  | (I очередь - сети теплоснабжения 985,0 м., сети водоснабжения 985,0м.)
[10 empty] | 2. Разрешение на ввод в эксплуатацию №RU 86301000 – 208 от 10.12.2012 |  |  | (II очередь - сети теплоснабжения - 496м., сети водоснабжения - 496м.)
[10 empty] | 3. Разрешение на ввод в эксплуатацию №RU 86301000 – 209 от 10.12.2012 |  |  | (IV очередь - сети тепло снабжения - 129 м. сети водоснабжения - 129 м.)
[7 empty] | 32084.21 | 30825.8 | Бюджет города Когалыма | 4. Разрешение на ввод в эксплуатацию №RU86301000-261 от 30.12.2013 |  |  | (III очередь - сети электроснабжения кабельные линии 0,4 кв - 439 м, воздушные линии 0,4 кв - 1687 м.)
[10 empty] | 5. Разрешение на ввод в эксплуатацию №RU86301000-329 от 31.07.2015 |  |  | (V - очередь сети канализации 979 м.)
[10 empty] | 6. Разрешение на ввод в эксплуатацию №RU86301000-257 от 23.12.2013 |  |  | (VI очередь - сети канализации 171 м.)
[7 empty] | 8279.38 | 8279.38 | Привлеченные средства | 7. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU86301000-371 от 05.08.2016 |  |  | (VIII - очередь - сети водоснабжения 2945 м. трассы)
[10 empty] | 8. Х очередь – восстановление после прокладки инженерных сетей (Разрешение на строительство и Разрешение на ввод не требуется) |  |  | х
[10 empty] | 9. ХI очередь – восстановление после прокладки инженерных сетей (Разрешение на строительство и Разрешение на ввод не требуется) |  |  | х
[10 empty] | 10. В 2017 году велось строительство сетей тепловодоснабжения 13 этапа - плановая протяженность составляет 346 м.п. За 2017 год фактическт построено 242,75 м. п. сетей теплоснабжения. |  |  | За 2017 год фактически построено 242,75 м. п. сетей теплоснабжения.
[10 empty] | Средства бюджета города Когалыма в размере 1 258,40 тыс. руб. не освоены в связи с тем что, в период выполнения работ, определенный муниципальным контрактом, подрядная организация не приступила к выполнению работ. Ведутся судебные разбирательства. |  |  | х
[7 empty] | 201986.88 | 200728.47 | Итого
2. | Магистральные инженерные сети застройки группы жилых домов по улице Комсомольской в городе Когалыме | город Когалым, улица Комсомольская | строительство | проектирование / строительство | 2015 | 2017 | 19137.6 | 19137.6 | Окружной бюджет | Объект законченный строительством.
[7 empty] | 61539.61 | 61539.61 | Бюджет города Когалыма | I этап - Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 27.06.2017 №86-301000-390-2017 |  |  | Сети напорной канализации - 998 м.
Сети самотечной канализации - 50 м.
Сети водоснабжения - 1004 м.
Канализационная насосная станция мощностью - 273,93 м3/час
[7 empty] | 0 | 0 | Привлеченные средства | II этап - Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 07.03.2017 №86-301000-384-2017 |  |  | Сети водоснабжения - 319 м.
[10 empty] | II этап - Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 22.03.2017 №86-301000-385-2017 |  |  | Сети теплоснабжения - 573 м.
[10 empty] | II этап - Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 31.08.2017 №86-301000-397-2017 |  |  | Сети водопровода - 356 м.
[10 empty] | II этап - Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.12.2017 №86-301000-409-2017 |  |  | Сети самотечной бытовой канализации 22 м.
[7 empty] | 80677.21 | 80677.21 | Итого
3. | Магистральные сети ливневой канализации с территории 11 микрорайона в городе Когалыме | город Когалым, 11 микрорайон. | строительство | проектирование | 2016 | Х* | 0 | 0 | Окружной бюджет | Разработана проектно-сметная документация. |  |  | Разработана проектно-сметная документация на строительство объекта.
[7 empty] | 3198.6 | 3198.6 | Бюджет города Когалыма | Путем проведения электронного аукциона заключен муниципальный контракт №0187300013716000027 от 26.04.2016. Заключено 2 муниципальных контракта (пп. 4, п.1, ст.93, 44-ФЗ) на выполнение прочих работ неоходимые для разработки проекта. На отчетную дату контракты исполнены в полном объеме.
[7 empty] | 0 | 0 | Привлеченные средства
[7 empty] | 3198.6 | 3198.6 | Итого
4. | Строительство объекта: "Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки группы жилых домов по улице Комсомольской " | город Когалым, улица Комсомольская | строительство | проектирование / строительство | 2016 | 2017 | 0 | 0 | Окружной бюджет | Объект законченный строительством. |  |  | Трансформаторная подстанция 2х630 кВа – 1 шт.
[7 empty] | 708.62 | 708.62 | Бюджет города Когалыма | Путем проведения электронного аукциона заключен муниципальный контракт 0187300013717000135 от 06.09.2017. Заключено 3 муниципальных контракта (пп. 4, п.1, ст.93, 44-ФЗ) на выполнение прочих работ необходимых для ввода объекта в эксплуатацию. |  |  | Сети электроснабжения 0,4 кВ – 468 м. трассы;
[7 empty] | 10500 | 10500 | Привлеченные средства | Функции заказчика по контракту №16/29 от 15.09.2016 переданы Администрацией города Когалыма МУ "УКС г. Когалыма" 20.09.2016. На отчетную дату контракт исполнен в полном объеме. |  |  | Сети электроснабжения 6 кВ – 566 м. трассы;
[7 empty] | 11208.62 | 11208.62 | Итого |  |  |  | Сети теплоснабжения – 42 м.
5. | Магистральные и внутриквартальные сети электроснабжения 6/0,4 кВ для индивидуальной жилой застройки на территории ограниченной улицами Береговая, Дорожников, Олимпийская, проспект Нефтяников | город Когалым, территории ограниченной улицами Береговая, Дорожников, Олимпийская, проспект Нефтяников | строительство | проектирование | 2016 | Х* | 0 | 0 | Окружной бюджет | Разработана проектно-сметная документация. |  |  | Разработана проектно-сметная документация.
[7 empty] | 551.33 | 551.33 | Бюджет города Когалыма | Путем проведения электронного аукциона заключен муниципальный контракт 0187300013717000066 от 29.05.2017.
[7 empty] | 0 | 0 | Привлеченные средства | На отчетную дату контракт исполнен в полном объеме.
[7 empty] | 551.33 | 551.33 | Итого
Объекты образования, культуры и спорта
1. | Магистральные инженерные сети к средней общеобразовательной школе на 1100 мест по ул. Сибирской в городе Когалыме | город Когалым, улица Сибирская | строительство | проектирование | 2017 | 2018 | 0 | 0 | Окружной бюджет | Выполнены проектно-изыскательсткие работы на строительство сетей водоснабжения, канализации и теплоснабжения. |  |  | Выполнены проектно-изыскательсткие работы на строительство сетей водоснабжения, канализации и теплоснабжения.
[7 empty] | 701.75 | 701.75 | Бюджет города Когалыма | Путем проведения электронных аукционов заключено 2 муниципальных контракта: - №0187300013717000023 от 27.03.2017 на выполнение ПИР на сети водоснабжения и канализации; - 0187300013717000024 от 27.03.2017 на выполнение ПИР на сети теплоснабжения. Заключено 3 муниципальных контракта (пп. 4, п.1, ст.93, 44-ФЗ) на оказание услуг по разработке межевого плана инженерных сетей.
[7 empty] | 0 | 0 | Привлеченные средства
[7 empty] | 701.75 | 701.75 | Итого | На отчетную дату контракты исполнены в полном объеме.
2. | Строительство объекта: "Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма (привязка проекта :" Детский сад на 320 мест" по адресу: г.Когалым, ул.Градостроителей | город Когалым, 8 микрорайон | строительство | проектирование | 2017 | 2021 | 0 | 0 | Окружной бюджет | Функции заказчика по контракту №17Д0325 от 17.05.2017 переданы Администрацией города Когалыма МУ "УКС г. Когалыма" 19.05.2017. На отчетную дату контракт расторгнут в связи с необходимостью корретироваки привязываемого проекта на строительство объекта: Детский сад на 320 мест по улице Градостроителей". | 179 рабочих мест |  | х
[7 empty] | 0 | 0 | Бюджет города Когалыма
[7 empty] | 4623 | 2925.04 | Привлеченные средства
[7 empty] | 4623 | 2925.04 | Итого
3. | Реконструкция объекта: «Здание дом культуры «Сибирь», расположенного по адресу: улица Широкая, 5 | город Когалым, улица Широкая, 5 | реконструкция | проектирование / реконструкция | 2016 | 2017 | 0 | 0 | Окружной бюджет | Объект закончен реконструкцией. Ведутся работы по приемке объекта контролирующими органами. | Общая численность работающих - 25 чел. |  | Количество посадочных мест 281, в том числе 3 места для инвалидов-колясочников.
[7 empty] | 220.23 | 220.23 | Бюджет города Когалыма | Заключено 3 муниципальных контракта (пп. 4, п.1, ст.93, 44-ФЗ) на выполнение дополнительных строительно-монтажных и иных работ.
[7 empty] | 319630 | 319630 | Привлеченные средства | Администрацией города Когалыма переданы МУ "УКС г. Когалыма" функции заказчика по следующим контрактам: - №9/2016 от 24.06.2016 на благоустройство территории объекта; - №08/2016 от 11.04.2016 на реконтрукцию объекта; - №08/2017 от 15.02.2017 на реконструкцию объекта; - 25/2017 от 22.12.2017 на реконструкцию объекта.
[7 empty] | 319850.23 | 319850.23 | Итого | На отчетную дату контракты исполнены в полном объеме.
4. | Реконструкция объекта "Кино-концертный комплекс "Янтарь" под "Филиал Государственного академического Малого театра России" | город Когалым, улица Молодежная, 16 | реконструкция | проектирование / реконструкция | 2015 | 2018 | 0 | 0 | Окружной бюджет | Заключен 1 муниципальный контракт (пп. 4, п.1, ст.93, 44-ФЗ) на выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения объекта. | Количество штатных единиц 68, из них 20 единиц постоянной труппы |  | Количество посадочных мест 300. Общая площадь здания: до реконструкции – 3050,6 м2, после реконструкции –5030,6 м2.
[7 empty] | 88.2 | 0 | Бюджет города Когалыма
[7 empty] | 935686 | 786985.04 | Привлеченные средства | Администрацией города Когалыма переданы МУ "УКС г. Когалыма" функции заказчика по следующим контрактам: - 15С2009 от 17.07.2015 на выполнение проектно-изаскательских работ; - 15С2014 от 17.07.2015 на оказание услуг по авторскому надзору; - 16/36 от 21.10.2016 на реконструкцию объекта; - 1707/01 от 28.07.2017 на поставку и монтаж технологического оборудования.
[7 empty] | 935774.2 | 786985.04 | Итого | На отчетную дату выполнены приектно-изыскательские работы, ведутся строительно-монтажные работы.
| Директор МУ "УКС г. Когалыма" | [5 empty] | Е.Ю. Гаврилюк