## отчет
Отчет о ходе реализации плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры
на 01.01.2021 года
Название проекта | Краткое описание проекта | Вид деятельности | Инвестиционная емкость проекта, тыс. рублей | Источники финансирования | Исполнено на 01.01.2021 | Исполнено на 01.01.2021 (за отчетный год) | Срок реализации проекта |  | Текущее состояние проекта |  | Вид работ | Наименование муниципального образования | Фактический адрес | Контактная информация | Ответственный за реализацию проекта | Координаты | Эффекты от реализации Объекта |  |  | Примечание
[7 empty] | Год начала | Год окончания | Стадия проекта | Описание | [6 empty] | Социальный (создание новых рабочих мест, чел.) | Бюджетный (поступления налоговый отчислений в бюджеты всех уровней, тыс.руб.) | Экономический (производственная мощность Объекта)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Автомобильные дороги (проезды) для индивид.жил.застройки за рекой Кирил-Высьягун | Мощность объекта 1,1 км. | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2649.6 | всего | 2649.06 | 2499.06 | 2019 | нет данных | Проектирование завершено | 1. Выполнены проектно-изыскательские работы 2. Готовность 0,00% | Строительство | Когалым | ХМАО-Югра, город Когалым, район за рекой Кирил-Высьягун | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Исполняющий обязанности директора - Чемерис Геннадий Анатольевич | ПИР: ООО "Росинжтранпроект", город Белгород, улица Щорса, дом 8б, квартира 75, тел. +7(4722)40-29-17 СМР: не определен | 62,2772, 74,4526; 62,2461, 74,4523; 62,2469, 74,4609; 62,246, 74,4614. | - | - | 1,1 км. | -
|  |  | 0 | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | 0 | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  | 0 | Бюджет города Когалыма | 0 | 0
|  |  | 2649.6 | Привлеченные средства | 2649.06 | 2499.06
|  |  | 0 | внебюджетные источники | 0 | 0
Сети наружного освещения автомобильной дороги по проспекту Нефтяников (от ул. Таллиннская до ул.Привокзальной) города Когалыма | Мощность объекта 0,995 км. | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 4731.76 | всего | 4731.76 | 4512.71 | 2019 | 2020 | Строительство завершено | 1. Выполнены проектно-изыскательские работы 2. Выполнены строительно-монтажные работы, готовность объекта на отчетную дату 100% | Строительство | Когалым | ХМАО-Югра, город Когалым, проспект Нефтяников | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Исполняющий обязанности директора - Чемерис Геннадий Анатольевич | ПИР - ООО "Инженерное Строительство" 196634, город Санкт-Петербург, поселок Шушары, улица Ростовская (Славянка), дом 17/4, лит.А, помещение 37-Н, тел. +7(812) 987-62-15 СМР - Общество с ограниченной ответственностью "ПолимерСтройСевер" 628486, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, улица Геофизиков, дом 2А/1, тел. +7(34667) 4-35-35 | 62,257° 74,5434° 62,2654° 74,5426° | - | - | 0,995 км. | -
|  |  | 0 | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | 0 | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  | 4731.76 | Бюджет города Когалыма | 4731.76 | 4512.71
|  |  | 0 | Привлеченные средства | 0 | 0
|  |  | 0 | внебюджетные источники | 0 | 0
Сети наружного освещения автомобильной по переулку Волжскому в г.Когалыме | Мощность объекта 1,11 км. | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 4298.85 | всего | 286.7 | 286.7 | 2020 | нет данных | Проектирование завершено | 1. Выполнены проектно-изыскательские работы 2. Готовность объекта на отчетную дату 100% | Строительство | Когалым | ХМАО-Югра, город Когалым, переулок Волжский | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Исполняющий обязанности директора - Чемерис Геннадий Анатольевич | ПИР - Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-экспертная компания"Интерсвет" 625041, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Краснодарская, д. 12 Тел.: 8 (3452) 500-152, Электронная почта: Pekis72@list.ru СМР - подрядчик не определен | - | - | - | 1,11 км. | -
|  |  | 0 | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | 0 | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  | 4298.85 | Бюджет города Когалыма | 286.7 | 286.7
|  |  | 0 | Привлеченные средства | 0 | 0
|  |  | 0 | внебюджетные источники | 0 | 0
Сети наружного освещения автомобильной дороги по улице Ноябрьской в городе Когалыме | Мощность объекта 1,4 км. | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 8822.6 | всего | 361.6 | 361.6 | 2020 | нет данных | Проектирование завершено | 1. Выполнены проектно-изыскательские работы 2. Готовность объекта на отчетную дату 100% | Строительство | Когалым | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Ноябрьская | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Исполняющий обязанности директора - Чемерис Геннадий Анатольевич | ПИР - Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-экспертная компания"Интерсвет" 625041, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Краснодарская, д. 12 Тел.: 8 (3452) 500-152, Электронная почта: Pekis72@list.ru СМР - подрядчик не определен | - | - | - | 1,4 км. | -
|  |  | 0 | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | 0 | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  | 8822.6 | Бюджет города Когалыма | 361.6 | 361.6
|  |  | 0 | Привлеченные средства | 0 | 0
|  |  | 0 | внебюджетные источники | 0 | 0
Коммунальное хозяйство
Реконструкция участка ВЛ 35КВ ПП-35КВ "Аэропорт" ПС №35 | Мощность объекта 1,55 км | Коммунальное хозяйство | 6190.5 | всего | 2723.53 | 1356.1 | 2019 | нет данных | Проектирование | 1. Ведется выполнение проектно-изыскательских работ 2. Готовность 0,00% | Реконструкция | Когалым | ХМАО-Югра, город Когалым, ул. Набережная | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Исполняющий обязанности директора - Чемерис Геннадий Анатольевич | ПИР: ООО "Научно-исследовательский проектный институт "Нефтегазпроект" 625027, Тюменская область, город Тюмень, улица 50 лет Октября, дом 38, этаж 4, тел. +7(3452) 699-913 СМР - не определен | 62,243283, 74,514180 | - | - | 1,55 км. | -
|  |  | 0 | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | 0 | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  | 0 | Бюджет города Когалыма | 0 | 0
|  |  | 6190.5 | Привлеченные средства | 2723.53 | 1356.1
|  |  | 0 | внебюджетные источники | 0 | 0
Водовод от ТК-9 до водопроводной камеры ВК-6 | Мощность объекта 3,73 км. | Коммунальное хозяйство | 5416.27 | всего | 1952.18 | 462.87 | 2019 | нет данных | Проектирование | 1. Ведется выполнение проектно-изыскательских работ 2. Готовность 0,00% | Реконструкция | Когалым | ХМАО-Югра, город Когалым, ул. Набережная | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Исполняющий обязанности директора - Чемерис Геннадий Анатольевич | ПИР: ООО "Научно-исследовательский проектный институт "Нефтегазпроект" 625027, Тюменская область, город Тюмень, улица 50 лет Октября, дом 38, этаж 4, тел. +7(3452) 699-913 СМР - не определен | 62,2618, 74,4968; 62,2449, 74,5246 | - | - | 3,73 км. | -
|  |  | 0 | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | 0 | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  | 0 | Бюджет города Когалыма | 0 | 0
|  |  | 5416.27 | Привлеченные средства | 1952.18 | 462.87
|  |  | 0 | внебюджетные источники | 0 | 0
Газопровод по ул. Береговой от узла №169 | Мощность объекта 1,9 км. | Коммунальное хозяйство | 17616.26 | всего | 6050.76 | 4927.23 | 2019 | нет данных | Проектирование завершено | 1. Ведется выполнение проектно-изыскательских работ 2. Готовность 0,00% | Строительство | Когалым | ХМАО-Югра, город Когалым, ул. Набережная | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Исполняющий обязанности директора - Чемерис Геннадий Анатольевич | ПИР: ООО "Научно-исследовательский проектный институт "Нефтегазпроект" 625027, Тюменская область, город Тюмень, улица 50 лет Октября, дом 38, этаж 4, тел. +7(3452) 699-913 СМР - не определен | 62,2302, 74,5466; 62,2414, 74,5221 | - | - | 3,73 км. | -
|  |  | 0 | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | 0 | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  | 0 | Бюджет города Когалыма | 0 | 0
|  |  | 17616.26 | Привлеченные средства | 6050.76 | 4927.23
|  |  | 0 | внебюджетные источники | 0 | 0
Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма | Планируемая мощность строительства - 16,2558 км. | Коммунальное хозяйство | 384665.97 | всего | 337310.67 | 108111 | 2006 | 2021 | Строительство | 1. Выполнены проектные изыскательские работы 2. Ведутся строительно-монтажные работы | Строительство | Когалым | ХМАО-Югра, город Когалым, район Пионерный | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Исполняющий обязанности директора - Чемерис Геннадий Анатольевич | ПИР в 2020 году - ООО "Липецкий инженерно-технический центр" 398036, город Липецк, проспект Победы, дом 128, офис 29-1, тел. +7(4742) 516-813 СМР в 2020 году: - ООО "Строительные технологии" 625501, Тюменская область, Тюменский район, деревня Дербыши, улица Трактовая, дом 31Б, +7(34667) 586-971 - ООО "ПолимерСтройСевер" 628486, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, улица Геофизиков, дом 2А/1, тел. +7(34667) 4-35-35 - ООО "АКВАСТРОЙ-СЕРВИС" 628481, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Когалым, улица Дружбы народов, дом 41, Тел.: 89527098171, электронная почта: 89527098171@mail.ru - ООО "КАРАТ" 624087, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Фрунзе, соор. 35 А, офис 520, телефон, факс +7(343) 385 73 40 E-mail: karat_ekbl@mail.ru ООО "Стройтэкс" 628486, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Когалым, улица Геофизиков 2А/1 Телефон: 8 (90447) 71-296, 4-35-35 Факс: 8 (34667) 4-35-35 Электронный адрес: stroyteks86@mail.ru | - | - | - | 61,94 км. | -
|  |  | 0 | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | 296767.18 | Бюджет ХМАО-Югры | 253673.88 | 80125.2
|  |  | 79619.41 | Бюджет города Когалыма | 75357.41 | 27985.8
|  |  | 0 | Привлеченные средства | 0 | 0
|  |  | 8279.38 | внебюджетные источники | 8279.38 | 0
Реконструкция объекта: Главный канализационный коллектор Восточной промзоны КНС7-КНС-3-КГ (К-49) | Мощность объекта 2,481 км. | Коммунальное хозяйство | 68267 | всего | 68267 | 19867 | 2018 | 2020 | Реконструкция завершена | 1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №86-301000-452-2020 от 15.12.2020 | Реконструкция | Когалым | ХМАО-Югра, город Когалым, район Восточной промзоны | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Исполняющий обязанности директора - Чемерис Геннадий Анатольевич | ПИР: ООО "Горводоканал" 628481, Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Когалым, улица Дружбы Народов, 41 СМР: ООО "Горводоканал" 628481, Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Когалым, улица Дружбы Народов, 41 | - | - | - | 2,481 км. | -
|  |  | 0 | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | 0 | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  | 0 | Бюджет города Когалыма | 0 | 0
|  |  | 0 | Привлеченные средства | 0 | 0
|  |  | 68267 | внебюджетные источники | 68267 | 19867
Блочная котельная по улице Комсомольской | Мощность объекта 7 МВт. | Коммунальное хозяйство | 62611.41 | всего | 45305.42 | 129.33 | 2017 | нет данных | Строительство | 1. Выполнены проектно-изыскательские работы 2. Объект включен в муниципальную казну города Когалыма со статусом "незавершенное строительство", готовность объекта на отчетную дату 72% | Строительство | Когалым | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Комсомольской | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Исполняющий обязанности директора - Чемерис Геннадий Анатольевич | ПИР - ООО "Эрель Констракшн" 350072, Краснодарский край, город Краснодар, улица. Имени Рахманинова С.В., дом 5 помещение 10, тел +7(3462) 77-43-53 СМР - ООО "Эрель Констракшн" 350072, Краснодарский край, город Краснодар, улица. Имени Рахманинова С.В., дом 5 помещение 10, тел +7(3462) 77-43-53 | 62,246188, 74,555767 | - | - | 7 МВт. | -
|  |  | 0 | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | 0 | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  | 129.33 | Бюджет города Когалыма | 129.33 | 129.33
|  |  | 62482.08 | Привлеченные средства | 45176.09 | 0
|  |  | 0 | внебюджетные источники | 0 | 0
Образование
Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма" (корректировка, привязка проекта: "Детский сад на 320 мест по адресу: г. Когалым, ул. Градостроителей") | Мощность объекта 320 мест | Дошкольное образование | 523107.95 | всего | 520620.07 | 449717.55 | 2017 | 2021 | Строительство | 1. Выполнены проектные изыскательские работы 2. Ведутся строительно-монтажные работы, готовность 97% | Строительство | Когалым | ХМАО-Югра, город Когалым, микрорайон 8 | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Исполняющий обязанности директора - Чемерис Геннадий Анатольевич | ПИР - ООО "Дорстройсервис" 628486, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым, улица Озерная, дом 5, тел. +7 (34667) 4-93-00 СМР - ООО "СИБВИТОСЕРВИС", Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут ул. Комплектовочная, д7/1, тел. +7(3462)22-37-44, +7(3462)22-37-55 | 62.2755, 74.4734 | 95 | 7669.2 | 320 мест | -
|  |  | 35315.07 | Федеральный бюджет | 35315.07 | 14977
|  |  | 421387.62 | Бюджет ХМАО-Югры | 421387.62 | 389272.53
|  |  | 54393.26 | Бюджет города Когалыма | 51905.38 | 45468.02
|  |  | 12012 | Привлеченные средства | 12012 | 0
|  |  | 0 | внебюджетные источники | 0 | 0
Строительство школы на 1125 мест (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | Постановление Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 N 338-п (ред. от 13.12.2019) "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования" | образование | 1104001.66 | всего | 0 | 0 | 2026 | планируемый проект | В 2018 году полностью подготовлен земельный участок (на границе земельного участка обеспечено техническое подключение к системам водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, строительство трансформаторной подстанции и сетей электроснабжения включено в инвестиционную программу ОАО "ЮТЭК- Региональные сети"). Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 31.10.2020 № 489-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года №338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № «Развитие образования» (вступающим в силу с 01.01.2021) внесены следующие изменения: - в части мощности объекта. Мощность изменена на «900 учащихся»; - в части сроков строительства. Срок изменен на «2024-2026»; - в части механизма реализации с "Внебюджетные источники (Концессионное соглашение)" на «Прямые инвестиции (проектирование, строительство, реконструкция)». | планирование | Когалым город | ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Сибирская, 86:17:0011601:576 | Спиридонова Юлия Леонидовна начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма 8(34667)93536 Гришина Светлана Геннадьевна начальник управления образования Администрации города Когалыма 8(34667)93511 | - | 62.254381 74.479471 | 62.254381 74.479471 | 138 | 8524.5 | 900 мест | -
|  |  | 0 | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | 883201.33 | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  | 220800.33 | Бюджет города Когалыма | 0 | 0
|  |  | 0 | Привлеченные средства | 0 | 0
|  |  | 0 | внебюджетные источники | 0 | 0
Музыкальная школа в городе Когалыме | Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 N 2899 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014 - 2016 годы" | образование | 535.68 | всего | 0 | 0 | 2023 | планируемый проект | Градостроительная документация разработана. Государственная экспертиза , рабочая документация - апрель 2021 года Земельный участок - договор аренды от 19.11.2020 №2020, сроком на 9 лет | планирование | Когалым город | ХМАО-Югра, г. Когалым, 10 микрорайон, проезд Солнечный 86:17:0010109:2989 | Спиридонова Юлия Леонидовна начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма 8(34667)93536 Гришина Светлана Геннадьевна начальник управления образования Администрации города Когалыма 8(34667)93511 | - | 62.258901 74.486262 | 62.258901 74.486262 | 75 | 7278.8 | 400 мест 4732 кв.м. | -
|  |  | 0 | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | 0 | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  | 0 | Бюджет города Когалыма | 0 | 0
|  |  | 0 | Привлеченные средства | 0 | 0
|  |  | 535.68 | внебюджетные источники | 0 | 0
Массовый спорт
Реконструкция здания, расположенного по адресу: ул. Набережная, 59, под размещение спортивного комплекса | Мощность объекта 40 мест | Массовый спорт | 74854.5 | всего | 74854.5 | 67854.5 | 2019 | 2020 | Реконструкция завершена | 1. Выполнены проектные изыскательские работы 2. Выполнены строительно -монтажные работы, готовность 100% | Реконструкция | Когалым | ХМАО-Югра, город Когалым, ул. Набережная, 59 | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Исполняющий обязанности директора - Чемерис Геннадий Анатольевич | ПИР - ООО "Дорстройсервис" 628486, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым, улица Озерная, дом 5, тел. +7 (34667) 4-93-00 СМР - ООО "Югорский Проектный Институт" 625002, Тюменская область, город Тюмень, улица Комсомольская, дом 60, тел. +7(3452) 520-170 | 62.2418494, 74.5284091 | 10.5 | 660.36 | 40 мест | -
|  |  | 0 | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | 0 | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  | 51.5 | Бюджет города Когалыма | 51.5 | 51.5
|  |  | 74803 | Привлеченные средства | 74803 | 67803
|  |  | 0 | внебюджетные источники | 0 | 0
Note on F4: Сенив Игорь Михайлович: кассовые расходы
Note on D51: Сенив Игорь Михайлович: исполнено на 01.01.2021 + выделено на 2021