## отчет
Отчет о ходе реализации плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры
на 01.01.2022
Название проекта | Краткое описание проекта | Вид деятельности | Инвестиционная емкость проекта, тыс. рублей | Источники финансирования | Исполнено на 01.01.2022 | Исполнено на 01.01.2022 (за отчетный год) | Срок реализации проекта |  | Текущее состояние проекта |  | Вид работ | Наименование муниципального образования | Фактический адрес | Контактная информация | Ответственный за реализацию проекта | Координаты | Эффекты от реализации Объекта |  |  | Примечание
[7 empty] | Год начала | Год окончания | Стадия проекта | Описание | [6 empty] | Социальный (создание новых рабочих мест, чел.) | Бюджетный (поступления налоговый отчислений в бюджеты всех уровней, тыс.руб.) | Экономический (производственная мощность Объекта)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Реконструкция развязки Восточной (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская) | Мощность объекта 14 846 м². | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 4699.5 | всего | 0 | 0 | 2021 | Не определен | Проектирование | 1. На отчетную дату ведутся проектно-изыскательские работы; | Реконструкция | Когалым | ХМАО-Югра, город Когалым, проспект Нефтяников, улица Ноябрьская | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович | ПИР: ООО "ЮГОРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ 625002, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТЮМЕНЬ ГОРОД, КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 60, СМР: не определен | 62.273001, 74.522946 | Информация отсутствует | Информация отсутствует | 14 846 м². | -
|  |  | 0 | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | 0 | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  | 4699.5 | Бюджет города Когалыма | 0 | 0
|  |  | 0 | Привлеченные средства | 0 | 0
|  |  | 0 | внебюджетные источники | 0 | 0
Строительство сетей наружного освещения участка автомобильной дороги по улице Нефтяников до примыкания к улице Олимпийской | Мощность объекта 0,918 км. | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 7079.92 | всего | 320.32 | 320.32 | 2021 | Не определен | Проектирование завершено | 1. Проектно-изыскательские работы - 100%; 2. Строительно-монтажные работы - 0,00% 2. Готовность 0,00% | Строительство | Когалым | ХМАО-Югра, город Когалым, улице Нефтяников | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович | ПИР: Индивидуальный предприниматель Мансуров Артем Иванович - адрес: 620110, г. Екатеринбург, ул. Павла Шаманова д. 5/2 кв. 236, - телефон 89068102943, электронная почта: artemip2017@mail.ru СМР: не определен | 62.245017, 74.531566; 62.237967, 74.531799 | Информация отсутствует | Информация отсутствует | 0,918 км. | -
|  |  | 0 | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | 0 | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  | 7079.92 | Бюджет города Когалыма | 320.32 | 320.32
|  |  | 0 | Привлеченные средства | 0 | 0
|  |  | 0 | внебюджетные источники | 0 | 0
Строительство сетей наружного освещения автомобильной дороги по улице Центральная города Когалыма | Мощность объекта 2,705 км. | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 12318.89 | всего | 12318.89 | 11870.49 | 2019 | 2021 | Строительство завершено | 1. Проектно-изыскательские работы - 100% 2. Строительно-монтажные работы - 100% 3. Готовность объекта - 100% | Строительство | Когалым | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Центральная | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович | ПИР - ООО "Инженерное Строительство" 196634, город Санкт-Петербург, поселок Шушары, улица Ростовская (Славянка), дом 17/4, лит.А, помещение 37-Н, тел. +7(812) 987-62-15 СМР - ООО «ЗАПСИБПРОЕКТСТРОЙ»: - адрес: 625019, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 211, офис 501; - электронный адрес: zsps2016@yandex.ru | 62.273852, 74.558845; 62.249946, 74.559143 | Информация отсутствует | Информация отсутствует | 2,705 км. | -
|  |  | 0 | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | 0 | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  | 12318.89 | Бюджет города Когалыма | 12318.89 | 11870.49
|  |  | 0 | Привлеченные средства | 0 | 0
|  |  | 0 | внебюджетные источники | 0 | 0
Строительство объекта: «Сети наружного освещения автомобильной дороги по улице Авиаторов в городе Когалыме» (корректировка проекта: «Строительство сетей наружного освещения по улице Авиаторов – проспект Нефтяников до улицы Олимпийская в г. Когалыме», Шифр: 11.17-18) | Мощность объекта 6,925 км. | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 65663.19 | всего | 6900.35 | 6900.35 | 2021 | Не определен | Строительство | 1. Проектно-изыскательские работы - 100%; 2. Строительно-монтажные работы - 15,23% 2. Готовность 15,23% | Строительство | Когалым | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Авиаторов, проспект Нефтяников | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович | ПИР - ООО ПКФ "УРАЛЭНЕРГОСТРОЙ" 614058, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ПЕРМЬ ГОРОД, ЮЖНАЯ УЛИЦА, ДОМ 10А СМР - 1 этап: ООО «ЗАПСИБПРОЕКТСТРОЙ»: - адрес: 625019, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 211, офис 501; - электронный адрес: zsps2016@yandex.ru | 62.238456, 74.545965; 62.230945, 74.547168 | Информация отсутствует | Информация отсутствует | 6,925 км. | -
|  |  | 0 | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | 0 | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  | 65663.19 | Бюджет города Когалыма | 6900.35 | 6900.35
|  |  | 0 | Привлеченные средства | 0 | 0
|  |  | 0 | внебюджетные источники | 0 | 0
Строительство объекта "Сети наружного освещения автомобильных дорог по улице Ноябрьская в городе Когалыме" | Мощность объекта 1,477 км. | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 6108.78 | всего | 6109.78 | 5748.17 | 2020 | 2021 | Строительство завершено | 1. Проектно-изыскательские работы - 100% 2. Строительно-монтажные работы - 100% 3. Готовность объекта - 100% | Строительство | Когалым | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Ноябрьская | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович | ПИР - ООО "Проектно-экспертная компания"Интерсвет" 625041, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Краснодарская, д. 12 Тел.: 8 (3452) 500-152, электронная почта: Pekis72@list.ru СМР - ООО "Бастион" 453839, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА, СИБАЙ ГОРОД, ЧАЙКОВСКОГО УЛИЦА, ДОМ 22, ЭТАЖ 1, телефон +79279485922 электронный адрес: bastion.sibay@gmail.com | 62.283151, 74.506327; 62.283151, 74.506327 | Информация отсутствует | Информация отсутствует | 1,477 км. | -
|  |  | 0 | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | 0 | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  | 6108.78 | Бюджет города Когалыма | 6109.78 | 5748.17
|  |  | 0 | Привлеченные средства | 0 | 0
|  |  | 0 | внебюджетные источники | 0 | 0
Коммунальное хозяйство
Реконструкция участка ВЛ 35КВ ПП-35КВ "Аэропорт" ПС №35 | Мощность объекта 1,55 км | Коммунальное хозяйство | 5512.19 | всего | 4059.43 | 1335.9 | 2019 | Не определен | Проектирование | 1. На отчетную дату ведутся проектно-изыскательские работы; | Реконструкция | Когалым | ХМАО-Югра, город Когалым, ул. Набережная | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович | ПИР: ООО "Научно-исследовательский проектный институт "Нефтегазпроект" 625027, Тюменская область, город Тюмень, улица 50 лет Октября, дом 38, этаж 4, тел. +7(3452) 699-913 СМР - не определен | 62.239509, 74.522939 62.249180, 74.525843 | Информация отсутствует | Информация отсутствует | 1,55 км. | -
|  |  | 0 | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | 0 | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  | 0 | Бюджет города Когалыма | 0 | 0
|  |  | 5512.19 | Привлеченные средства | 4059.43 | 1335.9
|  |  | 0 | внебюджетные источники | 0 | 0
Водовод от ТК-9 до водопроводной камеры ВК-6 | Мощность объекта 3,281 км. | Коммунальное хозяйство | 95245.25 | всего | 65176.74 | 63224.56 | 2019 | 2022 | Реконтраукия ведется | 1. Проектно-изыскательские работы - 100%; 2. Строительно-монтажные работы - 67%; 2. Готовность - 67% | Реконструкция | Когалым | ХМАО-Югра, город Когалым, ул. Дружбы народов, ул. Набережная | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович | ПИР: ООО "Научно-исследовательский проектный институт "Нефтегазпроект" 625027, Тюменская область, город Тюмень, улица 50 лет Октября, дом 38, этаж 4, тел. +7(3452) 699-913 СМР - ООО "Горводоканал" 628481, Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Когалым, улица Дружбы Народов, 41 | 62.261699, 74.496674 62.245301, 74.525319 | Информация отсутствует | Информация отсутствует | 3,281 км. | -
|  |  | 0 | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | 0 | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  | 0 | Бюджет города Когалыма | 0 | 0
|  |  | 95245.25 | Привлеченные средства | 65176.74 | 63224.56
|  |  | 0 | внебюджетные источники | 0 | 0
Газопровод по ул. Береговой от узла №169 | Мощность объекта 1,853 км. | Коммунальное хозяйство | 16028.52 | всего | 16028.52 | 9977.76 | 2019 | 2021 | Строительство завершено | 1. Проектно-изыскательские работы - 100% 2. Строительно-монтажные работы - 100% 3. Готовность объекта - 100% | Строительство | Когалым | ХМАО-Югра, город Когалым, ул. Набережная | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович | ПИР: ООО "Научно-исследовательский проектный институт "Нефтегазпроект" 625027, Тюменская область, город Тюмень, улица 50 лет Октября, дом 38, этаж 4, тел. +7(3452) 699-913 СМР - ООО "Горводоканал" 628481, Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Когалым, улица Дружбы Народов, 41 | 62.230807, 74.546935; 62.240429, 74.523778; 62.240456, 74.523027 | Информация отсутствует | Информация отсутствует | 1,853 км. | -
|  |  | 0 | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | 0 | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  | 38.89 | Бюджет города Когалыма | 38.89 | 38.89
|  |  | 15989.63 | Привлеченные средства | 15989.63 | 9938.87
|  |  | 0 | внебюджетные источники | 0 | 0
Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма | Планируемая мощность строительства - 16,3256 км. | Коммунальное хозяйство | 382939.95 | всего | 382939.95 | 45659.27 | 2006 | 2021 | Строительство завершено | 1. Проектно-изыскательские работы - 100% 2. Планируемый объем строительно-монтажные работ - 100% | Строительство | Когалым | ХМАО-Югра, город Когалым, район Пионерный | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович | ПИР в 2020 году - ООО "Липецкий инженерно-технический центр" 398036, город Липецк, проспект Победы, дом 128, офис 29-1, тел. +7(4742) 516-813 СМР в 2021 году: - ООО "Строительные технологии" 625501, Тюменская область, Тюменский район, деревня Дербыши, улица Трактовая, дом 31Б, +7(34667) 586-971 СМР: ООО "Горводоканал" 628481, Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Когалым, улица Дружбы Народов, 41 | 62.238689, 74.524024; 62.239297, 74.529666; 62.239191, 74.529184; 62.237261, 74.529014; 62.235198, 74.531397; 62.238322, 74.544085; 62.238322, 74.544085; 62.240457, 74.539753; 62.241182, 74.536243; 62.242021, 74.535976; 62.242021, 74.535976; 62.245316, 74.533555; 62.245316, 74.534221; 62.245368, 74.536331 | Информация отсутствует | Информация отсутствует | 16,3256 км. | -
|  |  | 0 | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | 295127.94 | Бюджет ХМАО-Югры | 295127.94 | 41454.05
|  |  | 79532.63 | Бюджет города Когалыма | 79532.63 | 4205.22
|  |  | 0 | Привлеченные средства | 0 | 0
|  |  | 8279.38 | внебюджетные источники | 8279.38 | 0
1 этап инженерных сетей индивидуальной жилой застройки в городе Когалыме (1,2 этапа) (в том чмсле ПИР). | Мощность объекта будет определена по результатам ПИР | Коммунальное хозяйство | 34583 | всего | 10374.9 | 10374.9 | 2021 | 2022 | Проектирование | 1. На отчетную дату ведутся проектно-изыскательские работы; | Строительство | Когалым | ХМАО-Югра, город Когалым, 8 микрорайон | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович | ПИР: ООО "Горводоканал" 628481, Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Когалым, улица Дружбы Народов, 41 СМР: ООО "Горводоканал" 628481, Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Когалым, улица Дружбы Народов, 41 | 62.273356, 74.471880 62.279344, 74.474884 | Информация отсутствует | Информация отсутствует | Мощность объекта будет определена по результатам ПИР | -
|  |  | 0 | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | 0 | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  | 0 | Бюджет города Когалыма | 0 | 0
|  |  | 34583 | Привлеченные средства | 10374.9 | 10374.9
|  |  | 0 | внебюджетные источники | 0 | 0
1 этап инженерных сетей индивидуальной жилой застройки на пересечении проспекта Нефтяников и Сургутского шоссе в городе Когалыме (в том числе ПИР) | Мощность объекта будет определена по результатам ПИР | Коммунальное хозяйство | 35382 | всего | 12383.7 | 12383.7 | 2021 | 2022 | Строительство | 1. На отчетную дату ведутся проектно-изыскательские работы; | Строительство | Когалым | ХМАО-Югра, город Когалым, проспекта Нефтяников, Сургутского шоссе | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович | ПИР: ООО "Горводоканал" 628481, Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Когалым, улица Дружбы Народов, 41 СМР: ООО "Горводоканал" 628481, Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Когалым, улица Дружбы Народов, 41 | 62.271483, 74.488081 62.271483, 74.488081 | Информация отсутствует | Информация отсутствует | Мощность объекта будет определена по результатам ПИР | -
|  |  | 0 | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | 0 | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  | 0 | Бюджет города Когалыма | 0 | 0
|  |  | 35382 | Привлеченные средства | 12383.7 | 12383.7
|  |  | 0 | внебюджетные источники | 0 | 0
Строительство объекта «Блочная котельная по улице Комсомольская» | Проект реализуется в рамках следующей программы: 1. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 | Коммунальное хозяйство | 174015.92 | всего | 71393.19 | 26217.1 | 2016 | 2022 | Проект на стадии реализации. Выполнены проектно-изыскательские работы | Выполнены строительно-монтажные, сантехнические и электромонтажные работы здания котельной, монтаж водогрейных котлов, монтаж горелок комбинированных, монтаж насосов, монтаж мембранных расширительных баков, монтаж запорной и регулирующей арматуры (тепломеханическая часть), монтаж узлов учёта тепловой энергии, монтаж установки химводоподготовки, монтаж дымовых труб, монтаж внутренних трубопроводов котельной, монтаж системы газоснабжения общекотельного, монтаж охранно-пожарной сигнализации, пусконаладочные работы. Срок окончания работ запланирован на 28.02.2022 года. Мощность объекта 14МВт. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, ул. Комсомольская | МКУ "УЖКХ г. Когалыма" Директор - Голубцов Эдуард Николаевич, (34667)93-546 | Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная коммунальная компания» (ООО «КонцессКом») 628484, ХМАО-Югра, город Когалым, ул. Прибалтийская, д.53 Приемная телефон 8(34667)23286 | 62.242563, 74.536724 |  |  | Мощность объекта 7 МВт.
|  |  | 0 | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | 0 | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  | 0 | Бюджет города Когалыма | 0 | 0
|  |  | 174015.92 | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 71393.19 | 26217.1
|  |  | 0 | внебюджетные источники | 0 | 0
Реконструкция котельной №1 в городе Когалыме (Арочник) | Проект реализуется в рамках следующей программы: 1. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 | Коммунальное хозяйство | 329285.4 | всего | 65785.7 | 65785.7 | 2020 | 2022 | Проект на стадии реализации. Проектно-изыскательские работы 2020 год. Строительно-монтажные работы 2021 - 2022 годы. | Подготовлена территория строительства, завершены работы по устройству фундамента котельной, фундаментов под оборудование, выполнена обратная засыпка котлована, выполнены фундаментные работы под дымовые трубы, смонтированы вертикальные конструкции дымовых труб, осуществлен монтаж КНС. Ведутся работы по монтажу резервуаров аварийного топлива снабжения, наружных сетей водоотведения и тепло-, водоснабжения, осуществлена закупка основного котельного оборудования. После реконструкции установленная мощность составит 53,4 МВт, присоединенная с учетом перспективной нагрузки – 46,28 МВт, резервная – 3,4 МВт | реконструкция | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, проспект Нефтяников 18, кадастровый номер земельного участка 86:17:0010207:33, Сургутское шоссе | МКУ "УЖКХ г. Когалыма" Директор - Голубцов Эдуард Николаевич, (34667)93-546 | Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная коммунальная компания» (ООО «КонцессКом») 628484, ХМАО-Югра, город Когалым, ул. Прибалтийская, д.53 Приемная телефон 8(34667)23286 | 62.242563, 74.536724 |  |  | Мощность объекта 53,4 МВт.
|  |  | 168085.3 | Федеральный бюджет | 50425.5 | 50425.5
|  |  | 0 | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  | 100344 | Бюджет города Когалыма | 15360.2 | 15360.2
|  |  | 0 | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0 | 0
|  |  | 60856.1 | внебюджетные источники | 0 | 0
Реконструкция участков инженерных сетей канализации к жилым домам №1, №2, №64, №65 и сетей линий электропередач 10кВ, (фидер 35-03) по улице Широкой в левобережной части города Когалыма (в том числе ПИР). | 1,161 км. | Коммунальное хозяйство | 18787.58 | всего | 18787.58 | 13099.28 | 2020 | 2021 | Реконструкция завершена | 1. Проектно-изыскательские работы - 100% 2. Строительно-монтажные работы - 100% 3. Готовность объекта - 100% | Реконструкция | Когалым | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Широкая | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович | ПИР: ООО "Горводоканал" 628481, Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Когалым, улица Дружбы Народов, 41 СМР: ООО "Горводоканал" 628481, Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Когалым, улица Дружбы Народов, 41 | 62.245939, 74.540025; 62.245198, 74.533792 | Информация отсутствует | Информация отсутствует | 1,161 км. | -
|  |  | 0 | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | 0 | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  | 0 | Бюджет города Когалыма | 0 | 0
|  |  | 18787.58 | Привлеченные средства | 18787.58 | 13099.28
|  |  | 0 | внебюджетные источники | 0 | 0
Образование
Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма" (корректировка, привязка проекта: "Детский сад на 320 мест по адресу: г. Когалым, ул. Градостроителей") | Мощность объекта 320 мест | Дошкольное образование | 522632.96 | всего | 520620.07 | 2012.89 | 2017 | 2021 | Строительство завершено | 1. Проектно-изыскательские работы - 100% 2. Строительно-монтажные работы - 100% 3. Готовность объекта - 100% | Строительство | Когалым | ХМАО-Югра, город Когалым, микрорайон 8 | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович | ПИР - ООО "Дорстройсервис" 628486, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым, улица Озерная, дом 5, тел. +7 (34667) 4-93-00 СМР - ООО "СИБВИТОСЕРВИС", Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут ул. Комплектовочная, д7/1, тел. +7(3462)22-37-44, +7(3462)22-37-55 | 62.2755; 74.4734 | 95 рабочих мест | 7 669,2 тыс. руб. в год | 320 мест | -
|  |  | 35315.07 | Федеральный бюджет | 35315.07 | 0
|  |  | 421387.62 | Бюджет ХМАО-Югры | 421387.62 | 0
|  |  | 53918.27 | Бюджет города Когалыма | 51905.38 | 2012.89
|  |  | 12012 | Привлеченные средства | 12012 | 0
|  |  | 0 | внебюджетные источники | 0 | 0
"Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (корректировка, привязка проекта "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута" шифр 1541-ПИ.00.32) | Мощность объекта 900 учащихся | Образование | 1524387.8 | всего | 0 | 0 | 2021 | 2024 | Проектирование | 1. На отчетную дату ведутся проектно-изыскательские работы; | Строительство | Когалым | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Сибирская | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович | ПИР - ООО "СИБВИТОСЕРВИС", Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут ул. Комплектовочная, д7/1, тел. +7(3462)22-37-44, +7(3462)22-37-55 СМР - ООО "СИБВИТОСЕРВИС", Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут ул. Комплектовочная, д7/1, тел. +7(3462)22-37-44, +7(3462)22-37-55 | 62.254381 74.479471 | 138 рабочих мест | 8 524,5 тыс. руб. в год | 900 мест | -
|  |  | 403730.6 | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | 968218.2 | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  | 152439 | Бюджет города Когалыма | 0 | 0
|  |  | 0 | Привлеченные средства | 0 | 0
|  |  | 0 | внебюджетные источники | 0 | 0
Note on F57: Сенив Игорь Михайлович: исполнено на 01.01.2021 + выделено на 2021