## план
Уточненный план создания объектов инвестиционной инфраструктуры на 2021 год
Название проекта | Краткое описание проекта | Вид деятельности | Инвестиционная емкость проекта, тыс. рублей | Источники финансирования | Объем оказанной государственной поддержки | Срок реализации проекта |  | Текущее состояние проекта |  | Вид работ | Наименование муниципального образования | Фактический адрес | Контактная информация | Ответственный за реализацию проекта | Координаты
[6 empty] | Год начала | Год оконч-я | Стадия проекта | Описание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Строительство объекта: Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма (корректировка, привязка проекта: «Детский сад на 320 мест» по адресу: г. Когалым, ул. Градостроителей) | Проект реализуется в рамках следующих программ: 1. Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899. 2. Государственная программа автономного округа "Развитие образования" утвержденная постановлением Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 №338-п | Дошкольное образование | 522632.96 | всего | 522632.96 | ПИР - 2017 СМР - 2019 | ПИР - 2019 СМР - 2021 | Объект завершен строительством и введен в эксплуатацию. Готовность объекта на 01.01.2021 - 97% на 10.12.2021 - 100% | Мощность объекта 320 мест | строительство | город Когалым | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Северная, дом 6 | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | Подрядчик: ООО "СИБВИТОСЕРВИС", Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут ул. Комплектовочная, д7/1 тел.8 (3462)22-37-44, 22-37-55
|  |  |  | Федеральный бюджет | 35315.07
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 421387.62
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 53918.27
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 12012
Строительство объекта: "Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» (корректировка, привязка проекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута» шифр 1541-ПИ.00.32) | Проект реализуется в рамках следующих программ: 1. Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899. 2. Государственная программа автономного округа "Развитие образования" утвержденная постановлением Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 №338-п | Общее образование | 1499566.43 | всего | 1499566.43 | ПИР - 2021 СМР - 2022 | ПИР - 2022 СМР - 2024 | Объект на стадии выполнения проектно-изыскательских работ; Готовность объекта на 0,00% | Мощность объекта 900 мест | строительство | город Когалым | ХМАО-Югра, город Когалым, улица | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | Подрядчик: ООО "СИБВИТОСЕРВИС", Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут ул. Комплектовочная, д7/1 тел.8 (3462)22-37-44, 22-37-55
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 714014.1
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 785552.33
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0
Строительство объекта: Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма | Проект реализуется в рамках следующих программ: 1. Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2931 2. Государственная программа автономного округа "Развитие жилищной сферы" утвержденная постановлением Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 №346-п | Коммунальное хозяйство | 382939.94 | всего | 382939.94 | 2006 | 2021 | Готовность на 01.01.2021 - 26,36% | Планируемая мощность строительства - 61,94 км. Фактическая готовность -16,3258 км. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, район Пионерный | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | ООО "Строительные технологии" Тюменская область, Тюменский район, д. Дербыши, ул. Траковая, д.31Б тел.8(3452)586-971, 602-106 ООО "Горводоканал" 628481, Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Когалым, улица Дружбы Народов, 41 тел/факс (34667) 2-52-35 Адрес электронной почты: voda@vdkkgl.ru
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 295127.94
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 79532.62
|  |  |  | Привлеченные средства | 8279.38
Строительство объекта: Магистральные и внутриквартальные инженерные сети к жилым комплексам "Филосовский камень" и "ЛУКОЙЛ" | Проект реализуется в рамках следующих программ: 1. Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2931 | Коммунальное хозяйство | 8403.33 | всего | 8403.33 | Проектирование - 2021 СМР - хххх | Проектирование - 2022 СМР - хххх | Объект в стадии выполнение проектно-изыскательских работ на сети канализации и водоснабжения Готовность - 0,00% | Планируемая мощность строительства: - сети водоснабжения в две трубы Ø200 - 482 м. трассы; - сети напорной - 351 м. тарссы - самотечной канализации - 14,5 метров трассы км. трассы; - КНС (по ливневке) производительностью 2000 м3/сут - 1 шт; - самотечная ливневая канализация - 1 км. напорная ливневая канализация - 400 метров - сети электроснабжения 0,4кВ - 0,2 км трассы. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Дружбы народов, пр. Шмидта | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | Общество с ограниченной ответственностью "Липецкий инженерно-технический центр" 398036, ОБЛ ЛИПЕЦКАЯ, Г ЛИПЕЦК, ПР-КТ ПОБЕДЫ, ДОМ 128, ОФИС 29-1 Ведется подготовка аукционной документации, для размещения электронного аукциона на выполнение проектно-изыскательских работ ливневой канализации, по результатам которого будет определен подрядчик (ответственный за реализацию проекта)
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 8403.33
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0
Строительство объекта: "Газопровод по ул.Береговой от узла №169" . | Проект реализуется в рамках следующих программ: 1. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 | Коммунальное хозяйство | 16028.52 | всего | 16028.52 | Проектирование - 2019 СМР - 2021 | Проектирование - 2020 СМР - 2021 | Объект завершен строительством и введен в эксплуатацию; Готовность - 100% | Мощность объекта - 1853 м. трассы | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Береговая | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | ООО "НИПИ"Нефтегазпроект" 625027, Тюменская область, город Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.38, этаж 4 ООО "Горводоканал" 628481, Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Когалым, улица Дружбы Народов, 41 тел/факс (34667) 2-52-35 Адрес электронной почты: voda@vdkkgl.ru
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 0
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 16028.52
Строительство объекта: Водовод от ТК-9 до водопроводной камеры ВК-6 | Проект реализуется в рамках следующих программ: 1. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 | Коммунальное хозяйство | 95245.25 | всего | 95245.25 | Проектирование - 2019 СМР - 2021 | Проектирование - 2021 СМР - 2022 | Объект на стадии строительства; Готовность - 0,00% | Проектная мощность объекта - 3 281 м. трассы. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Береговая | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | ООО "НИПИ"Нефтегазпроект" 625027, Тюменская область, город Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.38, этаж 4 ООО "Горводоканал" 628481, Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Когалым, улица Дружбы Народов, 41 тел/факс (34667) 2-52-35 Адрес электронной почты: voda@vdkkgl.ru
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 0
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 95245.25
Строительство объекта: Реконструкция участка ВЛ 35КВ ПП-35КВ "Аэропорт" ПС №35 | Проект реализуется в рамках следующих программ: 1. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 | Коммунальное хозяйство | 5512.19 | всего | 5512.19 | Проектирование - 2019 СМР - 2022 | Проектирование - 2021 СМР - 2022 | Объект на стадии завершения выполнения проектно-изыскательских работ Готовность - 0,00% | Планируемая мощность строительства: - Реконструкция участка ВЛ 35 кВ ПП-35кВ "Аэропорт" ПС №35" - 1,55 км. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Береговая | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | ООО "НИПИ"Нефтегазпроект" 625027, Тюменская область, город Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.38, этаж 4
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 0
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 5512.19
Реконструкция участков инженерных сетей канализации к жилым домам №1, №2, №64, №65 и сетей линий электропередач 10кВ, (фидер 35-03) по улице Широкой в левобережной части города Когалыма | Проект реализуется в рамках следующих программ: 1. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 | Коммунальное хозяйство | 18787.58 | всего | 18787.58 | Проектирование - 2020 СМР - 2021 | Проектирование - 2021 СМР - 2021 | Объект завершен строительством и введен в эксплуатацию; Готовность - 100% | Мощность сети линий электропередач 10кВ, (фидер 35-03) - 898 м. трассы; Мощность сети канализации к жилым домам - 263 м. трассы. | реконструкция | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Береговая | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | ООО "НИПИ"Нефтегазпроект" 625027, Тюменская область, город Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.38, этаж 4 ООО "Горводоканал" 628481, Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Когалым, улица Дружбы Народов, 41 тел/факс (34667) 2-52-35 Адрес электронной почты: voda@vdkkgl.ru
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 0
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 18787.58
Строительство 1 этапа инженерных сетей индивидуальной жилой застройки в городе Когалыме (1,2 этапа) | Проект реализуется в рамках следующих программ: 1. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 | Коммунальное хозяйство | 34583 | всего | 34583 | Проектирование - 2021 СМР - 2022 | Проектирование - 2022 СМР - 2022 | Объект на стадии выполнения проектно-изыскательских работ; Готовность - 0,00% | Согласно заданию на проектирование протяженности, диаметры, мощности участков инженерных сетей уточняются проктом по результатам инженерных изысканий. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, район городского пляжа | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | ООО "Горводоканал" 628481, Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Когалым, улица Дружбы Народов, 41 тел/факс (34667) 2-52-35 Адрес электронной почты: voda@vdkkgl.ru
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 0
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 34583
Строительство 1 этапа инженерных сетей индивидуальной жилой застройки на пересечении проспекта Нефтяников и Сургутского шоссе в городе Когалыме | Проект реализуется в рамках следующих программ: 1. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 | Коммунальное хозяйство | 35382 | всего | 35382 | Проектирование - 2021 СМР - 2022 | Проектирование - 2022 СМР - 2022 | Объект на стадии выполнения проектно-изыскательских работ; Готовность - 0,00% | Согласно заданию на проектирование протяженности, диаметры, мощности участков инженерных сетей уточняются проктом по результатам инженерных изысканий. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, проспект Нефтяников, Сургутское шоссе | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович Анатольевич, (34667)93-517 | ООО "Горводоканал" 628481, Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Когалым, улица Дружбы Народов, 41 тел/факс (34667) 2-52-35 Адрес электронной почты: voda@vdkkgl.ru
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 0
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 35382
Строительство сетей наружного освещения участка автомобильной дороги по улице Нефтяников до примыкания к улице Олимпийской | Проект реализуется в рамках следующих программ: 1. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 320.32 | всего | 320.32 | Проектирование - 2021 СМР - хххх | Проектирование - 2021 СМР - хххх | Объект на стадии разработанного проекта проектно-изыскательских работ Готовность - 0,00% | Планируемая мощность строительства: 0,78 км. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Нефтяников | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | Индивидуальный предприниматель Мансуров Артем Иванович 620110, Область Свердловская, Город Екатеринбург, улица Павла Шаманова, дом 5/2, квартира 236
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 320.32
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0
Строительство объекта "Сети наружного освещения автомобильных дорог по улице Ноябрьская в городе Когалыме" | Проект реализуется в рамках следующих программ: 1. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 6109.78 | всего | 6109.78 | Проектирование - 2020 СМР - 2021 | Проектирование - 2020 СМР - 2021 | Объект завершен строительством; Готовность - 100% | Мощность объекта - 1484 м. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Ноябрьская | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | ООО "Бастион" 453839, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Чайковского 22, этаж 1
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 6109.78
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0
Строительство сетей наружного освещения по улице Центральная в городе Когалыме | Проект реализуется в рамках следующих программ: 1. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 12318.89 | всего | 12318.89 | Проектирование - 2020 СМР - 2021 | Проектирование - 2020 СМР - 2021 | Объект завершен строительством; Готовность - 100% | Мощность объекта - 2 827 м. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Центральная | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | ООО "ЗАПСИБПРОЕКТСТРОЙ" 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, дом 56 ячейка 319
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 12318.89
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0
Строительство объекта: "Сети наружного освещения автомобильной дороги по улице Авиаторов в городе Когалыме, 1 - этап" | Проект реализуется в рамках следующих программ: 1. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 6900.35 | всего | 6900.35 | Проектирование - 2021 СМР - 2021 | Проектирование - 2021 СМР - 2021 | 1 этап объекта завершен строительством; Готовность - 100% 2, 3, 4 этапы - проект готов, строительство не начиналось | Мощность объекта: 6 925 м. Мощность 1 этапа завершенного строительством - 1 055 м. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Авиаторов | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | ООО "ЗАПСИБПРОЕКТСТРОЙ" 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, дом 56 ячейка 319
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 6900.35
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0
Реконструкция развязки Восточной (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская) | Проект реализуется в рамках следующих программ: 1. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 4699.5 | всего | 4699.5 | Проектирование - 2021 СМР - хххх | Проектирование - 2022 СМР - хххх | Объект на стадии выполнения проектно-изыскательских работ; Готовность объекта на 0,00% | Мощность объекта: | реконструкция | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, проспект Нефтяников, улица Ноябрьская | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | ООО "Югорский Проектный Институт" 625002, Тюменская область, г. Тюмень, ; г. Тюмень, ОПС №625002 ; а/я 5588
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 4699.5
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0
Note on F4: Автор:
Note on J22: Автор: информация от Е.А. Латышевой
Note on D37: Автор: стоимость СМР будет определена после выполнения ПИР
Note on J57: Автор: информация от Семенцова

## отчет
Отчет о ходе реализации плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры
на 01.01.2022 года
Название проекта | Краткое описание проекта | Вид деятельности | Инвестиционная емкость проекта, тыс. рублей | Источники финансирования | Объем оказанной государственной поддержки | Фактические расходы на реализацию проекта на 01.01.2020 год, тыс. рублей |  | Срок реализации проекта |  | Текущее состояние проекта |  | Вид работ | Наименование муниципального образования | Фактический адрес | Контактная информация | Ответственный за реализацию проекта | Координаты
[6 empty] | всего | в том числе за счет оказанной государственной поддержки | Год начала | Год окончания | Стадия проекта | Описание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18