## план
План создания объектов инвестиционной инфраструктуры на 2023 год
Название проекта | Краткое описание проекта | Вид деятельности | Инвестиционная емкость проекта, тыс. рублей | Источники финансирования | Объем оказанной государственной поддержки | Срок реализации проекта |  | Текущее состояние проекта |  | Вид работ | Наименование МО | Фактический адрес | Контактная информация | Ответственный за реализацию проекта | Координаты
[6 empty] | Год начала | Год окончания | Стадия проекта | Описание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
"Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (корректировка, привязка проекта "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута" шифр 1541-ПИ.00.32) | Проект реализуется в рамках следующих программ: 1. Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899. 2. Государственная программа автономного округа "Развитие образования" утвержденная постановлением Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 №338-п | Общее образование | 1524387.6 | всего | 1981712.3 | ПИР - 2021 СМР - 2022 | ПИР - 2023 СМР - 2024 | Проект на стадии реализации. | Объект на стадии выполнения проектно-изыскательских работ, получено положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации (без достоверности сметной стоимости) №86-1-1-3-091907-2022 от 23.12.2022. Готовность объекта на 0,00% Мощность объекта 900 мест | строительство | город Когалым | Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, ул. Сибирская | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | Подрядчик ПИР и СМР: ООО "СИБВИТОСЕРВИС", Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут ул. Комплектовочная, д7/1 тел.8 (3462)22-37-44, 22-37-55 | 62.254381 74.479471
|  |  |  | Федеральный бюджет | 403730.6
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 1379802.8
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 198178.9
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0
Сети наружного освещения участка автомобильной дороги по улице Центральная в городе Когалыме | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 1752.3 | всего | 1752.3 | Проектирование - 2022 СМР - 2023 | Проектирование - 2022 СМР - 2023 | Проект на стадии реализации. | Проект разработан в 2022 году; Строительство объекта планируется в 2023 году; Объект на стадии строительства; Готовность объекта на 28% Планируемая мощность объекта: 0,185 км. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Центральная | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | ПИР - ООО ПКФ "УРАЛЭНЕРГОСТРОЙ" 614058, г. Пермь, ул. Южная, 10А СМР - ведется подготовка аукционной документации, ответственный за реализацию проекта будет определен после проведения электронного аукциона | 62.241253, 74.560041/ 62.239521, 74.560138
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 1752.3
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0
Сети наружного освещения автомобильной дороги по улице Авиаторов в городе Когалыме (корректировка проекта: Строительство сетей наружного освещения по улице Авиаторов - проспект Нефтяников до улицы Олимпийская в г. Когалыме, Шифр: 11.17-18) | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 73828.49 | всего | 19492.91 | Проектирование - 2021 (корректировка проекта - 2023) СМР - 2021 | Проектирование - 2021 (корректировка проекта - 2023) СМР - 2025 при наличии финансирования | Проект на стадии реализации. | Реализация объекта ведется поэтапно: - 2021 год - завершено строительство 1 этапа протяженностью - 1,055 км. - 2022 год - завершено строительство 5 этапа протяженностью - 0,885 км. - 2023 году - планируется выполнение работ по корректировке проекта, а также строительству этапа 3.1 объекта протяженностью - 0,840 км.; Готовность объекта на 28% Плановая мощность объекта - 6,925 км. В 2023 году планируется выполнение работ по корректировке проекта, а также строительству этапа 3.1 объекта протяженностью - 0,840 км.; | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Авиаторов, проспект Нефтяников | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | ПИР - ООО ПКФ "УРАЛЭНЕРГОСТРОЙ" 614058, г. Пермь, ул. Южная, 10А СМР 1 этап - ООО "ЗАПСИБПРОЕКТСТРОЙ" 625019, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 211, офис 501 СМР 5 этап - ООО "Рупр" 454008, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 240 КМ, д. 1, кв. 1,2 СМР 3.1 этап ведется подготовка аукционной документации, ответственный за реализацию проекта будет определен после проведения электронного аукциона | 62.292407, 74.462591/62.208997, 74.534733
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 19492.91
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0
Сети наружного освещения участков автомобильных дорог по улице Лангепасская в городе Когалыме | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 3346.15 | всего | 3346.15 | Проектирование - 2019 (корректировка проекта 2023) СМР - 2023 | Проектирование - 2019 (корректировка проекта 2023) СМР - 2023 | Проект на стадии реализации. | В 2023 году планируется выполнение работ по корректировке проекта и строительству объекта Объект на стадии завершения корректировки проекта; Готовность - 0,00% Планируемая мощность объекта - 0,350 км. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Лангепасская | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | ПИР - ООО «Инженерное Строительство» 196634, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. Ростовская (Славянка), д. 17/4, лит. А, пом. 37-Н СМР - ведется подготовка аукционной документации, ответственный за реализацию проекта будет определен после проведения электронного аукциона | 62.295237, 74.502738/ 62.295280, 74.500759; 62.295280, 74.500759/ 62.292407, 74.462591
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 3346.15
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0
Реконструкция участков автомобильных дорог улица Дорожников и улица Романтиков | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906; 2. Инвестиционная емкость проекта будет уточнена после выполнения проектно-изыскательских работ. | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 4576.6 | всего | 4576.6 | Проектирование - 2022 СМР - хххх | Проектирование - 2023 СМР - хххх | Проект на стадии реализации. | В 2023 году планируется завершение работ по разработке проекта Объект на стадии проектирования; Готовность - 0,00% Планируемая мощность объекта будет определена после разработки проекта | реконструкция | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Дорожников и улица Романтиков | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | ПИР - Общество с ограниченной ответственностью "ГеоПроектГрупп" 625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Комсомольская д. 60 СМР - не определен | 62.242033, 74.536084/ 62.237715, 74.536030/ 62.240477, 74.531567/ 62.240587, 74.536009
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 4576.6
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0
Магистральные инженерные сети к социально - значимым объектам в районе "Пионерный" города Когалыма | Проект реализуется в рамках следующих программ: 1. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 | Коммунальное хозяйство | 174000 | всего | 174000 | Проектирование - 2022 СМР - 2023 | Проектирование - 2023 СМР - 2023 | Проект на стадии реализации. | Объект на стадии выполнения проектно-изыскательских работ Готовность - 0,00% Строительство инженерных сетей: а) водоснабжения; б) теплоснабжение; в) водоотведения; Протяженности, диаметры, мощности участков инженерных сетей уточняются проектом по результатам инженерных изысканий. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, проспект Нефтяников, улица Пионерная | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович Анатольевич, (34667)93-517 | ПИР, СМР: ООО "Горводоканал" 628481, Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Когалым, улица Дружбы Народов, 41 тел/факс (34667) 2-52-35 Адрес электронной почты: voda@vdkkgl.ru ИНН 8608053709 КПП 860801001 | 62.254868, 74.540292/ 62.245832, 74.538511
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 0
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 174000
Реконструкция участков инженерных сетей канализации и канализационно-насосных станций КНС-1, КНС-8 в районе Пионерный города Когалыма | Проект реализуется в рамках следующих программ: 1. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 | Коммунальное хозяйство | 84504.39 | всего | 84504.39 | Проектирование - 2022 СМР - 2023 | Проектирование - 2023 СМР - 2023 | Проект на стадии реализации. | Объект на стадии выполнения проектно-изыскательских работ Готовность - 0,00% Протяженность объекта: - самотечная канализация - 47,6 м.п. - напорная канализация - 772,8 м.п. | реконструкция | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Широкая, улица Береговая | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович Анатольевич, (34667)93-517 | ПИР, СМР: ООО "Горводоканал" 628481, Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Когалым, улица Дружбы Народов, 41 тел/факс (34667) 2-52-35 Адрес электронной почты: voda@vdkkgl.ru ИНН 8608053709 КПП 860801001 | 62.244629, 74.519809/ 62.245129, 74.528396
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 0
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 84504.39
Реконструкция участка ВЛ 35КВ ПП-35КВ "Аэропорт" ПС №35 | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 2. Инвестиционная емкость проекта будет уточнена после выполнения проектно-изыскательских работ. | Коммунальное хозяйство | 5512.19 | всего | 5512.19 | Проектирование - 2019 СМР - 2023 | Проектирование - 2023 СМР - 2023 | Проект на стадии реализации. | Объект на стадии выполнения проектно-изыскательских работ Готовность - 0,00% Планируемая мощность объекта - 915 м.п. трассы. | реконструкция | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Береговая | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | ПИР: ООО "НИПИ" Нефтегазпроект" 625027, Тюменская область, город Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.38, этаж 4 ИНН 7202234780 КПП 720301001 СМР: Ответственный за реализацию проекта в части СМР будет определен после завершения выполнения проектно-изыскательских работ. | 62.239509, 74.522939 62.249180, 74.525843
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 0
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 5512.19
Магистральные и внутриквартальные инженерные сети к жилым комплексам "Философский камень" и "ЛУКОЙЛ" (сети ливневой канализации) | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2931 2. Инвестиционная емкость проекта будет уточнена после выполнения проектно-изыскательских работ. | Коммунальное хозяйство | 3993.67 | всего | 3993.67 | Проектирование - 2022 СМР - хххх | Проектирование - 2023 СМР - хххх | Проект на стадии реализации. | Магистральные инженерные сети ливневой канализации - по состоянию на 05.12.2022 в отношении проекта и результатов инженерных изысканий проводится государственная экспертиза; Готовность - 0,00%. Планируемая мощность объекта: - КНС (по ливневке) производительностью 1050 м3/сут - 1 шт; - самотечная ливневая канализация 1 385,99 м. - напорная ливневая канализация Ø200 - 203 метров. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Дружбы народов, улица Шмидта | Заказчик: МУ "УКС г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | ПИР: Общество с ограниченной ответственностью "Липецкий инженерно-технический центр" 398036, ОБЛ ЛИПЕЦКАЯ, Г ЛИПЕЦК, ПР-КТ ПОБЕДЫ, ДОМ 128, ОФИС 29-1 ИНН 4823056285 КПП 482401001 СМР: не определен (отсутствует источник финансирования СМР) | 62.255980, 74.490270/ 62.255980, 74.490270
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 3993.67
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0
Строительство объекта «Блочная котельная по улице Комсомольская» | Проект реализуется в рамках следующей программы: 1. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 | Коммунальное хозяйство | 174632.52 | всего | 174632.52 | 2016 | 2024 | Проект на стадии реализации. | Выполнены строительно-монтажные, сантехнические и электро-монтажные работы здания котельной, монтаж водогрейных котлов, монтаж горелок комбинированных, монтаж насосов, монтаж мембранных расширительных баков, монтаж запорной и регулирующей арматуры (тепломеханическая часть), монтаж узлов учёта тепловой энергии, монтаж установки химводоподготовки, монтаж дымовых труб, монтаж внутренних трубопроводов котельной, монтаж системы газоснабжения общекотельного, монтаж охранно-пожарной сигнализации, пусконаладочные работы. выполнены строительно-монтажные работы первого этапа, полечено разрешение на ввод 04 марта 2022 года. Срок окончания 2-го этапа строительно-монтажных работ - 24.01.2024 год. Мощность объекта 14МВт. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, ул. Комсомольская | МКУ "УЖКХ г. Когалыма" Директор - Голубцов Эдуард Николаевич, (34667)93-546 | Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная коммунальная компания» (ООО «КонцессКом») 628484, ХМАО-Югра, город Когалым, ул. Прибалтийская, д.53 Приемная телефон 8(34667)23286 | 62.242563, 74.536724
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 0
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 174632.52
Реконструкция котельной №1 в городе Когалыме (Арочник) | Проект реализуется в рамках следующей программы: 1. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 | Коммунальное хозяйство | 338096.41 | всего | 338096.41 | 2020 | 2023 | Проект на стадии реализации. | Проектно-изыскательские работы 2020 год. Строительно-монтажные работы 2021 - 2023 годы. Подготовлена территория строительства, завершены работы по устройству фундамента котельной, фундаментов под оборудование, выполнена обратная засыпка котлована, выполнены фундаментные работы под дымовые трубы, смонтированы вертикальные конструкции дымовых труб, осуществлен монтаж КНС. Ведутся работы по монтажу резервуаров аварийного топлива снабжения, наружных сетей водоотведения и тепло-, водоснабжения, осуществлена закупка основного котельного оборудования. Процент строительной готовности - 75 %. После реконструкции установленная мощность составит 53,4 МВт, присоединенная с учетом перспективной нагрузки – 46,28 МВт, резервная – 3,4 МВт | реконструкция | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, проспект Нефтяников 18, кадастровый номер земельного участка 86:17:0010207:33, Сургутское шоссе | МКУ "УЖКХ г. Когалыма" Директор - Голубцов Эдуард Николаевич, (34667)93-546 | Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная коммунальная компания» (ООО «КонцессКом») 628484, ХМАО-Югра, город Когалым, ул. Прибалтийская, д.53 Приемная телефон 8(34667)23286 | 62.242563, 74.536724
|  |  |  | Федеральный бюджет | 168085.1
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 100313.21
|  |  |  | Привлеченные средства | 69698.1
Note on D43: Автор: стоимость СМР будет определена после выполнения ПИР
Note on J48: Автор: информация от Е.А. Латышевой