## план 2026
План создания объектов инвестиционной инфраструктуры на 2025 год
Название проекта | Краткое описание проекта | Вид деятельности | Инвестиционная емкость проекта, тыс. рублей | Источники финансирования | Объем оказанной государственной поддержки | Срок реализации проекта |  | Текущее состояние проекта |  | Вид работ | Наименование МО | Фактический адрес | Контактная информация | Ответственный за реализацию проекта | Координаты
[6 empty] | Год начала | Год окончания | Стадия проекта | Описание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Реконструкция участков автомобильных дорог улица Дорожников и улица Романтиков | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 20.12.2024 №2520; 1.2. Государственная программа "Современная транспортная система", утвержденная постановлением Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2023 №559-п. | Дорожное строительство | 339918.5 | всего | 330173.0336 | 1. ПИР - 2022; 2. СМР - 2025. | 1. ПИР - 2024; 2. СМР - 2026. | 1. Стадия ПИР завершена. 2. Стадия СМР: 2.1. Готовность 1 и 3 этапов 98%; 2.2. СМР по 2 этапу не начинались (план 2026 год) | 1. ПИР завершены, получено положительное заключение государственной экспертизы № 86-1-1-3-000310-2024 от 10.01.2024; 2. СМР: 2.1. Готовность 1 и 3 этапов 98%; 2.2. СМР по 2 этапу не начинались (план 2026 год); 3. Плановая мощность объекта - 0,712 км. | реконструкция | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Дорожников и улица Романтиков | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Виноградов Андрей Геннадьевич +7(34667) 93-517 | 1. ПИР - Общество с ограниченной ответственностью "ГеоПроектГрупп" 625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Комсомольская д. 60 2. СМР - ООО " ДОРСТРОЙСЕРВИС " Юридический/почтовый адрес: 628486, Российская Федерация, Ханты – Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Озерная, 5. | 62.242033, 74.536084/ 62.237715, 74.536030/ 62.240477, 74.531567/ 62.240587, 74.536009
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 291439.5322
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 38733.5014
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0
Котельная по улице Сибирская и магистральные сети теплоснабжения в городе Когалыме* | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме», утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 20.12.2024 №2497; 2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство" утвержденная постановлением Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2023 №561-п. | Коммунальное хозяйство | 1000763,5* | всего | 1214303.133 | 1. ПИР - 2023; 2. СМР - 2025. | 1. ПИР - 2025; 2. СМР - 2026. | 1. Стадия ПИР - готовность 100%; 2. Стадия СМР: степень готовности объекта - 54% | 1. ПИР - готовность 100%. 2. СМР - готовность 54%; 3. Плановая мощность; котельная - 28 МВт., магистральные сети теплоснабжения - 1,7 км.; | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица, Бакинская, улица Сибирская, проспект Шмидта | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Виноградов Андрей Геннадьевич +7(34667) 93-517 | 1. ПИР - ООО «Корсэль» Юридический адрес: 614095, Россия, г. Пермь ул. 9-го Мая, д.21, оф. 403. 2. СМР - ООО "Атомстройпроект", Юридический/почтовый адрес: 129515 г. Москва ул. Академика Королева, д.13, стр.1, пом. II комн. 64 | 62,254851 74,486499
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 1132341.2
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 60170.534
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 21791.399
"Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (корректировка, привязка проекта "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута" шифр 1541-ПИ.00.32) | Проект реализуется в рамках следующих программ: 1. Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 24.12.2024 №2562; 2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство" утвержденная постановлением Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2023 №561-п. | Образование | 3114415.7 | всего | 3114415.7455 | 1. ПИР - 2021; 2. СМР - 2022. | 1. ПИР - 2024; 2. СМР - 2026. | 1. Стадия ПИР завершена; 2. Стадия СМР ведется. | 1. Ведется выполнение строительно-монтажных работ, степень готовности объекта на 18.12.2025 составляет 78%; 3. Мощность объекта 900 мест | строительство | город Когалым | Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, ул. Сибирская | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Виноградов Андрей Геннадьевич +7(34667) 93-517 | 1. Подрядчик ПИР и СМР: ООО "СИБВИТОСЕРВИС", Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут ул. Комплектовочная, д7/1 тел. +7(3462) 22-37-44, +7 (3462) 22-37-55 | 62.254381 74.479471
|  |  |  | Федеральный бюджет | 379099.9
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 2134256.7355
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 279270.11
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 321789
*сумма объекта по госпрограмме Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство" , планируется внесение изменений в сводную бюджетную роспись.