## план 2025
План создания объектов инвестиционной инфраструктуры на 2025 год
Название проекта | Краткое описание проекта | Вид деятельности | Инвестиционная емкость проекта, тыс. рублей | Источники финансирования | Объем оказанной государственной поддержки | Срок реализации проекта |  | Текущее состояние проекта |  | Вид работ | Наименование МО | Фактический адрес | Контактная информация | Ответственный за реализацию проекта | Координаты
[6 empty] | Год начала | Год окончания | Стадия проекта | Описание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
"Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (корректировка, привязка проекта "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута" шифр 1541-ПИ.00.32) | Проект реализуется в рамках следующих программ: 1. Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 24.12.2024 №2562; 2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство" утвержденная постановлением Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2023 №561-п. | Образование | 3337271.6 | всего | 3157729.06 | 1. ПИР - 2021; 2. СМР - 2022. | 1. ПИР - 2024; 2. СМР - 2025. | 1. Стадия ПИР завершена; 2. Стадия СМР ведется. | 1. Положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации (без достоверности сметной стоимости) №86-1-1-3-091907-2022 от 23.12.2022; 2. Положительное заключение повторной государственной экспертизы (проверка достоверности определения сметной стоимости) №86-1-1-2-069258-2024 от 22.11.2024; 3. Ведется выполнение строительно-монтажных работ, степень готовности объекта на 01.01.2025 составляет 33%; 3. Мощность объекта 900 мест | строительство | город Когалым | Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, ул. Сибирская | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович +7(34667) 93-517 | 1. Подрядчик ПИР и СМР: ООО "СИБВИТОСЕРВИС", Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут ул. Комплектовочная, д7/1 тел. +7(3462) 22-37-44, +7 (3462) 22-37-55 | 62.254381 74.479471
|  |  |  | Федеральный бюджет | 379099.9
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 2173238.56
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 283601.6
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 321789
Реконструкция участков автомобильных дорог улица Дорожников и улица Романтиков | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 20.12.2024 №2520; 1.2. Государственная программа "Современная транспортная система", утвержденная постановлением Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2023 №559-п. | Дорожное строительство | 360365.03 | всего | 360365.03 | 1. ПИР - 2022; 2. СМР - 2025. | 1. ПИР - 2024; 2. СМР - 2026. | 1. Стадия ПИР завершена. 2. Стадия СМР не начиналась. | 1. ПИР завершены, получено положительное заключение государственной экспертизы № 86-1-1-3-000310-2024 от 10.01.2024; 2. СМР - ведется подготовка электронного аукциона; 3. Плановая мощность объекта - 0,712 км. | реконструкция | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Дорожников и улица Романтиков | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | 1. ПИР - Общество с ограниченной ответственностью "ГеоПроектГрупп" 625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Комсомольская д. 60 2. СМР - не определен. | 62.242033, 74.536084/ 62.237715, 74.536030/ 62.240477, 74.531567/ 62.240587, 74.536009
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 309112.4
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 51252.63
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0
Котельная по улице Сибирская и магистральные сети теплоснабжения в городе Когалыме | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме», утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 20.12.2024 №2497; 2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство" утвержденная постановлением Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2023 №561-п. | Коммунальное хозяйство | 971639.9 | всего | 971063.02 | 1. ПИР - 2023; 2. СМР - 2025. | 1. ПИР - 2025; 2. СМР - 2026. | 1. Стадия ПИР ведется; 2. Стадия СМР не начиналась. | 1. ПИР - ведутся 2023-2025. 2. СМР - не начинались. 3. Плановая мощность; котельная - 28 МВт., магистральные сети теплоснабжения - 1,7 км.; | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица, Бакинская, улица Сибирская, проспект Шмидта | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | 1. ПИР - ООО «Корсэль» 614095, Россия, г. Пермь ул. 9-го Мая, д.21, оф. 403. 2. СМР - не определено | 62,254851 74,486499
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 901037.2
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 47423.2
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 22602.62
Магистральные инженерные сети ливневой канализации жилых комплексов «Философский камень», «Лукойл» и мкр.11 в городе Когалыме | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме», утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 20.12.2024 №2497; 2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство" утвержденная постановлением Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2023 №561-п. | Коммунальное хозяйство | 470457.44 | всего | 81831.07 | 1. ПИР - 2022; 2. СМР: - 1 этап - 2025; - 2 этап - не определено, отсутствует источник финансирования. | 1. ПИР - 2023; 2. СМР: - 1 этап 2025; - 2 этап - не определено, отсутствует источник финансирования. | 1. Стадия ПИР завершена; 2. Стадия СМР не начиналась. | 1. ПИР - 2022-2023 годы, готовность 100%; 2. СМР - не начинались; 3. Готовность - 0,00%. 4. Мощность объекта согласно проекту составляет: - протяженность трассы – 1,68408 км.; - канализационно-насосная станция мощностью – 1050 м3/час. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Дружбы народов, проспект Шмидта | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | ПИР: Общество с ограниченной ответственностью "Липецкий инженерно-технический центр" 398036, ОБЛ ЛИПЕЦКАЯ, Г ЛИПЕЦК, ПР-КТ ПОБЕДЫ, ДОМ 128, ОФИС 29-1 ИНН 4823056285 КПП 482401001 СМР: не определен. | 62.255980, 74.490270/ 62.264069, 74.482761/ 62.257754, 74.499367
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 73945.6
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 7885.47
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0
Сети наружного освещения участка автомобильной дороги по улице Нефтяников до примыкания к улице Олимпийской" | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 20.12.2024 №2520. | Дорожное строительство | 9830.02 | всего | 9830.02 | 1. ПИР - 2021; 2. СМР - 2025. | 1. ПИР - 2021; 2. СМР - 2025. | 1. Стадия ПИР завершена; 2. Стадия СМР не начиналась. | 1. ПИР - 2021-2021 годы, готовность 100%; 2. СМР - не начинались; 3. Готовность - 0,00%. 4. Мощность объекта согласно проекту составляет - 0,918 км. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица улице Нефтяников | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | ПИР: Индивидуальный предприниматель Мансуров Артем Иванович 620110, г. Екатеринбург, ул. Павла Шаманова д. 5/2 кв. 236 СМР: не определен. | 62.244969, 74531531/ 62.238158, 74.531607 62,241991, 74531435/ 62.241986, 74.529707/ 62.241511, 74.529933
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 9830.02
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0
Note on J21: Автор: информация от Е.А. Латышевой
Note on J26: Автор: информация от Е.А. Латышевой