## отчет
Отчет о ходе реализации плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры
на 01.01.2025 года
Название проекта | Краткое описание проекта | Вид деятельности | Инвестиционная емкость проекта, тыс. рублей | Источники финансирования | Объем оказанной государственной поддержки | Фактические расходы на реализацию проекта на 01.01.2025 год, тыс. рублей |  | Срок реализации проекта |  | Текущее состояние проекта |  | Вид работ | Наименование муниципального образования | Фактический адрес | Контактная информация | Ответственный за реализацию проекта | Координаты | Эффекты от реализации Объекта |  |  | Примечание
[6 empty] | всего | в том числе за счет оказанной государственной поддержки | Год начала | Год окончания | Стадия проекта | Описание | [6 empty] | Социальный (создание новых рабочих мест, чел.) | Бюджетный (поступления налоговый отчислений в бюджеты всех уровней, тыс.руб.) | Экономический (производственная мощность Объекта)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
"Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (корректировка, привязка проекта "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута" шифр 1541-ПИ.00.32) | Проект реализуется в рамках следующих программ: 1. Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899. 2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство" утвержденная постановлением Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2023 №561-п. | Образование | 3337271.6 | всего | 3157729.06 | 1342785.84 | 1342785.84 | 1. ПИР - 2021 2. СМР - 2022 | 1. ПИР - 2024 2. СМР - 2025 | 1. Стадия ПИР завершена; 2. Стадия СМР ведется. | 1. Положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации (без достоверности сметной стоимости) №86-1-1-3-091907-2022 от 23.12.2022; 2. Положительное заключение повторной государственной экспертизы (проверка достоверности определения сметной стоимости) №86-1-1-2-069258-2024 от 22.11.2024; 3. Ведется выполнение строительно-монтажных работ, степень готовности объекта на 01.01.2025 составляет 33%; 3. Мощность объекта 900 мест | строительство | город Когалым | Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, ул. Сибирская | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | 1. Подрядчик ПИР и СМР: ООО "СИБВИТОСЕРВИС", Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут ул. Комплектовочная, д7/1 тел.8 (3462)22-37-44, 22-37-55 | 62.254381 74.479471 | В соответствии с разработанной проектной документацией предполагается создать 149 рабчих мест (148,5 штатных единиц) | 27868.7 | 900 учащихся | х
|  |  |  | Федеральный бюджет | 368016.1 | 368016.1 | 368016.1
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 2184322.36 | 840491.1 | 840491.1
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 283601.6 | 134278.64 | 134278.64
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 321789 | 0 | 0
Реконструкция развязки Восточной (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская) | Проект реализуется в рамках следующих программ: 1. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 2. Постановление Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2023 №559-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная транспортная система" | Дорожное строительство | 371860.1 | всего | 377789.49 | 312064.78 | 312064.78 | 1. ПИР - 2015; 1.1. Корр.ПИР - 2021; 2. СМР - 2023. | 1. ПИР - 2015; 1.1. Корр.ПИР - 2022; 2. СМР - 2024. | 1. Стадия ПИР завершена; 2. Стадия СМР ведется. | 1. ПИР - 2015 годы; 1.1. Корр. ПИР - 2021-2022 годы, готовность 100%; 2. СМР - готовность 99%; 4. Мощность объекта - 0,86305 км. | реконструкция | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, проспект Нефтяников, улица Ноябрьская | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | 1. ПИР, Корр. ПИР - ООО "Югорский проектный институт" 625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Комсомольская, д. 60 Почтовый адрес: 625002, Тюменская область, г. Тюмень, а/я 5588 2. СМР: Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «ЮВ и С» Юридический/почтовый адрес: 628414, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Саянская, д. 16 Телефон 8(3462)555502 | 62.273184, 74.523609 | - | - | 863,05 м. | Создание рабочих мест не предусмотрено
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 105373.2 | 105288.22 | 105288.22
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 17723.58 | 17551.74 | 17551.74
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 254692.71 | 189224.82 | 189224.82
Реконструкция участков автомобильных дорог улица Дорожников и улица Романтиков | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 | Дорожное строительство | 360365.03 | всего | 4618.43 | 4618.43 | 4618.43 | 1. ПИР - 2022; 2. СМР - 2025. | 1. ПИР - 2024; 2. СМР - 2026. | 1. Стадия ПИР завершена. 2. Стадия СМР не начиналась. | 1. ПИР завершены, получено положительное заключение государственной экспертизы № 86-1-1-3-000310-2024 от 10.01.2024; 2. СМР - не начинались ввиду отсутствия источников финансирования; 3. Плановая мощность объекта - 0,712 км. | реконструкция | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Дорожников и улица Романтиков | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | 1. ПИР - Общество с ограниченной ответственностью "ГеоПроектГрупп" 625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Комсомольская д. 60 2. СМР - не определен | 62.242033, 74.536084/ 62.237715, 74.536030/ 62.240477, 74.531567/ 62.240587, 74.536009 | - | - | 710 м. | Создание рабочих мест не предусмотрено
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 4618.43 | 4618.43 | 4618.43
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0 | 0 | 0
Велосипедная дорожка от комплекса зданий по улице Янтарная, дом 10 до автобусной остановки, расположенной в районе улицы Дружбы народов, 41 | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 | Дорожное строительство | 14356.58 | всего | 965.47 | 0 | 0 | 1. ПИР - 2023; 2. СМР - не определен. | 1. ПИР - 2025; 2. СМР - не определен. | 1. Стадия ПИР ведется. 2. Стадия СМР не начиналась. | 1. Стадия ПИР ведется с нарушением сроков предусмотренных контрактом. 2. Стадия СМР не начиналась, отсутствуют источники финансирования; 3. Плановая мощность - 0,62947 км. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Янтарная, улица Дружбы народов | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | 1. ПИР - ООО "ЦНО "БИЗНЕС-ЭКСПЕРТ" 623408, Свердловская область 66, Г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ. АЛЮМИНИЕВАЯ, Д.80 2. СМР - не определено | 62.155228, 74.301040 62.153813, 74.295795 | - | - | 629,47 м. | Создание рабочих мест не предусмотрено
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 965.47 | 0 | 0
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0 | 0 | 0
Велосипедная дорожка от БУ "Когалымский политехнический колледж" до Лыжной базы в г.Когалым | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 | Дорожное строительство | 45694.23 | всего | 1884.23 | 0 | 0 | 1. ПИР - 2023; 2. СМР - не определен. | 1. ПИР - 2025 2. СМР - не определен. | 1. Стадия ПИР ведется. 2. Стадия СМР не начиналась | 1. Стадия ПИР ведется с нарушением сроков предусмотренных контрактом. 2. Стадия СМР не начиналась, отсутствуют источники финансирования; 3. Плановая мощность - 1,550 км. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Бакинская, улица Сибирская | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | 1. ПИР - ООО "ГРАДПРОЕКТ" 625053, ОБЛАСТЬ ТЮМЕНСКАЯ 72, Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. МАЛАЯ БОРОВСКАЯ, Д. 38, К. 3/3 2. СМР - не определено | 62.154200, 74.274551 62.151738, 74.29459 | - | - | 1476 м. | Создание рабочих мест не предусмотрено
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 1884.23 | 0 | 0
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0 | 0 | 0
Реконструкция объекта «Лыжероллерная трасса» | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920 | Культура и спорт | 2710.6 | всего | 2710.6 | 0 | 0 | 1. ПИР - 2024; 2. СМР - не определен. | 1. ПИР - 2025; 2. СМР - не определен. | 1. Стадия ПИР ведется. 2. Стадия СМР не начиналась | 1. Стадия ПИР ведется с нарушением сроков предусмотренных контрактом. 2. Стадия СМР не начиналась, 3. Плановая мощность - 1,550 км. 4. Инвестиционная емкость проекта будет уточнена после выполнения проектно-изыскательских работ. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Сибирская | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | 1. ПИР - Индивидуальный предприниматель ДОНСКИХ ПАВЕЛ ГЕННАДЬЕВИЧ, 636036, Томская область 70, Г. Северск, ПР-КТ Коммунистический, Д.81, КВ.51 2. СМР - не определено | 62.252766, 74.483222 | - | - | 2 км. | Создание рабочих мест не предусмотрено
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 2710.6 | 0 | 0
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0 | 0 | 0
Сети наружного освещения автомобильной дороги по проспекту Нефтяников (от ул.Ноябрьская до путепровода) г.Когалыма | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 | Дорожное строительство | 3959.81 | всего | 3959.9 | 3959.81 | 3959.81 | 1. ПИР - 2019; 2. СМР - 2024. | 1. ПИР - 2019; 2. СМР - 2024. | 1. Стадия ПИР завершена; 2. Стадия СМР завершена. | 1. Стадия ПИР завершена; 2. Стадия СМР завершена. 3. Фактическая мощность объекта: 0,758 км. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, проспект Нефтяников | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | 1. ПИР - ООО «Инженерное Строительство» 196634, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. Ростовская (Славянка), д. 17/4, лит. А, пом. 37-Н; 2. СМР - ООО "ДЕНКО" 640002, КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. ГОРОД КУРГАН, Г КУРГАН, УЛ КАРЕЛЬЦЕВА, Д. 119, КВ. 133 | 62.273600, 74.523651 62.272793, 74.535076 | - | - | 696 м. | Создание рабочих мест не предусмотрено
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 3959.9 | 3959.81 | 3959.81
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0 | 0 | 0
Реконструкция участка ВЛ 35КВ ПП-35КВ "Аэропорт" ПС №35 | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 | Коммунальное хозяйство | 49303.42 | всего | 49303.42 | 49303.42 | 49303.42 | 1. ПИР - 2019; 2. СМР - 2023; | 1. ПИР - 2023; 2. СМР - 2024; | 1. Стадия ПИР завершена; 2. Стадия СМР завершена. | 1. ПИР - с 2019 по 2023 - готовность 100% 2. СМР готовность - 100%; 3. Мощность объекта - 950 м.п. трассы. | реконструкция | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Береговая | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | ПИР: ООО "НИПИ" Нефтегазпроект" 625027, Тюменская область, город Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.38, этаж 4 ИНН 7202234780 КПП 720301001 СМР: ООО "ПроФИТ" 123007, город Москва, 5-Я Магистральная ул., д. 12, этаж 3 помещение VIII комната 35 | 62.239509, 74.522939 62.249180, 74.525843 | - | - | 950 м. | Создание рабочих мест не предусмотрено
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 49303.42 | 49303.42 | 49303.42
Котельная по улице Сибирская и магистральные сети теплоснабжения в городе Когалыме | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2931 | Коммунальное хозяйство | 971639.9 | всего | 23179.59 | 19574.9 | 19574.9 | 1. ПИР - 2023; 2. СМР - 2025. | 1. ПИР - 2025; 2. СМР - 2026. | 1. Стадия ПИР ведется; 2. Стадия СМР не начиналась. | 1. ПИР - ведутся 2023-2025. 2. СМР - не начинались. 3. Плановая мощность: - тепловая мощность котельной - 28,0 МВт. - протяженность тепловой сети – 1,7 км. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица, Бакинская, улица Сибирская, проспект Шмидта | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | 1. ПИР - ООО «Корсэль» 614095, Россия, г. Пермь ул. 9-го Мая, д.21, оф. 403. 2. СМР - не определено | 62,254851 74,486499 | - | - | Тепловая мощность котельной - 28,0 МВт. Протяженность тепловой сети – 1,7 км. | Проектируемая котельная без постоянного присутствия обслуживающего персонала
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 576.97 | 0 | 0
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 22602.62 | 19574.9 | 19574.9
Магистральные инженерные сети водоснабжения и канализации жилых комплексов "Философский камень" и "Лукойл" в городе Когалыме | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2931; 1.2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство" утвержденная постановлением Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2023 №561-п | Коммунальное хозяйство | 82391.96 | всего | 82628.83 | 82391.96 | 82391.96 | 1. ПИР - 2023; 2. СМР - 2024. | 1. ПИР - 2025; 2. СМР - 2024. | 1. Стадия ПИР завершена; 2. Стадия СМР завершена. | 1. ПИР - завершена; 2. СМР - завершена; 3. Мощность объекта 846 м. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, проспект Шмидта, улица Дружбы Народов | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | 1. ПИР - ООО "ЛИТЦ" 398036, ОБЛ ЛИПЕЦКАЯ 48, Г ЛИПЕЦК, ПР-КТ ПОБЕДЫ, ДОМ 128, ОФИС 29-1 2. СМР ООО "ГОРВОДОКАНАЛ" 628486, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 86, Г КОГАЛЫМ, УЛ ДРУЖБЫ НАРОДОВ, Д. 41 | 62.257979, 74.496112/ 62.257929, 74503880/ 62.259124, 74.501938 | - | - | Сети водоснабжения К1-К7 - 492 м. Сети водоотведения К6-К7 - 14 м. Сети водоотведения К1-К6 - 340 м. | Создание рабочих мест не предусмотрено
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 76576.8 | 76351.85 | 76351.85
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 6052.03 | 6040.11 | 6040.11
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0 | 0 | 0
Note on F42: Автор: 197,2 тыс. руб - ПИР
Note on D54: Автор: факт