## отчет
Отчет о ходе реализации плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры
за 2023 год
Название проекта | Краткое описание проекта | Вид деятельности | Инвестиционная емкость проекта, тыс. рублей | Источники финансирования | Объем оказанной государственной поддержки | Фактические расходы на реализацию проекта на 01.01.2024 год, тыс. рублей |  | Срок реализации проекта |  | Текущее состояние проекта |  | Вид работ | Наименование муниципального образования | Фактический адрес | Контактная информация | Ответственный за реализацию проекта | Координаты | Эффекты от реализации Объекта |  |  | Примечание
[6 empty] | всего | в том числе за счет оказанной государственной поддержки | Год начала | Год окончания | Стадия проекта | Описание | [6 empty] | Социальный (создание новых рабочих мест, чел.) | Бюджетный (поступления налоговый отчислений в бюджеты всех уровней, тыс.руб.) | Экономический (производственная мощность Объекта)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
"Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (корректировка, привязка проекта "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута" шифр 1541-ПИ.00.32) | Проект реализуется в рамках следующих программ: 1. Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899. 2. Государственная программа автономного округа "Развитие образования" утвержденная постановлением Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 №338-п | Образование | 1524387.6 | всего | 1981712.3 | 701105.6522 | 701105.6522 | 1. ПИР - 2021 2. СМР - 2022 | 1. ПИР - 2023 2. СМР - 2024 | 1. Стадия ПИР; 2. Стадия СМР. | 1. Cметная документация направлена в государственную экспертизу для провеки достоверности сметной стоимости объекта; 1.1. В декабре 2022 года получено положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации (без достоверности сметной стоимости) №86-1-1-3-091907-2022 от 23.12.2022. 2. Ведется выполнение строительно-монтажных работ, степень готовности объекта на 01.01.2024 составляет 12%; 3. Мощность объекта 900 мест | строительство | город Когалым | Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, ул. Сибирская | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | 1. Подрядчик ПИР и СМР: ООО "СИБВИТОСЕРВИС", Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут ул. Комплектовочная, д7/1 тел.8 (3462)22-37-44, 22-37-55 | 62.254381 74.479471 | к моменту завершения реализации проекта штатная численность 160 ед. | 10940,0 (к моменту завершения реализации проекта в пересчете на полгода) | 900 учащихся | -
|  |  |  | Федеральный бюджет | 403730.6 | 157423.6 | 157423.6
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 1379802.8 | 473571.4222 | 473571.4222
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 198178.9 | 70110.63 | 70110.63
|  |  |  | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Магистральные инженерные сети к социально - значимым объектам в районе "Пионерный" города Когалыма | Проект реализуется в рамках следующих программ: 1. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 | Коммунальное хозяйство | 174098.91 | всего | 174098.91 | 174098.91 | 174098.91 | 1. ПИР - 2022 2. СМР - 2023 | 1. ПИР - 2023 2. СМР - 2023 | 1. Стадия ПИР завершена; 2. Стадия СМР завершена. | 1. ПИР - с 2022 по 2023 - готовность 100%; 2. СМР 2023 год готовность - 100% 3. Протяженность: 3.1. Сети водоснабжения - 1,18814 км. 3.2. Сети теплоснабжения - 0,59152 км 3.3. Сети канализации - 1,39723 км. 3.4. Канализационно-насосная станция - 60 м3/ч - 1 штука | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, проспект Нефтяников, улица Пионерная | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | ПИР, СМР: ООО "Горводоканал" 628481, Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Когалым, улица Дружбы Народов, 41 тел/факс (34667) 2-52-35 Адрес электронной почты: voda@vdkkgl.ru ИНН 8608053709 КПП 860801001 | 62.254868, 74.540292/ 62.245832, 74.538511 | - | - | 3,17689 км. | Создание рабочих мест не предусмотрено
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 98.91 | 98.91 | 98.91
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 174000 | 174000 | 174000
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Реконструкция развязки Восточной (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская) | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная транспортная система", утвержденная постановлением Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2023 №559-п; 1.2. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906; | Дорожное строительство | 413168.36 | всего | 413168.36 | 93236.3 | 93236.3 | 1. ПИР - 2015; 1.1. Корр.ПИР - 2021; 2. СМР - 2023 | 1. ПИР - 2015; 1.1. Корр.ПИР - 2022; 2. СМР - 2024 | 1. Стадия ПИР завершена; 2. Стадия СМР ведется. | 1. ПИР - 2015 годы; 1.1. Корр. ПИР - 2021-2022 годы, готовность 100%; 2. СМР - готовность 8%; 4. Мощность объекта - 0,86305 км. | реконструкция | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, проспект Нефтяников, улица Ноябрьская | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | 1. ПИР, Корр. ПИР - ООО "Югорский проектный институт" 625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Комсомольская, д. 60 Почтовый адрес: 625002, Тюменская область, г. Тюмень, а/я 5588 2. СМР: ООО «ЮВ и С» 628414, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Саянская, д. 16 | 62.273184, 74.523609 | - | - | 0,86305 км. | Создание рабочих мест после ввода объекта в эксплуатацию не планируется
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 198782.1 | 42368.4 | 42368.4
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 31778.75 | 10315.15 | 10315.15
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 182607.51 | 40552.75 | 40552.75
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Строительство объекта «Блочная котельная по улице Комсомольская» | Проект реализуется в рамках следующей программы: 1. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 | Коммунальное хозяйство | 174632.52 | всего | 174632.52 | 174632.52 | 174632.52 | 2016 | 2023 | 1. Стадия ПИР завершена 2. Стадия СМР завершена | Выполнены строительно-монтажные, сантехнические и электро-монтажные работы здания котельной, монтаж водогрейных котлов, монтаж горелок комбинированных, монтаж насосов, монтаж мембранных расширительных баков, монтаж запорной и регулирующей арматуры (тепломеханическая часть), монтаж узлов учёта тепловой энергии, монтаж установки химводоподготовки, монтаж дымовых труб, монтаж внутренних трубопроводов котельной, монтаж системы газоснабжения общекотельного, монтаж охранно-пожарной сигнализации, пусконаладочные работы. выполнены строительно-монтажные работы первого и второго этапов. Ввод эксплуатацию объекта завершенного строительства 29.11.2023. Мощность объекта 14МВт. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, ул. Пионерная, 2 | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная коммунальная компания» (ООО «КонцессКом») 628484, ХМАО-Югра, город Когалым, ул. Прибалтийская, д.53 Приемная телефон 8(34667)23286 | 62.242563, 74.536724 | нет | нет | Мощность объекта: 14МВт | Создание рабочих мест после ввода объекта в эксплуатацию не планируется, ввиду того, что объекты будут полностью автоматизированными
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 174632.52 | 174632.52 | 174632.52
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Реконструкция котельной №1 в городе Когалыме (Арочник) | Проект реализуется в рамках следующей программы: 1. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 | Коммунальное хозяйство | 268398.34 | всего* | 268398.34 | 338096.44 | 268398.34 | 2020 | 2023 | 1. Стадия ПИР завершена 2. Стадия СМР завершена | ПИР - 2020 год. СМР 2021 - 2023 годы. Проведено устройство фундамента котельной, выполнены конструктивные решения, бетонирование черновых полов, внутренней отделки, возведен каркас здания, выполнены ограждающие конструкции здания котельной, выполнены архитектурные решения, осуществлен монтаж внутреннего газоснабжения котельной, основного оборудования котельной, трубопроводов, запорной регулирующей и предохранительной арматуры, проведены инженерные сети, смонтирована общеобменная вентиляция, осуществлен монтаж отопления, узла управления вентиляции и отопления, смонтирована пожарная сигнализация и охранная сигнализация, выполнена укладка чистовых полов, проведено внутреннее топливоснабжение, внутреннее газоснабжение, выполнена изоляция трубопроводов, установлено силовое электрооборудование, выполнены работы по установке диспетчеризации, общекотельной автоматики, автоматики котлов, проведены пуско-наладочные работы. Реконструкция объекта завершена. Ввод эксплуатацию объекта завершенного строительства 23.11.2023. После реконструкции установленная мощность составила 53,4 МВт, присоединенная с учетом перспективной нагрузки – 46,28 МВт, резервная – 3,4 МВт | реконструкция | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, проспект Нефтяников 18, кадастровый номер земельного участка 86:17:0010207:33 | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная коммунальная компания» (ООО «КонцессКом») 628484, ХМАО-Югра, город Когалым, ул. Прибалтийская, д.53 Приемная телефон 8(34667)23286 | 62.242563, 74.536724 | нет | нет | Мощность объекта: 53,4МВт | Создание рабочих мест после ввода объекта в эксплуатацию не планируется, ввиду того, что объекты будут полностью автоматизированными
|  |  |  | Федеральный бюджет | 168085.13 | 168085.13 | 168085.13
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 100313.21 | 100313.21 | 100313.21
|  |  |  | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | -** | 69698.1 | -**
Сети наружного освещения участка автомобильной дороги по улице Центральная в городе Когалыме | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 | Дорожное строительство | 1770.9 | всего | 1770.9 | 1770.84 | 1770.84 | 1. ПИР - 2022 2. СМР - 2023 | 1. ПИР - 2022 2. СМР - 2023 | 1. Стадия ПИР завершена; 2. Стадия СМР завершена; | 1. Проект разработан в 2022 году; 2. Объект завершен строительством в 2023 году, включен реестр муниципальной собственности, закреплен на праве оперативного управления за МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма"; 3. Фактическая мощность объекта: 0,196 км. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Центральная | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | 1. ПИР - ООО ПКФ "УРАЛЭНЕРГОСТРОЙ" 614058, г. Пермь, ул. Южная, 10А 2. СМР - ООО "Денко" 640026, Курганская обл., город Курган, ул. Карельцева, д. 119, кв. 133 | 62.241253, 74.560041/ 62.239521, 74.560138 | нет | нет | 0,196 км. | Создание рабочих мест не предусмотрено
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 1770.9 | 1770.84 | 1770.84
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Сети наружного освещения автомобильной дороги по улице Авиаторов в городе Когалыме (корректировка проекта: Строительство сетей наружного освещения по улице Авиаторов - проспект Нефтяников до улицы Олимпийская в г. Когалыме, Шифр: 11.17-18) | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 | Дорожное строительство | 54944.8 | всего | 17993.63 | 17993.6342 | 17993.6342 | 1. ПИР - 2021 1.1 Корр. ПИР - 2023 2. СМР: 2.1. Этап 1 - 2021 2.2. Этап 5 - 2022 2.3. Этап 3 - 2023 | 1. ПИР - 2021 1.1 Корр. ПИР - 2023 2. СМР: 2.1. Этап 1 - 2021 2.2. Этап 5 - 2022 2.3. Этап 3 - 2023 | 1. Стадия СМР | Реализация объекта ведется поэтапно: 1. ПИР - 2021 1.1. Корр. ПИР - 2023 2. СМР: 2.1. Этап 1 - 2021 - готовность 100%, протяженность - 1,055 км. 2.2. Этап 5 - 2022 - готовность 100%, протяженность - 0,885 км. 2.3. Этап 3 - 2023 - готовность 100%, протяженность - 0,840 км. 3. Готовность объекта в целом - на 43,95% 4. Плановая мощность объекта - 6,325 км. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Авиаторов, проспект Нефтяников | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | 1. ПИР - ООО ПКФ "УРАЛЭНЕРГОСТРОЙ" 614058, г. Пермь, ул. Южная, 10А; 2. СМР: 2.1. Этап 1 - ООО "ЗАПСИБПРОЕКТСТРОЙ" 625019, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 211, офис 501 2.2. Этап 5 - ООО "Рупр" 454008, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 240 КМ, д. 1, кв. 1,2 2.3. Этап 3 - ООО "Денко" 640026, Курганская обл., город Курган, ул. Карельцева, д. 119, кв. 133 | 62.292407, 74.462591/62.208997, 74.534733 | нет | нет | 6,325 км. | Создание рабочих мест после ввода объекта в эксплуатацию не планируется
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 17993.63 | 17993.6342 | 17993.6342
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Сети наружного освещения участков автомобильных дорог по улице Лангепасская в городе Когалыме | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 | Дорожное строительство | 7582.55 | всего | 7582.39 | 7582.39 | 7582.39 | 1. ПИР - 2019; 1.1. Корр ПИР - 2023; 2. СМР - 2023; | 1. ПИР - 2019; 1.1. Корр ПИР - 2023; 2. СМР - 2023; | 1. Стадия ПИР завершена; 2. Стадия СМР завершена. | 1. ПИР - 2019; 2. СМР - 2023; 3. Объект завершен строительством в 2023 году, включен реестр муниципальной собственности, закреплен на праве оперативного управления за МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма"; 4. Фактическая мощность объекта: 0,747 км. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Лангепасская | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | 1. ПИР - ООО «Инженерное Строительство» 196634, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. Ростовская (Славянка), д. 17/4, лит. А, пом. 37-Н; 1.1. Корр. ПИР - ООО ПКФ "УРАЛЭНЕРГОСТРОЙ" 614058, г. Пермь, ул. Южная, 10А; 2. СМР - ООО "Денко" 640026, Курганская обл., город Курган, ул. Карельцева, д. 119, кв. 133 | 62.295237, 74.502738/ 62.295280, 74.500759; 62.295280, 74.500759/ 62.292407, 74.462591 | нет | нет | 0,747 км. | Создание рабочих мест не предусмотрено
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 7582.39 | 7582.39 | 7582.39
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Реконструкция участков автомобильных дорог улица Дорожников и улица Романтиков | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906; 2. Инвестиционная емкость проекта будет уточнена после выполнения проектно-изыскательских работ. | Дорожное строительство | 4618.5 | всего | 4618.5 | 77.89 | 77.89 | 1. ПИР - 2022 2. СМР - хххх | 1. ПИР - 2024 2. СМР - хххх | 1. Стадия ПИР ведется с нарушением сроков, предусмотренных контрактом | 1. Объект на стадии проектирования, работы ведутся с нарушением сроков, предусмотренных контрактом 2. СМР - не начинались; 3. Готовность - 0,00% 4. Плановая мощность объекта - 0,712 км. | реконструкция | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Дорожников и улица Романтиков | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | 1. ПИР - Общество с ограниченной ответственностью "ГеоПроектГрупп" 625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Комсомольская д. 60 2. СМР - не определен | 62.242033, 74.536084/ 62.237715, 74.536030/ 62.240477, 74.531567/ 62.240587, 74.536009 | нет | нет | 0,712 км. | Создание рабочих мест после ввода объекта в эксплуатацию не планируется
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 4618.5 | 77.89 | 77.89
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Реконструкция участков инженерных сетей канализации и канализационно-насосных станций КНС-1, КНС-8 в районе Пионерный города Когалыма | Проект реализуется в рамках следующих программ: 1. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 | Коммунальное хозяйство | 84599.27 | всего | 84599.27 | 94.88 | 94.88 | 1. ПИР - 2022 2. СМР - 2023 | 1. ПИР - 2023 2. СМР - 2023 | 1. Стадия ПИР завершена; 2. Стадия СМР завершена. | 1. ПИР - с 2022 по 2023 - готовность 100%; 2. СМР готовность 100%; 3. Протяженность: 3.1. Сети канализации - 0,7962 км. | реконструкция | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Широкая, улица Береговая | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | ПИР, СМР: ООО "Горводоканал" 628481, Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Когалым, улица Дружбы Народов, 41 тел/факс (34667) 2-52-35 Адрес электронной почты: voda@vdkkgl.ru ИНН 8608053709 КПП 860801001 | 62.244629, 74.519809/ 62.245129, 74.528396 | нет | нет | 0,7962 км. | Создание рабочих мест не предусмотрено
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 94.88 | 94.88 | 94.88
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 84504.39 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Реконструкция участка ВЛ 35КВ ПП-35КВ "Аэропорт" ПС №35 | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 | Коммунальное хозяйство | 49303.42 | всего | 49303.42 | 18511.41 | 18511.41 | 1. ПИР - 2019 2. СМР - 2023 | 1. ПИР - 2023 2. СМР - 2024 | 1. Стадия ПИР завершена; 2. Стадия СМР завершена, ведется приемка работ. | 1. ПИР - с 2019 по 2023 - готовность 100% 2. СМР готовность - 100,00% ведется приемка работ; 3. Планируемая мощность объекта - 950 м.п. трассы. | реконструкция | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Береговая | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | ПИР: ООО "НИПИ" Нефтегазпроект" 625027, Тюменская область, город Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.38, этаж 4 ИНН 7202234780 КПП 720301001 СМР: ООО "ПроФИТ" 123007, город Москва, 5-Я Магистральная ул., д. 12, этаж 3 помещение VIII комната 35 | 62.239509, 74.522939 62.249180, 74.525843 | нет | нет | 950 м.п. трассы | Создание рабочих мест после ввода объекта в эксплуатацию не планируется
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 49303.42 | 18511.41 | 18511.41
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Магистральные и внутриквартальные инженерные сети к жилым комплексам "Философский камень" и "ЛУКОЙЛ" (сети ливневой канализации) | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2931 | Коммунальное хозяйство | 3993.67 | всего | 3993.67 | 3993.67 | 3993.67 | 1. ПИР - 2022 2. СМР - хххх | 1. ПИР - 2023 2. СМР - хххх | 1. Стадия ПИР завершена 2. Стадия СМР не начиналась | 1. ПИР - 2022-2023 годы, готовность 100%; 2. СМР - не начинались; 3. Готовность - 0,00%. 4. Планируемая мощность объекта согласно проекту составляет: - протяженность трассы – 1,68008 км.; - канализационно-насосная станция мощностью – 1050 м3/час. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Дружбы народов, улица Шмидта | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | ПИР: Общество с ограниченной ответственностью "Липецкий инженерно-технический центр" 398036, ОБЛ ЛИПЕЦКАЯ, Г ЛИПЕЦК, ПР-КТ ПОБЕДЫ, ДОМ 128, ОФИС 29-1 ИНН 4823056285 КПП 482401001 СМР: не определен (отсутствует источник финансирования СМР) | 62.255980, 74.490270/ 62.255980, 74.490270 | нет | нет | 1,68008 км.; КНС – 1050 м3/час | Создание рабочих мест после ввода объекта в эксплуатацию не планируется
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 3993.67 | 3993.67 | 3993.67
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Велосипедная дорожка от комплекса зданий по улице Янтарная, дом 10 до автобусной остановки, расположенной в районе улицы Дружбы народов, 41 | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906; | Дорожное строительство | 965.47 | всего | 965.47 | 0 | 0 | 1. ПИР - 2023 2. СМР - хххх | 1. ПИР - 2023 2. СМР - хххх | 1. Стадия ПИР ведется | 1. ПИР - 2023 (план) 2. СМР - хххх 3. Плановая мощность - 0,62947 км. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Янтарная, улица Дружбы народов | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | 1. ПИР - ООО "ДИЗАЙНПРОЕКТГРУПП" 628400, ХМАО-Югра, г. Сургут ул. Иосифа Каролинского, д.12 2. СМР - не определено | Информация отсутствует | нет | нет | 0,62947 км. | Создание рабочих мест после ввода объекта в эксплуатацию не планируется
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 965.47 | 0 | 0
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Велосипедная дорожка от БУ "Когалымский политехнический колледж" до Лыжной базы в г.Когалым | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906; | Дорожное строительство | 1884.23 | всего | 1884.23 | 0 | 0 | 1. ПИР - 2023 2. СМР - хххх | 1. ПИР - 2023 2. СМР - хххх | 1. Стадия ПИР ведется | 1. ПИР - 2023 (план) 2. СМР - хххх 3. Плановая мощность - 1,550 км. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Бакинская, улица Сибирская | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | 1. ПИР - ООО "ДИЗАЙНПРОЕКТГРУПП" 628400, ХМАО-Югра, г. Сургут ул. Иосифа Каролинского, д.12 2. СМР - не определено | Информация отсутствует | нет | нет | 1,550 км. | Создание рабочих мест после ввода объекта в эксплуатацию не планируется
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 1884.23 | 0 | 0
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Технологическое подключение к сетям газораспределения объекта "Часовня", в том числе газоиспользующего оборудования, расположенного по адресу: город Когалым, переулок Конечный, 1, строение 4 | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2931 | Коммунальное хозяйство | 816.1 | всего | 816.1 | 816 | 816 | 1. ПИР - 2023 2. СМР - 2023 | 1. ПИР - 2023 2. СМР - 2023 | 1. Стадия ПИР завершена 2. Стадия СМР завершена | 1. ПИР - 2023; 2. СМР - 2023. 3. Плановая мощность - 0,2148 км. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, переулок Конечный, 1, строение 4 | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | 1. ПИР - АО "КОГАЛЫМГОРГАЗ" 2. СМР - АО "КОГАЛЫМГОРГАЗ" 628482, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Когалым, проспект Нефтяников, 41 | Информация отсутствует | нет | нет | 0,2148 км | Создание рабочих мест не предусмотрено
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 816.1 | 816 | 816
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
* в строке "Всего" графы 6 и 8 по объекту "Реконструкция котельной №1 в городе Когалыме (Арочник)" не включена сумма за счет средств концессионера (ООО "Концесском") в размере 69 698,1 тыс. руб.
** Средства концессионера (ООО "Концесском") в размере 69 698,1 тыс. руб.
Note on D18: Автор: 402263,8 из госпрограммы остальное ПИР
Note on L18: Автор: информация от Е.А. Латышевой
Note on F21: Автор: в том числе ПИР 8 699,459 МБ
Note on D66: Автор: стоимость СМР будет определена после выполнения ПИР
Note on L66: Автор: информация от Семенцова О.П.
Note on L72: Автор: информация от Е.А. Латышевой
Note on L78: Автор: информация от Холод Ю.С.
Note on L84: Автор: Информация от Холод Ю.С.