## план 2025 уточн
План создания объектов инвестиционной инфраструктуры на 2025 год
Название проекта | Краткое описание проекта | Вид деятельности | Инвестиционная емкость проекта, тыс. рублей | Источники финансирования | Объем оказанной государственной поддержки | Срок реализации проекта |  | Текущее состояние проекта |  | Вид работ | Фактический адрес | Контактная информация | Ответственный за реализацию проекта | Координаты
[6 empty] | Год начала | Год окончания | Стадия проекта | Описание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18
"Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (корректировка, привязка проекта "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута" шифр 1541-ПИ.00.32) | Проект реализуется в рамках следующих программ: 1. Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 24.12.2024 №2562; 2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство" утвержденная постановлением Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2023 №561-п. | Образование | 3114415.7 | всего | 3114415.7455 | 1. ПИР - 2021; 2. СМР - 2022. | 1. ПИР - 2024; 2. СМР - 2026. | 1. Стадия ПИР завершена; 2. Стадия СМР ведется. | 1. Ведется выполнение строительно-монтажных работ, степень готовности объекта на 01.01.2026 составляет 78%; 2. Мощность объекта 900 мест | строительство | Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, ул. Сибирская | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Виноградов Андрей Геннадьевич +7(34667) 93-517 | 1. Подрядчик ПИР и СМР: ООО "СИБВИТОСЕРВИС", Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут ул. Комплектовочная, д7/1 тел. +7(3462) 22-37-44, +7 (3462) 22-37-55 | 62.254381 74.479471
|  |  |  | Федеральный бюджет | 379099.9
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 2134256.7355
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 279270.11
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 321789
Реконструкция участков автомобильных дорог улица Дорожников и улица Романтиков | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 20.12.2024 №2520; 1.2. Государственная программа "Современная транспортная система", утвержденная постановлением Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2023 №559-п. | Дорожное строительство | 339918.5 | всего | 347500.8256 | 1. ПИР - 2022; 2. СМР - 2025. | 1. ПИР - 2024; 2. СМР - 2026. | 1. Стадия ПИР завершена. 2. Стадия СМР: 2.1. Готовность 1 и 3 этапов 98%; 2.2. СМР по 2 этапу не начинались (план 2026 год) | 1. ПИР завершены, получено положительное заключение государственной экспертизы № 86-1-1-3-000310-2024 от 10.01.2024; 2. СМР: 2.1. Готовность 1 и 3 этапов 98%; 2.2. СМР по 2 этапу не начинались (план 2026 год); 3. Плановая мощность объекта - 0,70 км. | реконструкция | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Дорожников и улица Романтиков | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Виноградов Андрей Геннадьевич +7(34667) 93-517 | 1. ПИР - Общество с ограниченной ответственностью "ГеоПроектГрупп" 625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Комсомольская д. 60 2. СМР - ООО " ДОРСТРОЙСЕРВИС " Юридический/почтовый адрес: 628486, Российская Федерация, Ханты – Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Озерная, 5. | 62.242033, 74.536084/ 62.237715, 74.536030/ 62.240477, 74.531567/ 62.240587, 74.536009
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 301770
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 45730.8256
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0
Котельная по улице Сибирская и магистральные сети теплоснабжения в городе Когалыме | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме», утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 20.12.2024 №2497; 2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство" утвержденная постановлением Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2023 №561-п. | Коммунальное хозяйство | 1000763.5 | всего | 997859.773 | 1. ПИР - 2023; 2. СМР - 2025. | 1. ПИР - 2025; 2. СМР - 2026. | 1. Стадия ПИР - готовность 100%; 2. Стадия СМР: степень готовности объекта - 54% | 1. ПИР - готовность 100%. 2. СМР - готовность 54%; 3. Плановая мощность; котельная - 28 МВт., магистральные сети теплоснабжения - 1,7 км.; | строительство | ХМАО-Югра, город Когалым, улица, Бакинская, улица Сибирская, проспект Шмидта | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Виноградов Андрей Геннадьевич +7(34667) 93-517 | 1. ПИР - ООО «Корсэль» Юридический адрес: 614095, Россия, г. Пермь ул. 9-го Мая, д.21, оф. 403. 2. СМР - ООО "Атомстройпроект", Юридический/почтовый адрес: 129515 г. Москва ул. Академика Королева, д.13, стр.1, пом. II комн. 64 | 62,254851 74,486499
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 926716.6
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 49351.774
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 21791.399
Магистральные инженерные сети ливневой канализации жилых комплексов «Философский камень», «Лукойл» и мкр.11 в городе Когалыме | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме», утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 20.12.2024 №2497; 2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство" утвержденная постановлением Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2023 №561-п. | Коммунальное хозяйство | 474749.1 | всего | 139493.6747 | 1. ПИР - 2022; 2. СМР: - 1 этап - 2025; - 2 этап - не определено, отсутствует источник финансирования. | 1. ПИР - 2023; 2. СМР: - 1 этап 2025; - 2 этап - не определено, отсутствует источник финансирования. | 1. Стадия ПИР завершена; 2. Стадия СМР: - готовность 1 этапа - 100%; - готовность 2 этапа - 0,00% | 1. ПИР - 2022-2023 годы, готовность 100%; 2. СМР - не начинались; 3. Готовность; - 1 этапа - 100% - 991,3 м.; - готовность 2 этапа - 0,00% 4. Мощность объекта согласно проекту составляет: - протяженность трассы – 1,68408 км.; - канализационно-насосная станция мощностью – 1050 м3/час. | строительство | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Дружбы народов, проспект Шмидта | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Виноградов Андрей Геннадьевич +7(34667) 93-517 | ПИР: Общество с ограниченной ответственностью "Липецкий инженерно-технический центр" 398036, ОБЛ ЛИПЕЦКАЯ, Г ЛИПЕЦК, ПР-КТ ПОБЕДЫ, ДОМ 128, ОФИС 29-1 ИНН 4823056285 КПП 482401001 СМР 1 этап: ООО «Горводоканал» Адрес: 628481, Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, город Когалым, улица Дружбы Народов, 41 СМР 2 этап подрядчик не определен | 62.255980, 74.490270/ 62.264069, 74.482761/ 62.257754, 74.499367
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 3993.6747
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 135500
Реконструкции сетей ливневой канализации, расположенных по адресу: город Когалым ул.Степана Повха, 1 микрорайон, ул.Янтарная. 13 микрорайон | 1. Проект реализуется в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме», утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 20.12.2024 №2497. | Коммунальное хозяйство | 15996.9918 | всего | 15965.8938 | 1. ПИР - 2025; 2. СМР - 2025; | 1. ПИР - 2025; 2. СМР - 2025; | 1. Стадия ПИР завершена; 2. Стадия СМР - 100%. | 1. ПИР - 2025 год готовность 100%; 2. СМР - 2025 год готовность 100%; 3. Мощность объекта - 88,25 м. | реконструкция | ХМАО-Югра, город Когалым ул.Степана Повха, 1 микрорайон, ул.Янтарная. 13 микрорайон | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Виноградов Андрей Геннадьевич +7(34667) 93-517 | ПИР, СМР: ООО «Горводоканал» Адрес: 628481, Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, город Когалым, ул.Степана Повха, 1 микрорайон, ул.Янтарная. 13 микрорайон | 62.261992, 74.497003/62.262128, 74.496754
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 0
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 15965.8938
Сети наружного освещения участка автомобильной дороги по улице Нефтяников до примыкания к улице Олимпийской" | 1. Проект реализуется в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 20.12.2024 №2520. | Дорожное строительство | 7358.42 | всего | 7358.42 | 1. ПИР - 2021; 2. СМР - 2025. | 1. ПИР - 2021; 2. СМР - 2025. | 1. Стадия ПИР завершена; 2. Стадия СМР завершена. | 1. ПИР - 2021-2021 годы, готовность 100%; 2. СМР - завершена. 3. Готовность - 100,00%. 4. Мощность объекта согласно проекту составляет - 0,918 км. | строительство | ХМАО-Югра, город Когалым, улица улице Нефтяников | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Виноградов Андрей Геннадьевич +7(34667) 93-517 | ПИР: Индивидуальный предприниматель Мансуров Артем Иванович 620110, г. Екатеринбург, ул. Павла Шаманова д. 5/2 кв. 236 СМР: ООО «Денко» Юридический: 640027, Курганская область, г.о. город Курган, г Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 30, помещ. 6 Почтовый адрес: 640000, Курганская область, г. Курган, ул. Радионова, дом № 17 | 62.244969, 74531531/ 62.238158, 74.531607 62,241991, 74531435/ 62.241986, 74.529707/ 62.241511, 74.529933
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 7358.42
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0
Сети наружного освещения автомобильной дороги по улице Авиаторов-проспект Нефтяников до улицы Олимпийская в городе Когалыме | 1. Проект реализуется в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 20.12.2024 №2520. | Дорожное строительство | 57300.912 | всего | 57300.912 | 1. ПИР - 2021 1.1 Корр. ПИР - 2023 2. СМР: 2.1. Этап 1 - 2021 2.2. Этап 5 - 2022 2.3. Этап 3 - 2023 2.4. Этап 4 - 2025 | 1. ПИР - 2021 1.1 Корр. ПИР - 2023 2. СМР: 2.1. Этап 1 - 2021 2.2. Этап 5 - 2022 2.3. Этап 3 - 2023 2.4. Этап 4 - 2025 | Реализация объекта ведется поэтапно: 1. ПИР - 2021 1.1. Корр. ПИР - 2023 2. СМР: 2.1. Этап 1 - 2021 - готовность 100%, протяженность - 1,055 км. 2.2. Этап 5 - 2022 - готовность 100%, протяженность - 0,885 км. 2.3. Этап 3 - 2023 - готовность 100%, протяженность - 0,840 км. 2.4. Этап 4 - 2025 - готовность 100%, протяженность - 2,913 км. 3. Готовность объекта в целом - на 90% 4. Плановая мощность объекта - 6,325 км. | 1. ПИР - 2021-2021 годы, готовность 100%; 2. СМР - завершена. 3. Готовность - 90,00%. 4. Мощность объекта согласно проекту составляет - 6,325 км. | строительство | ХМАО-Югра, город Когалым, улица улице Нефтяников | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Виноградов Андрей Геннадьевич +7(34667) 93-517 | 1. ПИР - ООО ПКФ "УРАЛЭНЕРГОСТРОЙ" 614058, г. Пермь, ул. Южная, 10А; 2. СМР: 2.1. Этап 1 - ООО "ЗАПСИБПРОЕКТСТРОЙ" 625019, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 211, офис 501 2.2. Этап 5 - ООО "Рупр" 454008, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 240 КМ, д. 1, кв. 1,2 2.3. Этап 3 - ООО "Денко" 640026, Курганская обл., город Курган, ул. Карельцева, д. 119, кв. 133 2.4. | 62.292407, 74.462591/62.208997, 74.534733
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 18082.234
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 39218.678
Реконструкция автомобильных дорог по улице Комсомольская и улице Береговая со строительством транспортной развязки | 1. Проект реализуется в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 20.12.2024 №2520. | Дорожное строительство | 119698.1304 | всего | 119698.1304 | 1. ПИР - 2025; 2. СМР - 2025. | 1. ПИР - 2025; 2. СМР - 2025. | 1. Стадия ПИР ведется; 2. Стадия СМР ведется. | 1. ПИР - готовность 99%; 2. СМР - 99% 4. Мощность объекта согласно проекту составляет - 0,50704 км. | Рпеконструкция | ХМАО-Югра, город Когалым, улица улице Нефтяников | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Виноградов Андрей Геннадьевич +7(34667) 93-517 | 1. ПИР, СМР - ООО " ДОРСТРОЙСЕРВИС " Юридический/почтовый адрес: 628486, Российская Федерация, Ханты – Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Озерная, 5. | 62.249322, 74.527937
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 0
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 119698.1304