## отчет
Отчет о ходе реализации плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры
на 01.01.2026 года
Название проекта | Краткое описание проекта | Вид деятельности | Инвестиционная емкость проекта, тыс. рублей | Источники финансирования | Объем оказанной государственной поддержки | Фактические расходы на реализацию проекта на 01.01.2026 год, тыс. рублей |  | Срок реализации проекта |  | Текущее состояние проекта |  | Вид работ | Наименование муниципального образования | Фактический адрес | Контактная информация | Ответственный за реализацию проекта | Координаты | Эффекты от реализации Объекта |  |  | Примечание
[6 empty] | всего | в том числе за счет оказанной государственной поддержки | Год начала | Год окончания | Стадия проекта | Описание | [6 empty] | Социальный (создание новых рабочих мест, чел.) | Бюджетный (поступления налоговый отчислений в бюджеты всех уровней, тыс.руб.) | Экономический (производственная мощность Объекта)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
"Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (корректировка, привязка проекта "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута" шифр 1541-ПИ.00.32) | Проект реализуется в рамках следующих программ: 1. Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 24.12.2024 №2562; 2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство" утвержденная постановлением Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2023 №561-п. | Образование | 3114415.7 | всего | 3114415.7455 | 2377700.5448 | 2377700.5448 | 1. ПИР - 2021; 2. СМР - 2022. | 1. ПИР - 2024; 2. СМР - 2026. | 1. Стадия ПИР завершена; 2. Стадия СМР ведется. | 1. Ведется выполнение строительно-монтажных работ, степень готовности объекта на 01.01.2026 составляет 78%; 2. Мощность объекта 900 мест | строительство | Когалым город | Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, ул. Сибирская | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Виноградов Андрей Геннадьевич +7(34667) 93-517 | 1. Подрядчик ПИР и СМР: ООО "СИБВИТОСЕРВИС", Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут ул. Комплектовочная, д7/1 тел. +7(3462) 22-37-44, +7 (3462) 22-37-55 | 62.254381 74.479471 | 1. Административный и педагогический состав работников здания - всего ставок 102,5 2. Вспомогательные работники всего ставок - 46 Всего ставок по зданию школы 148,5 | 11042.5 | 900 учащихся Помещения общеобразовательной школы предусматриваются на 900 обучающихся: 30 классов расчетной наполняемостью 30 детей каждый, из них: − начальное общее образование (1-4 классы) – 12 классов, 360 обучающихся; − основное общее образование (5-9 классы) – 15 классов, 450 обучающихся; − среднее общее образование (10-11классы) – 3 класса, 90 обучающихся. | Бюджетный эффект рассчитан за период 4 месяцев - с момента запуска объекта (сентябрь-декабрь 2026)
|  |  |  | Федеральный бюджет | 379099.9 | 379099.9 | 379099.9
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 2134256.7355 | 1760823.2165 | 1760823.2165
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 279270.11 | 237777.4283 | 237777.4283
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 321789 | 0 | 0
Реконструкция участков автомобильных дорог улица Дорожников и улица Романтиков | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 20.12.2024 №2520; 1.2. Государственная программа "Современная транспортная система", утвержденная постановлением Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2023 №559-п. | Дорожное строительство | 339918.5 | всего | 347500.8256 | 170483.4336 | 170483.4336 | 1. ПИР - 2022; 2. СМР - 2025. | 1. ПИР - 2024; 2. СМР - 2026. | 1. Стадия ПИР завершена. 2. Стадия СМР: 2.1. Готовность 1 и 3 этапов 98%; 2.2. СМР по 2 этапу не начинались (план 2026 год) | 1. ПИР завершены, получено положительное заключение государственной экспертизы № 86-1-1-3-000310-2024 от 10.01.2024; 2. СМР: 2.1. Готовность 1 и 3 этапов 98%; 2.2. СМР по 2 этапу не начинались (план 2026 год); 3. Плановая мощность объекта - 0,70 км. | реконструкция | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Дорожников и улица Романтиков | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Виноградов Андрей Геннадьевич +7(34667) 93-517 | 1. ПИР - Общество с ограниченной ответственностью "ГеоПроектГрупп" 625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Комсомольская д. 60 2. СМР - ООО " ДОРСТРОЙСЕРВИС " Юридический/почтовый адрес: 628486, Российская Федерация, Ханты – Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Озерная, 5. | 62.242033, 74.536084/ 62.237715, 74.536030/ 62.240477, 74.531567/ 62.240587, 74.536009 | - | - | 0,70км. | Создание рабочих мест не предусмотрено
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 301770 | 147719.0322 | 147719.0322
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 45730.8256 | 22764.4014 | 22764.4014
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0 | 0 | 0
Котельная по улице Сибирская и магистральные сети теплоснабжения в городе Когалыме | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме», утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 20.12.2024 №2497; 2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство" утвержденная постановлением Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2023 №561-п. | Коммунальное хозяйство | 1000763.5 | всего | 997859.773 | 705100.5333 | 705100.5333 | 1. ПИР - 2023; 2. СМР - 2025. | 1. ПИР - 2025; 2. СМР - 2026. | 1. Стадия ПИР - готовность 100%; 2. Стадия СМР: степень готовности объекта - 54% | 1. ПИР - готовность 100%. 2. СМР - готовность 54%; 3. Плановая мощность; котельная - 28 МВт., магистральные сети теплоснабжения - 1,7 км.; | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица, Бакинская, улица Сибирская, проспект Шмидта | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Виноградов Андрей Геннадьевич +7(34667) 93-517 | 1. ПИР - ООО «Корсэль» Юридический адрес: 614095, Россия, г. Пермь ул. 9-го Мая, д.21, оф. 403. 2. СМР - ООО "Атомстройпроект", Юридический/почтовый адрес: 129515 г. Москва ул. Академика Королева, д.13, стр.1, пом. II комн. 64 | 62,254851 74,486499 | Проектируемая котельная без постоянного присутствия обслуживающего персонала. | - | Проектная установленная мощность котельной составляет 28,0 МВт. Протяженность теплосети в плане составляет 1696,6 м. | Создание рабочих мест не предусмотрено
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 926716.6 | 648598.8 | 648598.8
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 49351.774 | 34710.3343 | 34710.3343
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 21791.399 | 21791.399 | 21791.399
Магистральные инженерные сети ливневой канализации жилых комплексов «Философский камень», «Лукойл» и мкр.11 в городе Когалыме | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме», утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 20.12.2024 №2497; 2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство" утвержденная постановлением Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2023 №561-п. | Коммунальное хозяйство | 474749.1 | всего | 139493.6747 | 136828.6634 | 136828.6634 | 1. ПИР - 2022; 2. СМР: - 1 этап - 2025; - 2 этап - не определено, отсутствует источник финансирования. | 1. ПИР - 2023; 2. СМР: - 1 этап 2025; - 2 этап - не определено, отсутствует источник финансирования. | 1. Стадия ПИР завершена; 2. Стадия СМР: - готовность 1 этапа - 100%; - готовность 2 этапа - 0,00% | 1. ПИР - 2022-2023 годы, готовность 100%; 2. СМР - не начинались; 3. Готовность; - 1 этапа - 100% - 991,3 м.; - готовность 2 этапа - 0,00% 4. Мощность объекта согласно проекту составляет: - протяженность трассы – 1,68408 км.; - канализационно-насосная станция мощностью – 1050 м3/час. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Дружбы народов, проспект Шмидта | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Виноградов Андрей Геннадьевич +7(34667) 93-517 | ПИР: Общество с ограниченной ответственностью "Липецкий инженерно-технический центр" 398036, ОБЛ ЛИПЕЦКАЯ, Г ЛИПЕЦК, ПР-КТ ПОБЕДЫ, ДОМ 128, ОФИС 29-1 ИНН 4823056285 КПП 482401001 СМР 1 этап: ООО «Горводоканал» Адрес: 628481, Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, город Когалым, улица Дружбы Народов, 41 СМР 2 этап подрядчик не определен | 62.255980, 74.490270/ 62.264069, 74.482761/ 62.257754, 74.499367 | - | - | Мощность объекта согласно проекту составляет: - протяженность трассы – 1,68408 км.; - канализационно-насосная станция мощностью – 1050 м3/час. | Создание рабочих мест не предусмотрено
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 3993.6747 | 3993.6747 | 3993.6747
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 135500 | 132834.9887 | 132834.9887
Реконструкции сетей ливневой канализации, расположенных по адресу: город Когалым ул.Степана Повха, 1 микрорайон, ул.Янтарная. 13 микрорайон | 1. Проект реализуется в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме», утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 20.12.2024 №2497. | Коммунальное хозяйство | 15996.9918 | всего | 15965.8938 | 15965.8938 | 15965.8938 | 1. ПИР - 2025; 2. СМР - 2025; | 1. ПИР - 2025; 2. СМР - 2025; | 1. Стадия ПИР завершена; 2. Стадия СМР - 100%. | 1. ПИР - 2025 год готовность 100%; 2. СМР - 2025 год готовность 100%; 3. Мощность объекта - 88,25 м. | реконструкция | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым ул.Степана Повха, 1 микрорайон, ул.Янтарная. 13 микрорайон | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Виноградов Андрей Геннадьевич +7(34667) 93-517 | ПИР, СМР: ООО «Горводоканал» Адрес: 628481, Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, город Когалым, ул.Степана Повха, 1 микрорайон, ул.Янтарная. 13 микрорайон | 62.261992, 74.497003/62.262128, 74.496754 | - | - | . Мощность объекта - 88,25 м. | Создание рабочих мест не предусмотрено
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 15965.8938 | 15965.8938 | 15965.8938
Сети наружного освещения участка автомобильной дороги по улице Нефтяников до примыкания к улице Олимпийской" | 1. Проект реализуется в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 20.12.2024 №2520. | Дорожное строительство | 7358.42 | всего | 7358.42 | 7358.396 | 7358.396 | 1. ПИР - 2021; 2. СМР - 2025. | 1. ПИР - 2021; 2. СМР - 2025. | 1. Стадия ПИР завершена; 2. Стадия СМР завершена. | 1. ПИР - 2021-2021 годы, готовность 100%; 2. СМР - завершена. 3. Готовность - 100,00%. 4. Мощность объекта согласно проекту составляет - 0,918 км. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица улице Нефтяников | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Виноградов Андрей Геннадьевич +7(34667) 93-517 | ПИР: Индивидуальный предприниматель Мансуров Артем Иванович 620110, г. Екатеринбург, ул. Павла Шаманова д. 5/2 кв. 236 СМР: ООО «Денко» Юридический: 640027, Курганская область, г.о. город Курган, г Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 30, помещ. 6 Почтовый адрес: 640000, Курганская область, г. Курган, ул. Радионова, дом № 17 | 62.244969, 74531531/ 62.238158, 74.531607 62,241991, 74531435/ 62.241986, 74.529707/ 62.241511, 74.529933 | - | - | 0,918 км. | Создание рабочих мест не предусмотрено
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 7358.42 | 7358.396 | 7358.396
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0 | 0 | 0
Сети наружного освещения автомобильной дороги по улице Авиаторов-проспект Нефтяников до улицы Олимпийская в городе Когалыме | 1. Проект реализуется в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 20.12.2024 №2520. | Дорожное строительство | 57300.912 | всего | 57300.912 | 55468.255 | 55468.255 | 1. ПИР - 2021 1.1 Корр. ПИР - 2023 2. СМР: 2.1. Этап 1 - 2021 2.2. Этап 5 - 2022 2.3. Этап 3 - 2023 2.4. Этап 4 - 2025 | 1. ПИР - 2021 1.1 Корр. ПИР - 2023 2. СМР: 2.1. Этап 1 - 2021 2.2. Этап 5 - 2022 2.3. Этап 3 - 2023 2.4. Этап 4 - 2025 | Реализация объекта ведется поэтапно: 1. ПИР - 2021 1.1. Корр. ПИР - 2023 2. СМР: 2.1. Этап 1 - 2021 - готовность 100%, протяженность - 1,055 км. 2.2. Этап 5 - 2022 - готовность 100%, протяженность - 0,885 км. 2.3. Этап 3 - 2023 - готовность 100%, протяженность - 0,840 км. 2.4. Этап 4 - 2025 - готовность 100%, протяженность - 2,913 км. 3. Готовность объекта в целом - на 90% 4. Плановая мощность объекта - 6,325 км. | 1. ПИР - 2021-2021 годы, готовность 100%; 2. СМР - завершена. 3. Готовность - 90,00%. 4. Мощность объекта согласно проекту составляет - 6,325 км. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица улице Нефтяников | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Виноградов Андрей Геннадьевич +7(34667) 93-517 | 1. ПИР - ООО ПКФ "УРАЛЭНЕРГОСТРОЙ" 614058, г. Пермь, ул. Южная, 10А; 2. СМР: 2.1. Этап 1 - ООО "ЗАПСИБПРОЕКТСТРОЙ" 625019, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 211, офис 501 2.2. Этап 5 - ООО "Рупр" 454008, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 240 КМ, д. 1, кв. 1,2 2.3. Этап 3 - ООО "Денко" 640026, Курганская обл., город Курган, ул. Карельцева, д. 119, кв. 133 2.4. | 62.292407, 74.462591/62.208997, 74.534733 | - | - | 6,325 км. | Создание рабочих мест не предусмотрено
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 18082.234 | 18082.2342 | 18082.2342
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 39218.678 | 37386.0208 | 37386.0208
Реконструкция автомобильных дорог по улице Комсомольская и улице Береговая со строительством транспортной развязки | 1. Проект реализуется в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 20.12.2024 №2520. | Дорожное строительство | 119698.1304 | всего | 119698.1304 | 83788.6913 | 83788.6913 | 1. ПИР - 2025; 2. СМР - 2025. | 1. ПИР - 2025; 2. СМР - 2025. | 1. Стадия ПИР ведется; 2. Стадия СМР ведется. | 1. ПИР - готовность 99%; 2. СМР - 99% 4. Мощность объекта согласно проекту составляет - 0,50704 км. | Рпеконструкция | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица улице Нефтяников | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Виноградов Андрей Геннадьевич +7(34667) 93-517 | 1. ПИР, СМР - ООО " ДОРСТРОЙСЕРВИС " Юридический/почтовый адрес: 628486, Российская Федерация, Ханты – Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Озерная, 5. | 62.249322, 74.527937 | - | - | Мощность объекта согласно проекту составляет - 0,50704 км. | Создание рабочих мест не предусмотрено
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 119698.1304 | 83788.6913 | 83788.6913

## Лист1
Отчет о ходе реализации плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры
на 01.01.2026 года
Название проекта | Краткое описание проекта | Вид деятельности | Инвестиционная емкость проекта, тыс. рублей | Источники финансирования | Объем оказанной государственной поддержки | Фактические расходы на реализацию проекта на 01.01.2025 год, тыс. рублей |  | Срок реализации проекта |  | Текущее состояние проекта |  | Вид работ | Наименование муниципального образования | Фактический адрес | Контактная информация | Ответственный за реализацию проекта | Координаты | Эффекты от реализации Объекта |  |  | Примечание
[6 empty] | всего | в том числе за счет оказанной государственной поддержки | Год начала | Год окончания | Стадия проекта | Описание | [6 empty] | Социальный (создание новых рабочих мест, чел.) | Бюджетный (поступления налоговый отчислений в бюджеты всех уровней, тыс.руб.) | Экономический (производственная мощность Объекта)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
"Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (корректировка, привязка проекта "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута" шифр 1541-ПИ.00.32) | Проект реализуется в рамках следующих программ: 1. Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 24.12.2024 №2562; 2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство" утвержденная постановлением Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2023 №561-п. | Образование | 3114415.7 | всего | 3114415.7455 | 2377700.5448 | 2377700.5448 | 1. ПИР - 2021; 2. СМР - 2022. | 1. ПИР - 2024; 2. СМР - 2026. | 1. Стадия ПИР завершена; 2. Стадия СМР ведется. | 1. Ведется выполнение строительно-монтажных работ, степень готовности объекта на 01.01.2026 составляет 78%; 3. Мощность объекта 900 мест | строительство | город Когалым | Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, ул. Сибирская | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Виноградов Андрей Геннадьевич +7(34667) 93-517 | 1. Подрядчик ПИР и СМР: ООО "СИБВИТОСЕРВИС", Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут ул. Комплектовочная, д7/1 тел. +7(3462) 22-37-44, +7 (3462) 22-37-55 | 62.254381 74.479471 |  |  | 900 учащихся | х
|  |  |  | Федеральный бюджет | 379099.9 | 379099.9 | 379099.9
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 2134256.7355 | 1760823.2165 | 1760823.2165
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 279270.11 | 237777.4283 | 237777.4283
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 321789 | 0 | 0
Реконструкция развязки Восточной (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская) | Проект реализуется в рамках следующих программ: 1. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 2. Постановление Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2023 №559-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная транспортная система" | Дорожное строительство | 371860.1 | всего | 377789.49 | 312064.78 | 312064.78 | 1. ПИР - 2015; 1.1. Корр.ПИР - 2021; 2. СМР - 2023. | 1. ПИР - 2015; 1.1. Корр.ПИР - 2022; 2. СМР - 2024. | 1. Стадия ПИР завершена; 2. Стадия СМР ведется. | 1. ПИР - 2015 годы; 1.1. Корр. ПИР - 2021-2022 годы, готовность 100%; 2. СМР - готовность 99%; 4. Мощность объекта - 0,86305 км. | реконструкция | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, проспект Нефтяников, улица Ноябрьская | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | 1. ПИР, Корр. ПИР - ООО "Югорский проектный институт" 625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Комсомольская, д. 60 Почтовый адрес: 625002, Тюменская область, г. Тюмень, а/я 5588 2. СМР: Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «ЮВ и С» Юридический/почтовый адрес: 628414, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Саянская, д. 16 Телефон 8(3462)555502 | 62.273184, 74.523609 |  |  | 863,05 м. | х
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 105373.2 | 105288.22 | 105288.22
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 17723.58 | 17551.74 | 17551.74
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 254692.71 | 189224.82 | 189224.82
Реконструкция участков автомобильных дорог улица Дорожников и улица Романтиков | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 | Дорожное строительство | 360365.03 | всего | 4618.43 | 4618.43 | 4618.43 | 1. ПИР - 2022; 2. СМР - 2025. | 1. ПИР - 2024; 2. СМР - 2026. | 1. Стадия ПИР завершена. 2. Стадия СМР не начиналась. | 1. ПИР завершены, получено положительное заключение государственной экспертизы № 86-1-1-3-000310-2024 от 10.01.2024; 2. СМР - не начинались ввиду отсутствия источников финансирования; 3. Плановая мощность объекта - 0,712 км. | реконструкция | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Дорожников и улица Романтиков | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | 1. ПИР - Общество с ограниченной ответственностью "ГеоПроектГрупп" 625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Комсомольская д. 60 2. СМР - не определен | 62.242033, 74.536084/ 62.237715, 74.536030/ 62.240477, 74.531567/ 62.240587, 74.536009 |  |  | 710 м. | х
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 4618.43 | 4618.43 | 4618.43
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0 | 0 | 0
Велосипедная дорожка от комплекса зданий по улице Янтарная, дом 10 до автобусной остановки, расположенной в районе улицы Дружбы народов, 41 | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 | Дорожное строительство | 14356.58 | всего | 965.47 | 0 | 0 | 1. ПИР - 2023; 2. СМР - не определен. | 1. ПИР - 2025; 2. СМР - не определен. | 1. Стадия ПИР ведется. 2. Стадия СМР не начиналась. | 1. Стадия ПИР ведется с нарушением сроков предусмотренных контрактом. 2. Стадия СМР не начиналась, отсутствуют источники финансирования; 3. Плановая мощность - 0,62947 км. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Янтарная, улица Дружбы народов | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | 1. ПИР - ООО "ЦНО "БИЗНЕС-ЭКСПЕРТ" 623408, Свердловская область 66, Г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ. АЛЮМИНИЕВАЯ, Д.80 2. СМР - не определено | 62.155228, 74.301040 62.153813, 74.295795 |  |  | 629,47 м.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 965.47 | 0 | 0
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0 | 0 | 0
Велосипедная дорожка от БУ "Когалымский политехнический колледж" до Лыжной базы в г.Когалым | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 | Дорожное строительство | 45694.23 | всего | 1884.23 | 0 | 0 | 1. ПИР - 2023; 2. СМР - не определен. | 1. ПИР - 2025 2. СМР - не определен. | 1. Стадия ПИР ведется. 2. Стадия СМР не начиналась | 1. Стадия ПИР ведется с нарушением сроков предусмотренных контрактом. 2. Стадия СМР не начиналась, отсутствуют источники финансирования; 3. Плановая мощность - 1,550 км. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Бакинская, улица Сибирская | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | 1. ПИР - ООО "ГРАДПРОЕКТ" 625053, ОБЛАСТЬ ТЮМЕНСКАЯ 72, Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. МАЛАЯ БОРОВСКАЯ, Д. 38, К. 3/3 2. СМР - не определено | 62.154200, 74.274551 62.151738, 74.29459 |  |  | 1476 м.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 1884.23 | 0 | 0
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0 | 0 | 0
Реконструкция объекта «Лыжероллерная трасса» | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920 | Культура и спорт | 2710.6 | всего | 2710.6 | 0 | 0 | 1. ПИР - 2024; 2. СМР - не определен. | 1. ПИР - 2025; 2. СМР - не определен. | 1. Стадия ПИР ведется. 2. Стадия СМР не начиналась | 1. Стадия ПИР ведется с нарушением сроков предусмотренных контрактом. 2. Стадия СМР не начиналась, 3. Плановая мощность - 1,550 км. 4. Инвестиционная емкость проекта будет уточнена после выполнения проектно-изыскательских работ. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Сибирская | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | 1. ПИР - Индивидуальный предприниматель ДОНСКИХ ПАВЕЛ ГЕННАДЬЕВИЧ, 636036, Томская область 70, Г. Северск, ПР-КТ Коммунистический, Д.81, КВ.51 2. СМР - не определено | 62.252766, 74.483222 |  |  | 2 км.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 2710.6 | 0 | 0
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0 | 0 | 0
Сети наружного освещения автомобильной дороги по проспекту Нефтяников (от ул.Ноябрьская до путепровода) г.Когалыма | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 | Дорожное строительство | 3959.81 | всего | 3959.9 | 3959.81 | 3959.81 | 1. ПИР - 2019; 2. СМР - 2024. | 1. ПИР - 2019; 2. СМР - 2024. | 1. Стадия ПИР завершена; 2. Стадия СМР завершена. | 1. Стадия ПИР завершена; 2. Стадия СМР завершена. 3. Фактическая мощность объекта: 0,758 км. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, проспект Нефтяников | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | 1. ПИР - ООО «Инженерное Строительство» 196634, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. Ростовская (Славянка), д. 17/4, лит. А, пом. 37-Н; 2. СМР - ООО "ДЕНКО" 640002, КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. ГОРОД КУРГАН, Г КУРГАН, УЛ КАРЕЛЬЦЕВА, Д. 119, КВ. 133 | 62.273600, 74.523651 62.272793, 74.535076 |  |  | 696 м.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 3959.9 | 3959.81 | 3959.81
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0 | 0 | 0
Реконструкция участка ВЛ 35КВ ПП-35КВ "Аэропорт" ПС №35 | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 | Коммунальное хозяйство | 49303.42 | всего | 49303.42 | 49303.42 | 49303.42 | 1. ПИР - 2019; 2. СМР - 2023; | 1. ПИР - 2023; 2. СМР - 2024; | 1. Стадия ПИР завершена; 2. Стадия СМР завершена. | 1. ПИР - с 2019 по 2023 - готовность 100% 2. СМР готовность - 100%; 3. Мощность объекта - 950 м.п. трассы. | реконструкция | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Береговая | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | ПИР: ООО "НИПИ" Нефтегазпроект" 625027, Тюменская область, город Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.38, этаж 4 ИНН 7202234780 КПП 720301001 СМР: ООО "ПроФИТ" 123007, город Москва, 5-Я Магистральная ул., д. 12, этаж 3 помещение VIII комната 35 | 62.239509, 74.522939 62.249180, 74.525843 |  |  | 950 м.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 49303.42 | 49303.42 | 49303.42
Котельная по улице Сибирская и магистральные сети теплоснабжения в городе Когалыме | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2931 | Коммунальное хозяйство | 971639.9 | всего | 23179.59 | 19574.9 | 19574.9 | 1. ПИР - 2023; 2. СМР - 2025. | 1. ПИР - 2025; 2. СМР - 2026. | 1. Стадия ПИР ведется; 2. Стадия СМР не начиналась. | 1. ПИР - ведутся 2023-2025. 2. СМР - не начинались. 3. Плановая мощность: - тепловая мощность котельной - 28,0 МВт. - протяженность тепловой сети – 1,7 км. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица, Бакинская, улица Сибирская, проспект Шмидта | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | 1. ПИР - ООО «Корсэль» 614095, Россия, г. Пермь ул. 9-го Мая, д.21, оф. 403. 2. СМР - не определено | 62,254851 74,486499 |  |  | Тепловая мощность котельной - 28,0 МВт. Протяженность тепловой сети – 1,7 км.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 576.97 | 0 | 0
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 22602.62 | 19574.9 | 19574.9
Магистральные инженерные сети водоснабжения и канализации жилых комплексов "Философский камень" и "Лукойл" в городе Когалыме | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2931; 1.2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство" утвержденная постановлением Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2023 №561-п | Коммунальное хозяйство | 82391.95 | всего | 82628.83 | 82391.96 | 82391.96 | 1. ПИР - 2023; 2. СМР - 2024. | 1. ПИР - 2025; 2. СМР - 2024. | 1. Стадия ПИР завершена; 2. Стадия СМР завершена. | 1. ПИР - завершена; 2. СМР - завершена; 3. Мощность объекта 846 м. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, проспект Шмидта, улица Дружбы Народов | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | 1. ПИР - ООО "ЛИТЦ" 398036, ОБЛ ЛИПЕЦКАЯ 48, Г ЛИПЕЦК, ПР-КТ ПОБЕДЫ, ДОМ 128, ОФИС 29-1 2. СМР ООО "ГОРВОДОКАНАЛ" 628486, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 86, Г КОГАЛЫМ, УЛ ДРУЖБЫ НАРОДОВ, Д. 41 | 62.257979, 74.496112/ 62.257929, 74503880/ 62.259124, 74.501938 |  |  | Сети водоснабжения К1-К7 - 492 м. Сети водоотведения К6-К7 - 14 м. Сети водоотведения К1-К6 - 340 м.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 76576.8 | 76351.85 | 76351.85
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 6052.03 | 6040.11 | 6040.11
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0 | 0 | 0
Реконструкция производственного здания №2, расположенного по адресу: г. Когалым, Повховское шоссе, 2 строение 13, под объект «Приют для животных в городе Когалыме» | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктурыв городе Когалыме» утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2907 | Сельское хозяйство и рыболовство | 66345.36 | всего | 1548.22 | 0 | 1548.22 | 1. ПИР - 2023; 2. СМР - не определен. | 1. ПИР - 2024; 2. СМР - не определен. | 1. ПИР - 2024 завершена; 2. СМР - не начиналась. | 1. Стадия ПИР завершена. 2. Стадия СМР не начиналась. | реконструкция | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, Повховское шоссе, 2 строение 13, | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | 1. ПИР - ООО «АРСЕНАЛ» Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Садовникова 8-54 2. СМР - не определено | Информация отсутствует | 5 |  | Вместимость ветеринарного пункта 147 голов, в том числе: - количество кошек - 30; - количество собак - 117.
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 1548.22 | 0 | 1548.22
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0 | 0 | 0
Пожарное депо в городе Когалыме | Проект реализуется в рамках следующих программ: 1. Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма"", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 02.10.2013 №2810 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 291751.54 | всего | 6400 | 6400 | 6400 | 1. ПИР - 2023; 2. СМР - не определен. | 1. ПИР - 2024; 2. СМР - не определен | 1. Стадия ПИР завершена. 2. Стадия СМР не начиналась. | 1. ПИР завершены, получено положительные заключения негосударственной экспертизы: № 86-2-1-3-045458-2023 от 03.08.2023 № 86-2-1-2-053254-2023 от 07.09.2023, 2. СМР не начинались ввиду отсутствия источников финансирования в полном объеме. 3. Плановая мощность - 3 машино/места | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, проспект Нефтяников | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | 1. ПИР - ООО "ДИЗАЙНПРОЕКТГРУПП" 628400, ХМАО-Югра, г. Сургут ул. Иосифа Каролинского, д.12 2. СМР - не определено | Информация отсутствует |  |  | 3 манино-места
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 6400 | 6400 | 6400
| Директор МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" |  |  |  |  | И.Р. Кадыров
Исполнитель: главный бухгалтер
Сенив Игорь Михайлович +7 34667 93-549
Note on D9: Автор: из гос программы
Note on F42: Автор: 197,2 тыс. руб - ПИР
Note on D54: Автор: факт
Note on D59: Автор: в ценах 4 квартала 2025 года. (расчет в проекте бюджета)
Note on D64: Автор: - 6 400,00 тыс руб. - ПИР - 285 351,54 тыстыс. руб. - СМР в ценах 4 квартала 2025 года расчет в проекте бюджета