## план
План создания объектов инвестиционной инфраструктуры на 2024 год
(в редакции Думы города Когалыма №362-ГД от 17.01.2024, с учётом приказов Комитета финансов Администрации города Когалыма №13-О от 31.01.2024, №22-О от 18.03.2024)
Название проекта | Краткое описание проекта | Вид деятельности | Инвестиционная емкость проекта, тыс. рублей | Источники финансирования | Объем оказанной государственной поддержки | Срок реализации проекта |  | Текущее состояние проекта |  | Вид работ | Наименование МО | Фактический адрес | Контактная информация | Ответственный за реализацию проекта | Координаты
[6 empty] | Год начала | Год окончания | Стадия проекта | Описание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
"Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (корректировка, привязка проекта "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута" шифр 1541-ПИ.00.32) | Проект реализуется в рамках следующих программ: 1. Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899. 2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство" утвержденная постановлением Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2023 №561-п | Образование | 1981703.7 | всего | 2352200.37 | 1. ПИР - 2021 2. СМР - 2022 | 1. ПИР - 2024 2. СМР - 2024 | 1. Стадия ПИР ведется; 2. Стадия СМР ведется; | 1. Cметная документация направлена в государственную экспертизу для провеки достоверности сметной стоимости объекта; 1.1. В декабре 2022 года получено положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации (без достоверности сметной стоимости) №86-1-1-3-091907-2022 от 23.12.2022. 2. Ведется выполнение строительно-монтажных работ, степень готовности объекта на 27.12.2023 составляет 13%; 3. Мощность объекта 900 мест | строительство | город Когалым | Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, ул. Сибирская | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | 1. Подрядчик ПИР и СМР: ООО "СИБВИТОСЕРВИС", Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут ул. Комплектовочная, д7/1 тел.8 (3462)22-37-44, 22-37-55 | 62.254381 74.479471
|  |  |  | Федеральный бюджет | 379099.9
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 1404433.42
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 246878.05
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 321789
Реконструкция развязки Восточной (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская) | Проект реализуется в рамках следующих программ: 1. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 2. Постановление Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2023 №559-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная транспортная система" | Дорожное строительство | 410763.3 | всего | 569582.36 | 1. ПИР - 2015; 1.1. Корр.ПИР - 2021; 2. СМР - 2023. | 1. ПИР - 2015; 1.1. Корр.ПИР - 2022; 2. СМР - 2024. | 1. Стадия ПИР завершена; 2. Стадия СМР ведется. | 1. ПИР - 2015 годы; 1.1. Корр. ПИР - 2021-2022 годы, готовность 100%; 2. СМР - готовность 16%; 4. Мощность объекта - 0,86305 км. | реконструкция | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, проспект Нефтяников, улица Ноябрьская | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | 1. ПИР, Корр. ПИР - ООО "Югорский проектный институт" 625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Комсомольская, д. 60 Почтовый адрес: 625002, Тюменская область, г. Тюмень, а/я 5588 2. СМР: Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «ЮВ и С» Юридический/почтовый адрес: 628414, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Саянская, д. 16 Телефон 8(3462)555502 | 62.273184, 74.523609
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 198782.1
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 27978.75
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 342821.51
Реконструкция участков автомобильных дорог улица Дорожников и улица Романтиков | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 | Дорожное строительство | 298099.34 | всего | 4618.5 | 1. ПИР - 2022; 2. СМР - не определен. | 1. ПИР - 2024; 2. СМР - не определен. | 1. Стадия ПИР завершена. 2. Стадия СМР не начиналась. | 1. ПИР завершены, получено положительное заключение государственной экспертизы № 86-1-1-3-000310-2024 от 10.01.2024; 2. СМР - не начинались ввиду отсутствия источников финансирования; 3. Плановая мощность объекта - 0,712 км. | реконструкция | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Дорожников и улица Романтиков | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | 1. ПИР - Общество с ограниченной ответственностью "ГеоПроектГрупп" 625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Комсомольская д. 60 2. СМР - не определен | 62.242033, 74.536084/ 62.237715, 74.536030/ 62.240477, 74.531567/ 62.240587, 74.536009
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 4618.5
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0
Велосипедная дорожка от комплекса зданий по улице Янтарная, дом 10 до автобусной остановки, расположенной в районе улицы Дружбы народов, 41 | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 | Дорожное строительство | 965.47 | всего | 965.47 | 1. ПИР - 2023; 2. СМР - не определен. | 1. ПИР - 2024 (план); 2. СМР - не определен. | 1. Стадия ПИР ведется. 2. Стадия СМР не начиналась. | 1. Стадия ПИР ведется с нарушением сроков предусмотренных контрактом. 2. Инвестиционная емкость проекта будет уточнена после выполнения проектно-изыскательских работ. 3. Стадия СМР не начиналась, отсутствуют источники финансирования; 4. Плановая мощность - 0,62947 км. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Янтарная, улица Дружбы народов | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | 1. ПИР - ООО "ДИЗАЙНПРОЕКТГРУПП" 628400, ХМАО-Югра, г. Сургут ул. Иосифа Каролинского, д.12 2. СМР - не определено | 62.155228, 74.301040 62.153813, 74.295795
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 965.47
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0
Велосипедная дорожка от БУ "Когалымский политехнический колледж" до Лыжной базы в г.Когалым | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 | Дорожное строительство | 1884.23 | всего | 1884.23 | 1. ПИР - 2023; 2. СМР - не определен. | 1. ПИР - 2024 (план) 2. СМР - не определен. | 1. Стадия ПИР ведется. 2. Стадия СМР не начиналась. | 1. Стадия ПИР ведется с нарушением сроков предусмотренных контрактом. 2. Инвестиционная емкость проекта будет уточнена после выполнения проектно-изыскательских работ. 3. Стадия СМР не начиналась, отсутствуют источники финансирования; 4. Плановая мощность - 1,550 км. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Бакинская, улица Сибирская | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | 1. ПИР - ООО "ДИЗАЙНПРОЕКТГРУПП" 628400, ХМАО-Югра, г. Сургут ул. Иосифа Каролинского, д.12 2. СМР - не определено | 62.154200, 74.274551 62.151738, 74.29459
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 1884.23
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0
Реконструкция объекта «Лыжероллерная трасса» | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920 | Культура и спорт | 2724.4 | всего | 2724.4 | 1. ПИР - 2024 (план); 2. СМР - не определен. | 1. ПИР - 2024 (план); 2. СМР - не определен. | 1. Стадия ПИР - размещен аукцион. 2. Стадия СМР не начиналась. | 1. Стадия ПИР - размещен аукцион от 12.03.2024 №0187300013724000033, срок окончания подачи заявок - 20.03.2024; 2. Инвестиционная емкость проекта будет уточнена после выполнения проектно-изыскательских работ. 3. Стадия СМР не начиналась. 4. Плановая мощность - 1,550 км. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Сибирская | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | 1. ПИР - не определено 2. СМР - не определено | 62.252766, 74.483222
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 2724.4
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0
Сети наружного освещения автомобильной дороги по проспекту Нефтяников (от ул.Ноябрьская до путепровода) г.Когалыма | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 | Дорожное строительство | 7565 | всего | 7565 | 1. ПИР - 2019; 2. СМР - 2024 (план); | 1. ПИР - 2019; 2. СМР - 2024 (план); | 1. Стадия ПИР завершена; 2. Стадия СМР не начиналась. | 1. Стадия ПИР завершена; 2. СМР - размещен электронный аукцион № 0187300013724000039 от 14.03.2024, срок окончания подачи заявок 22.03.2024. 3. Фактическая мощность объекта: 0,758 км. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, проспект Нефтяников | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | 1. ПИР - ООО «Инженерное Строительство» 196634, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. Ростовская (Славянка), д. 17/4, лит. А, пом. 37-Н; 2. СМР - не определен. | 62.273600, 74.523651 62.272793, 74.535076
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 7565
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 0
Реконструкция участка ВЛ 35КВ ПП-35КВ "Аэропорт" ПС №35 | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 | Коммунальное хозяйство | 49303.42 | всего | 49303.42 | 1. ПИР - 2019; 2. СМР - 2023. | 1. ПИР - 2023 2. СМР - 2024 (план). | 1. Стадия ПИР завершена; 2. Стадия СМР ведется. | 1. ПИР - с 2019 по 2023 - готовность 100% 2. СМР готовность - 98,00%; 3. Планируемая мощность объекта - 950 м.п. трассы. | реконструкция | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица Береговая | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | ПИР: ООО "НИПИ" Нефтегазпроект" 625027, Тюменская область, город Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.38, этаж 4 ИНН 7202234780 КПП 720301001 СМР: ООО "ПроФИТ" 123007, город Москва, 5-Я Магистральная ул., д. 12, этаж 3 помещение VIII комната 35 | 62.239509, 74.522939 62.249180, 74.525843
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 0
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 49303.42
Котельная по улице Сибирская и магистральные сети теплоснабжения в городе Когалыме | 1. Проект реализуется в рамках следующих программ: 1.1. Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме", утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2931 | Коммунальное хозяйство | 22602.62 | всего | 22602.62 | 1. ПИР - 2023 (план) 2. СМР - не определен. | 1. ПИР - 2024 (план) 2. СМР - не определен. | 1. Стадия ПИР ведется; 2. Стадия СМР - не начиналась. | 1. ПИР - ведутся 2023-2024. 2. СМР - не начинались. 3. Плановая мощность - будет определена при выполнении ПИР. | строительство | Когалым город | ХМАО-Югра, город Когалым, улица, Бакинская, улица Сибирская, проспект Шмидта | Заказчик: МУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" Директор - Кадыров Ильшат Рашидович (34667)93-517 | 1. ПИР - ООО «Корсэль» 614095, Россия, г. Пермь ул. 9-го Мая, д.21, оф. 403. 2. СМР - не определено | 62,254851 74,486499
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0
|  |  |  | Бюджет города Когалыма | 0
|  |  |  | Привлеченные средства (ПАО "ЛУКОЙЛ") | 22602.62
Note on D7: Автор: пункт 34 постановления Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2023 N 561-п (ред. от 07.03.2024) "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство"
Note on D12: Автор: пункт 16 перечня 6 Постановление Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2023 N 559-п (ред. от 01.03.2024) "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная транспортная система" + стоимость проекта 8 499 500,00
Note on J22: Автор: информация от Холод Ю.С.
Note on J27: Автор: Информация от Холод Ю.С.
Note on F40: Автор: 197,2 тыс. руб - ПИР
Note on D42: Автор: стоимость СМР будет определена после выполнения ПИР
Note on J42: Автор: информация от Семенцова О.П.